**ตัวอย่างโครงการ**

**โครงการ** : **ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ขั้น ป.6 (O-NET) ให้สูงขึ้น**

**5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก ปีการศึกษา 2560**

**แผนงาน :** วิชาการ

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน :** กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 9-10 สอดคล้อง

กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 5

ตัวบ่งชี้ ที่ 5.1-5.4 มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 12.2

**สนองกลยุทธ์ สพป.นบ.เขต 2** : **กลยุทธ์ที่ 1**  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

**ลักษณะโครงการ** : โครงการต่อเนื่อง

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** : นางสมใจ นวลงาม และ นางสมจิต แสนสม กลุ่มวิชาการ

**ระยะเวลา :** 1 พ.ค.2560 – 30 กุมภาพันธ์ 2561

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1. หลักการและเหตุผล**

จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 และ 2557 (O-NET) ชั้น ป.6 พบว่าในภาพรวมเฉลี่ยมีความก้าวหน้าลดลง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (-3) รองลงมาตามลำดับ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (-1.5) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (-1) ประกอบกับผลการประเมินภายนอก รอบสาม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดีพอใช้ ซึ่ง สมศ.ได้เสนอแนะให้สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วย โดยข้อมูลที่ปรากฏข้างต้นเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ต้องจัดการเรียนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรมให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษา จึงต้องดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของสถานศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.6 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก

2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูในการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน

**3. เป้าหมาย**

3.1 เชิงปริมาณ

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 105 คน

2) ครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก 20 คน

3.2 เชิงคุณภาพ

1) นักเรียนชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

2) ร้อยละ 95 ของครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลักมีแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตร

**4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ | เป้าหมาย  ผลผลิต | ระยะ เวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|
|
| กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนินการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก | 5 วิชา  20 คน | พ.ค.60 | ครูผู้สอน ป.6  5 วิชาหลัก |
| กิจกรรมที่ 2 จัดการเรียนรู้ตามแผนการ จัดการเรียนรู้ | นร. ชั้น ป.6 | ตลอดภาคเรียน | ครูผู้สอน ป.6  5 วิชาหลัก |
| กิจกรรมที่ 3 วัดและประเมินผลตามสภาพจริงให้สอดคล้องตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามแผน | 5 วิชาหลัก | ตลอดภาคเรียน | ครูผู้สอน ป.6  5 วิชาหลัก |
| กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการเรียนรู้ | 5 วิชาหลัก | ตลอดภาคเรียน | ครูผู้สอน ป.6  5 วิชาหลัก |
| กิจกรรมที่ 5 จัดทำเครื่องมือและวัดประเมินผลปลายภาคให้สอดคล้องครอบคลุมตัวชี้วัดที่ต้องประเมินนักเรียนที่ไม่ผ่านตามเป้าหมาย | 10 คน 5 วัน  ชั้น ป.6 | สค.-กย.59 | ครูผู้สอน ป.6  5 วิชาหลัก |
| กิจกรรมที่ 6 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน | 5 วิชาหลัก | ตลอดภาคเรียน | ผอ.รร./ ผู้ได้รับแต่งตั้ง |
| กิจกรรมที่ 7 สรุปวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และเขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อพัฒนาปรับปรุงในภาคเรียน/ปี | 20คน2วัน | กย.59  เม.ย.60 | ครูผู้สอน ป.6  5 วิชาหลัก |
| กิจกรรมที่ 8 สรุปผลและจัดทำรายงานโครงการประจำปี | 30 ชุด | เม.ย.60 | ครูผู้ได้รับมอบหมาย |

**5. งบประมาณดำเนินการ 32,900 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)**

- เงินงบประมาณ 26,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 6,000 บาท

**รายละเอียดการใช้งบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ | เป้าหมาย  ผลผลิต | งบประมาณดำเนินการ | | | | รวมเงิน |
| เงินงบประมาณ | | | นอกงบประมาณ |
| ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| **กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการวางแผนการดำเนินการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก**  1.1 ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มคณะทำงาน  20 คน X 150 บาท x 3 วัน  (วิเคราะห์จุดเด่น/จุดด้อยการจัดการเรียนรู้  ของครู กำหนดเป้าหมายวิธีการพัฒนาการ  จัดการเรียนการสอน /จัดทำแผนการจัดการ  เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน)  1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ชม.x600 บาทx3วัน  1.3 จัดทำแผนการเรียนรู้ให้ครู ฯ50 เล่ม x 70บาท | 5 วิชา  20คน  50 เล่ม | 5,400 | 9,000  3,500 |  |  | **17,900** |
| **กิจกรรมที่ 2 จัดการเรียนรู้ตามแผนการ จัดการเรียนรู้**  2.1 บันทึกผลหลังการสอนนักเรียนรายบุคคล  ตามแผน  2.2 ซ่อมเสริมผู้เรียนรายบุคคล/รายกลุ่มทุกแผน  การเรียนรู้  2.3 บันทึกผลก้าวหน้าและผลการเปลี่ยนแปลง  ของนักเรียน | นร. ชั้น ป.6 |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 3 วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ให้สอดคล้องตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตามแผน** | 5 วิชาหลัก |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการเรียนรู้** | 5 วิชาหลัก |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 5 จัดทำเครื่องมือและวัดประเมินผลปลายภาคให้สอดคล้องครอบคลุมตัวชี้วัดที่ต้องประเมินนักเรียนที่ไม่ผ่านตามเป้าหมาย**  5.1 ประชุมคณะครูจัดทำเครื่องมือ 10 คน X  150 บาท x 5 วัน  5.2 ครูผู้สอนนำเครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียน | 10 คน 5 วัน  ชั้น ป.6 |  | 7,500 |  |  | **7,500** |
| **กิจกรรมที่ 6 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน** | 5 วิชาหลัก |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 7 สรุปวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และเขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อพัฒนาปรับปรุงในภาคเรียน/ปีต่อไป**  - ประชุมคณะ 20 คน X 150 บาท x 2 วัน | 20คน2วัน |  |  |  | 6,000 | **6,000** |

23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ | เป้าหมาย  ผลผลิต | งบประมาณดำเนินการ | | | | รวมเงิน |
| เงินงบประมาณ | | | นอกงบประมาณ |
| ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| **กิจกรรมที่ 8 สรุปผลและจัดทำรายงานโครงการประจำปี**  - จัดทำเอกสารรายงานผลโครงการ 50 ชุด x 30 บาท | 50 ชุด |  | 1,500 |  |  | **1,500** |
| **รวม 8 กิจกรรม เป็นเงิน** |  | 5,400 | 21,500 |  | 6,000 | **32,900** |

**6. การวัดและประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีประเมินผล** | **เครื่องมือที่ใช้** |
| 1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระหลักระดับดีขึ้นไป  2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนได้ตามแผน  จัดการเรียนรู้  3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  ได้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามหลักสูตร  4. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่สอนซ่อมเสริมผู้เรียนตามสภาพจริง  5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลการเรียนก้าวหน้า  6. ร้อยละ 95 ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ | -ทดสอบ  -ตรวจสอบแผน  -ตรวจสอบเครื่องมือ  - บันทึกซ่อมเสริม  - สำรวจ  -สอบถาม | -แบบทดสอบ  - เกณฑ์การประเมินตรวจสอบ  -แบบ/เกณฑ์การตรวจสอบ  -แบบบันทึก/รายงาน  -แบบสำรวจ  -แบบสอบถาม |

**7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

7.1 นักเรียนชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 สาระวิชาการเรียนรู้วิชาหลัก

เพิ่มสูงขึ้นระดับดีขึ้นไป

7.2 สถานศึกษามีแผนจัดการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรูวิชาหลักที่มุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานของสถานศึกษา

7.3 ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนจัดการเรียนรู้

7.4 จัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ

(.........................)

ตำแหน่ง ครู คศ.3

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ

()

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดทรายขาว

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญเดช รักเรียน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดทรายขาว