ชื่อโครงการ  	         ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  พ.ศ. 2561

| แผนงาน | งานบริหารงบประมาณ |  |
| --- | --- | --- |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตชว. (18) |  |
| สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของ สพป.นบ 2 | กลยุทธ์ที่ 6 ตชว. (43) |  |
| สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน | มาตรฐานที่ 2 ข้อ2 (2.3) |  |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |  |
| ผู้รับผิดชอบ | นางสายทิพย์ มาลา และคณะ |  |
| ระยะเวลาในการดำเนินการ | พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562 |  |

- หลักการและเหตุผล

กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด

ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนำแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาเพื่อเป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

จากความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2561  ของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร  สพป.นนทบุรีเขต 2

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร  มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนือ

3.  เป้าหมาย

3.1  เชิงปริมาณ

3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน เป็นเวลา 2 วัน

3.1.2 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 เล่ม

3.2 เชิงคุณภาพ

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร  มีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

4.1 ลักษณะกิจกรรม

4.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561

4.1.2 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561

5. กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน

| ขั้นตอน | กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.วางแผน(plan) | 1. เสนอขออนุมัติดำเนินการ, แต่งตั้งคณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ | เม.ย.61 | นางสายทิพย์ มาลา |
| 2.ดำเนินการ(Do) | 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร | 7-8 พ.ค.61 | คณะกรรมการ |
| ขั้นตอน | กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี) | ผู้รับผิดชอบ |
|  | 3. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 | พ.ค. - มิ.ย. 61 | คณะกรรมการ |
| 3.ตรวจสอบ(Check) | 3. ตรวจสอบงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 | พ.ค. - มิ.ย. 61 | นางสายทิพย์ มาลา และ หน.งาน |
| 4.ประเมินผลและรายงาน(Action) | 4. สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน | มี.ค.62 | นางสายทิพย์ มาลา |

5.	งบประมาณดำเนินการ      13,650   บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทสิบบาทถ้วน)

- เงินงบประมาณ    13,650   บาท

- เงินงบประมาณจากภายนอก   -   บาท

| กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ | เป้าหมาย ผลผลิต | งบประมาณดำเนินการ |  |  |  | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินงบประมาณ |  |  | นอกงบประมาณ |  |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 วางแผน(plan) 1. เสนอขออนุมัติดำเนินการ, แต่งตั้งคณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ | เป้าหมาย ผลผลิต | งบประมาณดำเนินการ |  |  |  | รวมเงิน |
|  |  | เงินงบประมาณ |  |  | นอกงบประมาณ |  |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการ(Do) 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับ กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 วัน วันละ 120 บาท จำนวน 45 คน - ค่าถ่ายเอกสารการประชุมแผน ปฏิบัติการ จำนวน 45 ชุด 3. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 10 เล่ม เล่มละ 150 บาท | ผู้เข้าร่วมประชุม 45 คน |  | 10,800 | 1,350 1,500 |  | 10,800 12,150 13,650 |
| กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ | เป้าหมาย ผลผลิต | งบประมาณดำเนินการ |  |  |  | รวมเงิน |
|  |  | เงินงบประมาณ |  |  | นอกงบประมาณ |  |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการ(Do) 3. ตรวจสอบงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลและรายงาน (Action) 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| รวมงบประมาณ |  |  | 10,800 | 2,850 | - | 13,650 |

- วิธีการประเมิน

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| - แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และจุดเน้นที่ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยเหนือ 2. ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร | โรงเรียนมี แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 100 | การตรวจสอบ การตรวจสอบ | แบบตรวจสอบ แบบตรวจสอบ |

7.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร  สามารถจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา ได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง  กรม  และจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสายทิพย์  มาลา)

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ............................. ......................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิชัย  บำรุงศรี)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิชัย  บำรุงศรี)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

- วิเคราะห์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  พ.ศ. 2561

ในปีการศึกษา 2561 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้

1.ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป

- - การจัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  พ.ศ. 2561

- เป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มี

- อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า และเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจในการทำโครงการ/กิจกรรมอย่างมีเหตุผล

- -  การจัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  พ.ศ. 2561

ถูกต้องตามระเบียบ และนโยบายที่กำหนด

3.การมีภูมิคุ้มกันในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง

- - การจัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  พ.ศ. 2561

ถูกต้องตามระเบียบ และนโยบายที่กำหนด มีการตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน

4.เงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม

4.1 เงื่อนไขความรู้ คือความรู้เกี่ยวกับงานการเงิน และพัสดุ

- มีความรู้ ความเข้าในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 จัดทำได้ถูกต้องตามระเบียบ ทันเวลาที่กำหนด

- 4.2 เงื่อนไขคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในคุณธรรม

-  มีความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติงานในการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีความอดทน เสียสละในการปฏิบัติงาน