ส่วนที่ 4

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม และการใช้งบประมาณ

งานวิชาการ

ชื่อโครงการ	 	1. โครงการโรงเรียนต้านทุจริต

กิจกรรม			   1. กิจกรรมค่านิยม 12 ประการ

2. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่ 1	การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ที่ 1. การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561

มาตรฐานที่ 1 		ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะพึ่งประสงค์ของผู้เรียน

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	งานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินงาน	1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	นางสาวศุภรดา  พวงพุ่ม

งบประมาณทั้งสิ้น  	13,800  บาท

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมค่านิยม 12 ประการ วัตถุประสงค์ - เพื่อเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการให้เกิดกับนักเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน - เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก 12 ประการ | - นักเรียนทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของค่านิยม 12 ประการ และนำ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ | 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แต่งตั้งคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงาน 3.ดำเนินการ 3.1 จัดทำป้ายค่านิยม 12 ประการติดทุกห้องเรียน/อื่นๆที่สมควร 3.2 มอบหมายครูประจำชั้นจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้ เข้าใจ จดจำและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3.3 คณะทำงานประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลตามแผนที่วางไว้ 4. สรุปผลการดำเนินงาน/ รายงาน | ใช้เงินงบประมาณ8,200 บาท - กระดาษ A4 25 รีม 3,000 บาท - กระดาษปกสี 120 แกรม 4 รีม 600 บาท - ทำป้ายไวนิล ขนาด 1 ตารางเมตร 28 ป้าย 4,200 บาท | พฤศจิกายน 2562 | นางสาวศุภรดา พวงพุ่ม |
| 2. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน รู้ถึงผลเสียหาย ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต | 1. นักเรียนทุกคนตระหนักถึงผลเสียหาย ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 1. นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต | 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แต่งตั้งคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงาน 3.ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 3.1 ประชุมชี้แจงครู/ครูดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนการสอนต้านทุจริต 3.2 ครูศึกษาคู่มือหลักสูตรต้านทุจริต 3.3 จัดการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรกำหนด 3.4 วัดประเมินผล 4. สรุปผลการดำเนินงาน/ รายงาน | ใช้เงินงบประมาณ5,600 บาท -กระดาษ A4 25 รีม 3,000 บาท -กระดาษปกสี 120 แกรม 2 รีม 300 บาท -สันรูด คละสี 400 บาท -ปากกาpermanent 2 หัว สีแดง สีดำ สีน้ำเงิน อย่างละ 1โหล 390 บาท -กระดาษพรูฟ 100 แผ่น 400 บาท | พฤศจิกายน 2562-กันยายน 2563 | นางสาวศุภรดา พวงพุ่ม |

ชื่อโครงการ		2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ

กิจกรรม		   1. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ/อนุบาล

2. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านกีฬา

3. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านดนตรี

4. กิจกรรมส่งเสริมการทดสอบการอ่าน (PISA)

5. กิจกรรม NK4 Merry Christmas and happy new years

สอดคล้องกับยุทศาสตร์สพฐ. ที่ 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ที่ 2. การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพ.ศ.2561

มาตรฐานที่ 1  		ตัวชี้วัดที่ 1.1 ข้อ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	งานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	นางสาวทัศนียา  แสนทิพย์

งบประมาณทั้งสิ้น  	248,000 บาท

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ / อนุบาล วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่อยู่ภายในตัวออกมาใช้อย่างเต็มที่ 3. นักเรียนมีภาวะผู้นำ(Change Agent) และเป็นเลิศทาง วิชาการและมี ศักยภาพตาม มาตรฐานสากล | 1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีเกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย สามารถหลอมรวมมาเป็นองค์ความรู้ของตนเองได้ 2. ร้อยละ 20ของผู้เรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลในระดับกลุ่ม เขตพื้นที่ละระดับประเทศ 3. ร้อยละ80ของนักเรียน มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ระดับดี | 1. วางแผนการดำเนินงาน 2. ขั้นดำเนินการกิจกรรมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 3. ขั้นติดตามแประเมินผล 4. สรุป/รายงานผล | ใช้เงินงบประมาณ 155,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 75,000 บาท - ค่ารถ 35,000 บาท - ปฐมวัย 30,000 บาท - ค่าอาหาร/เบี้ยเลี้ยงนักเรียน 15,000 บาท ทุกรายการถัวจ่าย -ดินน้ำมันราคา 28,000 บาท -กระดาษมันปู ราคา500 บาท -แผ่นกระดานรองปั้น จำนวน 500 บาท -กระดาษขาว – เทา 500 บาท -กาวลาเท็ค จำนวน 500 บาท | พฤศจิกายน 2562 | นางสาวทัศนียา แสนทิพย์ นางรัตญา พรมคำน้อย |
| 2. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านกีฬา วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถในด้านกีฬา | ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเกิดทักษะด้านร่างกายการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น เกิดทักษะด้านกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศ | 1. วางแผนการดำเนินงาน 2. ขั้นดำเนินการเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านกีฬาภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 3. ขั้นติดตามประเมินผล 4. สรุป/รายงานผล | ใช้เงินงบประมาณ 30,000 บาท - ค่าเดินทาง 10,000 บาท - ค่าอาหารนักเรียน 10,000 บาท -ชุดกีฬา 10,000 บาท | พฤศจิกายน- ธันวาคม 2562 | นายศตวรรษ เห็มราช |
| 3. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนมี เครื่องดนตรีไทยที่มีสภาพพร้อมเรียน 2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ | 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เรียนชุมนุมดนตรีไทย 2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนทีมีความสามรถด้านนาฏศิลป์ได้แสดงความสามารถ | 1. ครูผู้ดูแลตรวจเช็คสภาพเครื่องดนตรีไทย ชุดนาฏศิลป์และอุปกรณ์การแสดง 2. จัดดำเนินการปรับปรุงเครื่องดนตรีไทย ชุดนาฏศิลป์และอุปกรณ์การแสดง 3. สรุปผลการดำเนินงาน/รายงาน ใช้เงินงบประมาณ | ใช้เงินงบประมาณ 28,000 บาท - ซื้ออุปกรณ์และซ่อมแซมเครื่องดนตรี 10,000 บาท - ชุดนาฏศิลป์และอุปกรณ์การแสดง 18,000 บาท | พฤศจิกายน 2562 - มกราคม2563 | นางสาวสมฤทัย เจริญสุข / นางนิรนันท์ พูนสมบัติ |
| 4. กิจกรรมส่งเสริมการทดสอบการอ่าน (PISA) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์และการเรียนรู้ในการทำแบบทดสอบเสมือนจริงตามโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) | ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความพร้อมในการเข้าร่วมรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) | 1.เสนอโครงการแต่งตั้งคณะทำงาน 2.คณะทำงานประชุมหารือหาตัวอย่างข้อสอบแนวPISA มาวิเคราะห์และจัดการเรียนการสอนให้ตรง 3.มอบหมายครูประจำชั้นดำเนินการทดสอบการอ่านของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 4.สรุปรายงานผลของแต่ละครั้ง | ใช้เงินงบประมาณ 5,000 บาท กระดาษ A4 -กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g | พฤษภาคม 2563 | นางสาวทัศนียา แสนทิพย์ |
| 5. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สากล (Christmas day and happy new years) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 2.เพื่อสร้างความเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. เพื่อใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม | ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ | 1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. ดำเนินงาน - ประกวดบอร์ดวันคริสต์มาสทุกห้องเรียน - วาดภาพระบายสี (แต่ละระดับชั้น) - กิจกรรมบนเวที ได้แก่ ประกวดการแสดงโดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษ, ร้องเพลงประสานเสียงภาษาอังกฤษ, และประกวดการแต่งตัวซานต้าครอส/ซานตี้ 3. ประเมินผลการดำเนินงาน 4. สรุปผลรายงานผลการ ดำเนินงาน | ใช้เงินงบประมาณ 30,000 บาท 1. วัสดุสำหรับจัดตกแต่งห้องเรียน 2. วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส | ธันวาคม2562 | นางสาวทัศนียา แสนทิพย์ / นางสาวกานต์พิชชา เชมื่อ |

ชื่อโครงการ		3. โครงการเร่งรัดการอ่านออกเขียนได้

กิจกรรม		 	    1. กิจกรรมพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน

2. กิจกรรมพัฒนาการเขียน

สอดคล้องกับยุทศาสตร์สพฐ. ข้อที่ 2  การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ของโรงเรียน ข้อที่ 2  การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561

มาตรฐานที่ 1  	ตัวชี้วัดที่  1.1 ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารงานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินงาน	พฤศจิกายน 2562 – ตุลาคม 2563

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	นางสาวอุไรลักษณ์ พุฒจันทร์

งบประมาณทั้งสิ้น  	30,000 บาท

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน คำพื้นฐานได้ถูกต้อง 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้โครงสร้างคำและการแจกลูกสะกดคำ 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านเรื่องแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านและตอบคำถามได้ถูกต้อง | ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านทักษะการอ่านภาษาไทย | 1.เสนอโครงการแต่งตั้งคณะทำงาน 2.คณะทำงานประชุมหารือจัดทำบัญชีคำพื้นฐานและ แบบฝึกอ่าน/เขียน 3.มอบหมายครูประจำชั้นดำเนินการให้นักเรียนฝึกอ่าน/เขียน 4.ดำเนินการทดสอบการอ่านของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 5.สรุปรายงานผลความก้าวหน้าของนักเรียน เป็นรายเดือน 6. จัดทำแผนพัฒนา | ใช้เงินงบประมาณ 15,000 บาท - กระดาษ A4 จำนวน 10 ลัง ลังละ 600 บาท รวม 6,000 บาท - กระดาษถ่ายเอกสารสี A4 80g จำนวน 10ห่อ ห่อละ 220 บาท รวม 2,200 บาท - กระดาษรายงาน A4 มีเส้น จำนวน 10 ห่อ ห่อละ 89 บาท รวม 890 บาท - กระดาษการ์ด A4 110g จำนวน 10 ห่อ ห่อละ 120 บาท รวม 1,200 บาท - กระดาษการ์ดขาว A4 180g จำนวน 5 ห่อ ห่อละ 89 บาท รวม 445 บาท - พลาสติกใสทำปก จำนวน 3 ห่อ ห่อละ 195 บาท รวม 585 บาท - เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 35 จำนวน 5 อัน อันละ 159 บาท รวม 725 บาท - เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 จำนวน 5 อัน อันละ 79 บาท รวม 395 บาท - เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ HD50 MAX จำนวน 2 อัน อันละ 340 บาท รวม 680 บาท - ลวดเย็บกระดาษเบอร์10-1M จำนวน 2 กล่อง กล่องละ 210 บาท รวม 420 บาท - ลวดเย็บกระดาษเบอร์35-1M จำนวน 3 กล่อง กล่องละ 310 บาท รวม 930 บาท - คลิปหนีบดำ 1 นิ้ว เบอร์ 11 จำนวน 17 กล่อง กล่องละ 30 บาท รวม 510 บาท | ธันวาคม 2562 | นางสาว อุไรลักษณ์ พุฒจันทร์ |
| 2. กิจกรรมพัฒนาการเขียน วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเขียน คำพื้นฐานได้ถูกต้อง 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเขียนแจกลูกสะกดคำ 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความได้อย่างสร้างสรรค์ 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนบรรยายภาพตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ | ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านทักษะการเขียนสื่อสารที่ถูกต้อง | 1.เสนอโครงการแต่งตั้งคณะทำงาน 2.คณะทำงานประชุมหารือจัดทำแบบฝึกเขียน 3.มอบหมายครูประจำชั้นดำเนินการฝึกเขียนของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 4.ดำเนินการทดสอบการเขียนของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 5.สรุปรายงานผลความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายเดือน 6. จัดทำแผนพัฒนา | ใช้เงินงบประมาณ 15,000 บาท - กระดาษ A4 จำนวน 10 ลัง ลังละ 600 บาท รวม 6,000 บาท - กระดาษถ่ายเอกสารสี A4 80g จำนวน 10ห่อ ห่อละ 220 บาท รวม 2,200 บาท - กระดาษรายงาน A4 มีเส้น จำนวน 10 ห่อ ห่อละ 89 บาท รวม 890 บาท - กระดาษการ์ด A4 110g จำนวน 10 ห่อ ห่อละ 120 บาท รวม 1,200 บาท - กระดาษการ์ดขาว A4 180g จำนวน 5 ห่อ ห่อละ 89 บาท รวม 445 บาท - พลาสติกใสทำปก จำนวน 3 ห่อ ห่อละ 195 บาท รวม 585 บาท - เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 35 จำนวน 5 อัน อันละ 159 บาท รวม 725 บาท - เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 จำนวน 5 อัน อันละ 79 บาท รวม 395 บาท - เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ HD50 MAX จำนวน 2 อัน อันละ 340 บาท รวม 680 บาท - ลวดเย็บกระดาษเบอร์10-1M จำนวน 2 กล่อง กล่องละ 210 บาท รวม 420 บาท - ลวดเย็บกระดาษเบอร์35-1M จำนวน 3 กล่อง กล่องละ 310 บาท รวม 930 บาท - คลิปหนีบดำ 1 นิ้ว เบอร์ 11 จำนวน 17 กล่อง กล่องละ 30 บาท รวม 510 บาท | มกราคม 2563 | นางสาว อุไรลักษณ์ พุฒจันทร์ |

ชื่อโครงการ		4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กิจกรรม	   1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์

2. กิจกรรมวัดประเมินทักษะชีวิต

3. กิจกรรมวัดและประเมินผลตามสภาพจริง / อนุบาล

4. กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ (Open House) / อนุบาล

5. กิจกรรมประเมินการอ่าน เขียน

6. กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7. กิจกรรม วัด ประเมินผลการอ่าน คิด เขียนวิเคราะห์

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ ข้อที่  1 การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2 การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ

สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2562

มาตรฐานที่   1  	คุณภาพของผู้เรียน

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	งานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินการ		1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบ 		นางศิริอร สมคิด และ นางสาววรรณภา สว่างภพ

งบประมาณทั้งสิ้น	 	200,342 บาท

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น -เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.3 ป.6 ม.3 มีผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น | 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย แต่ละกลุ่มสาระ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 2. ผู้เรียนร้อยละ 80ของระดับชั้น ป.1 ป.3 ป.6 ม.3 มีผลประเมิน RT ,NT, O-NET, PISA เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 | 1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. มอบหมายให้หัวหน้าสาระดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระของตน 3. ดำเนินการตามแผนพัฒนา 4. สรุปผล/รายงานผลการ ดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา | ใช้เงินงบประมาณ 100,820 บาท - กระดาษ A4 - แบบ ปพ.8 - แบบ ปพ.1 ,ปพ.2 -จัดทำแบบทดสอบที่ตรงตามตัวชี้วัด ทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น - ยางลบ - ดินสอ - พลาสติกเคลือบ - จัดทำ ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 ทุกกลุ่มสาระที่ทำการทดสอบ O-NET -จัดทำ ข้อสอบ ป.3 -จัดทำป้ายไวนิลนำเสนอแผนภูมิผลสัมฤทธิ์O-NET 3 ปีย้อนหลัง -ค่าพาหนะนำนักเรียนไปสอบ | มกราคม 2563 | นางศิริอร สมคิด,นางสาววรรณภา สว่างภพ |
| 2. กิจกรรมวัดประเมินทักษะชีวิต วัตถุประสงค์ - เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ | -นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | 1. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการ 2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดหา/จัดทำแบบประเมิน/คู่มือการประเมิน 4.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 5. การนิเทศติดตาม ประเมินผล รายงานผลการจัดกิจกรรม | ใช้เงินงบประมาณ 11,450 บาท -กระดาษ A4 -กระดาษชาร์ท -ปากกา เมจิกสี/ปากกาไวท์บอร์ด | มีนาคม 2563 | นางศิริอร สมคิด,นางสาววรรณภา สว่างภพ |
| 3. กิจกรรมวัดและประเมินผลตามสภาพจริง/อนุบาล วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้การดำเนินการวัดและประเมินผลเป็นไปตามสภาพจริง - นักเรียนมีสมรรถนะเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน | 1.นักเรียนทุกคนได้รับการประเมินตามสภาพจริง 2.นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะผ่านเกณฑ์ ตามหลักสูตร 3.ครูร้อยละ 100 ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของนักเรียนอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของนักเรียนแก่ผู้ปกครอง | 1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. วางแผนการดำเนินงาน 3. ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 4. ประเมินผลการ 5. สรุปผล/รายงานผลการดำเนินงาน | ใช้เงินงบประมาณ 16,810 บาท -กระดาษ A4 50 รีม 6,250 บาท -กระดาษคำตอบ 100 แพ็ค 3,500 บาท -จัดทำข้อสอบตรงตามตัวชี้วัด ทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น -บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียน อบ.2/3 (อายุ4ขวบ) 3 เล่ม 90 บาท - บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียน อบ.2/3 (อายุ5ขวบ) 3เล่ม90 บาท -สมุดประจำตัวนักเรียน อบ.1/3 (อายุ4ขวบ) 90 เล่ม 1,440 บาท -สมุดประจำตัวนักเรียน อบ.1/3 (อายุ4ขวบ) 90เล่ม1,440 บาท -แล็คซีน 1.5 นิ้วจำนวน 500บาท -ท่อพีวีซี ½ นิ้ว4หุน จำนวน1,500บาท -ข้อต่อ 4หุน จำนวน 500บาท -กาวติดท่อพีวีซีจำนวน 300บาท | มกราคม 2563 | นางศิริอร สมคิด, นางสาววรรณภา สว่างภพ, นางรัตญา พรมคำน้อย |
| 4. กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ (Open House)/อนุบาล วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ และแสดงผลงานต่อสาธารณะชน -นักเรียนมีภาวะผู้นำ(Change Agent) และเป็นเลิศทางวิชาการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล | 1. ร้อยละ90 ของผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานและเกิดความภาคภูมิใจในงานของตนเองและผู้อื่น 2. ครูร้อยละ 100 สร้างผลงานสร้างสรรค์และเกิดความภาคภูมิใจ 3. ผู้ปกครอง ชุมชน ที่เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจ ร้อยละ85% 4.เด็กร้อยละ90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน 5.ผู้ปกครองร้อยละ 80 มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและชื่นชมผลงาน | 1. วางแผนการดำเนินงาน 2. ดำเนินการตามแผนกิจกรรม Open house 3. ติดตามและประเมินผล 4. สรุป/รายงานผล | เงินงบประมาณ 62,000 บาท - วัสดุอุปกรณ์ - อาหาร ทุกรายการถัวจ่าย -จัดทำป้ายไวนิลบ้านวิชาการ -กระดาษชาร์ทสี 2 หน้า คละสี -กาว TOA - โฟม 0.5 นิ้ว - ลูกโป่ง - สีน้ำคละสี - กระดาษสายรุ้ง | มกราคม 2563 | นางศิริอร สมคิด, นางสาววรรณภา สว่างภพ, นางรัตญา พรมคำน้อย |
| 5. กิจกรรมประเมินการอ่าน เขียน วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่าน เขียน | นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบการอ่าน เขียน เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 | 1. วางแผน แต่งตั้งคณะทำงาน 2. มอบหมายคณะทำงานจัดหาข้อสอบ/แบบฝึกการอ่าน/เขียน 3.ดำเนินกิจกรรมตามแผน 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน | ใช้เงินงบประมาณ5,000 บาท -กระดาษ A4 30 รีม -กระดาษคำตอบ -แบบวัสดุฝึก 1,400 บาท | พฤศจิกายน 2562 | นางศิริอร สมคิด, นางสาววรรณภา สว่างภพ |
| 6. กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร | นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร | 1. วางแผน แต่งตั้งคณะทำงาน 2. มอบหมายคณะทำงานจัดหา/จัดทำแบบวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.ดำเนินการวัดและประเมินตามแผน 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน | ใช้เงินงบประมาณ 2,500 บาท -กระดาษ A4 10 รีม 1,250 บาท -แล็คซีน 24 ม้วน ขนาด 1.5 นิ้ว 750 บาท -กระดาษทำปกขนาด A4 4แพ็ค 500 บาท | กุมภาพันธ์ 2563 | นางศิริอร สมคิด, นางสาววรรณภา สว่างภพ |
| 7.กิจกรรมวัด ประเมินผลการอ่าน คิด เขียนวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้นักเรียนมีผลการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเพิ่มขึ้น | นักเรียนร้อยละ 100ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรกำหนด | 1.จัดประชุมเพื่อจัดทำเกณฑ์การประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 2. จัดประชุมชี้แจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 3. จัดทำเอกสารประกอบการประเมิน 4. ประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน 5. จัดทำรายงานผลการประเมิน | ใช้เงินงบประมาณ 2,500 บาท -กระดาษ A4 10 รีม 1,250 บาท - แล็คซีน 24 ม้วน ขนาด 1.5 นิ้ว 750 บาท -กระดาษทำปกขนาด A4 4แพ็ค 500 บาท | กุมภาพันธ์ 2563 | นางศิริอร สมนึก,นางสาววรรณภา สว่างภพ |

ชื่อโครงการ		5. โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

กิจกรรม			   1. กิจกรรมสอนซ่อมเสริมภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/คณิต

2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ชุมนุม)

3. กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Today)

4. กิจกรรมสอนเสริมภาษาต่างประเทศที่เพื่อการสื่อสาร 2

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ที่ 2. การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ

3.การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น นักเรียนเป็นสำคัญ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561

มาตรฐานที่ 1 		ตัวชี้วัดที่ 1.1 (5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 		ตัวชี้วัดที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	นางสาวกานต์พิชชา เชมื่อ

งบประมาณทั้งสิ้น  	72,000 บาท

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมสอนซ่อมเสริมภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/คณิต วัตถุประสงค์ -เพื่อลดจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และคิดเลขไม่เป็น -เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมใน 3 กลุ่มสาระ | นักเรียนร้อยละ 80 มีผลผลการเรียนก้าวหน้าในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ | 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แต่งตั้งคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 3.1 มอบหมายหัวหน้ากลุ่มสาระดำเนินการจัดหา/จัดทำแบบฝึก แบบทดสอบ 3.2 มอบหมายครูผู้รับผิดชอบดำเนินการสอนตามแผน 4. สรุปผลการดำเนินงาน/ รายงาน เดือนละ 1 ครั้ง | ใช้เงินงบประมาณ 36,000 บาท - มอบหมายให้ 3 กลุ่มสาระๆ ละ 12,000 เทอมละ 6,000 บาทเพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารและสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม | ธันวาคม 2562 | นางสาว กานต์พิชชา เชมื่อ |
| 2. กิจกรรมชุมนุม วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนตรงตามความถนัดและความสนใจ - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามความถนัด และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมชุมนุม 2. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม | 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แต่งตั้งคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 3.1 มอบหมายคณะครูเขียนคำขอจัดตั้งชุมนุม 3.2 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 3.3 คณะครูจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ 4. สรุปผลการดำเนินงาน/ รายงาน | ใช้เงินงบประมาณ 20,000 บาท - จัดสรรให้แต่ละชุมนุมละ 1,000 20 ชุมนุมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมชุมนุม 2 ภาคการศึกษา | ธันวาคม 2562 | นางสาว กานต์พิชชา เชมื่อ |
| 3. กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Today) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 | 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรม English Today 2. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์ | 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แต่งตั้งคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 4. สรุปผลการดำเนินงาน/ รายงาน | ใช้เงินงบประมาณ 2,000 บาท - กระดาษพิมพ์เกียรติบัตรขนาด A5 2 รีม รีมละ 300 บาท รวม 600 บาท - ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน ดำ แดง 3 กล่อง กล่องละ 300 บาท รวม 900 บาท - แปลงลบกระดานไวท์บอร์ดอันละ 50 บาท 3 อัน รวม 150 บาท - กระดาษ A 4 3 รีม 350 บาท | มิถุนายน 2563 | นางสาว กานต์พิชชา เชมื่อ |
| 4. กิจกรรมสอนเสริมภาษา ต่างประเทศ (ภาษาที่ 2) วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน/ครูที่สมัครใจสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2) | -นักเรียนร้อยละ 70 สามารถสื่อสารภาษา ต่างประเทศที่เป็นภาษาที่ 2 ได้ -ครูที่สมัครใจร้อยละ 70สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาที่ 2 ได้ | 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แต่งตั้งคณะทำงานและวาง แผนการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 3.1 จัดจ้างหรือจัดหาครู/วิทยากร/ผู้มีความรู้ 3.2 จัดทำเอกสาร/คู่มือในการจัดกิจกรรม 3.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม 4. สรุปผลการดำเนินงาน/ รายงาน | ใช้เงินงบประมาณ 14,000 บาท - ค่า วิทยากร300บาท/ชั่วโมง 12,000 บาท - กระดาษ A4 1ลัง 600 บาท - กระดาษสี A4 1 รีม 200 บาท -แผ่นเคลือบกระดาษ 1 รีม 500 บาท -กระดาษการ์ดขาว 120 แกรม 2 รีม 700 บาท | มิถุนายน 2563 | นางสาว กานต์พิชชา เชมื่อ |

ชื่อโครงการ 		6.  โครงการค่ายวิชาการส่งเสริมกระบวนการคิด

กิจกรรม	   1.  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

2.  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM

3.  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ข้อที่ 3  การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพ.ศ.2561

มาตรฐานที่ 1 		ตัวชี้วัดที่ 1.1 ข้อ 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารงานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินงาน	มิถุนายน - กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	นางรัญจวน กัญญาชาติ

งบประมาณทั้งสิ้น  	102,000บาท

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์ และเหมาะสม | ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2 -มัธยมศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรู้และประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์ เหมาะสม | 1.เสนอโครงการแต่งตั้งคณะทำงาน 2.คณะทำงานประชุมหารือวางแผนการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 3.ดำเนินงานตามแผน 4.สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม | ใช้เงินงบประมาณ 20,000บาท -วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ -วัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดง science show,จรวดขวดน้ำ และ เครื่องร่อน -ของรางวัลสำหรับกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ | สิงหาคม 2563 | นางรัญจวน กัญญาชาติ |
| 2.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM วัตถุประสงค์ นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้แบบSTEM ศึกษา | ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2 -มัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM | 1.เสนอโครงการแต่งตั้งคณะทำงาน 2.คณะทำงานประชุมหารือวางแผนการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM 3.ดำเนินงานตามแผน 4.สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม | ใช้เงินงบประมาณ 80,000บาท - วัสดุอุปกรณ์ตามกระบวนการ STEM ศึกษา ระดับชั้นอนุบาล2 -มัธยมศึกษา | มิถุนายน 2563 | นางรัญจวน กัญญาชาติ |
| 3. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | เด็กร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 1.ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 2.ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงาน 3.ประชุมคณะทำงาน วางแผนดำเนินการดำเนินการตามแผน 4. สรุป/รายงาน | ใช้เงินงบประมาณ2,000 บาท 1.สีผสมอาหารคละสี จำนวน200บาท 2.เบกกิ้งโซดาจำนวน 300บาท 3.ลูกโป่ง จำนวน500 บาท 4.แม่เหล็ก จำนวน 200บาท 5.โพลิเดนท์ จำนวน 500 บาท 6.ลวดกำมะหยี่จำนวน 500 บาท | กันยายน 2563 | นางรัตญา พรมคำน้อย |

ชื่อโครงการ		7. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

กิจกรรม			   1.  กิจกรรมวันภาษาไทย

2.  กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
 			   3.  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

4. กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน

5. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียนที่ 2.การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียนที่ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวคิดหลักการบริหารองค์กรเชิงรุก และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561

มาตรฐานที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 1.1  ข้อ 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561

มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	งานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	นางสาวสุภาพร สาระอาวาส

งบประมาณทั้งสิ้น  	182,158 บาท

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมวันภาษาไทย วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ 2.. เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 3. เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญ และคุณค่าของภาษาไทย มีความตระหนักและ มีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทย โดยรู้จักรัก และภูมิใจในความเป็นไทย | 1. นักเรียนร้อยละ 95ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประวัติ ความสำคัญของวันภาษาไทย 2. นักเรียนร้อยละ 95เห็นความสำคัญของวันภาษาไทย มีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทย 3. นักเรียนร้อยละ 95 ภูมิใจในความเป็นไทย | 1. ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 2. ดำเนินการ จัดกิจกรรมต่างๆ ของภาษาไทย ในวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 3.ตรวจสอบและประเมินผล 4. สรุป รายงานผล และปรับปรุง | ใช้เงินงบประมาณ16,000 บาท 1.ป้ายกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ขนาด 2x3 เมตร 900 บาท 2.เทปกาวเยื่อบางขนาด ¾ นิ้ว ม้วนละ 38 บาท จำนวน 20 ม้วน 760 บาท 3.กระดาษการ์ดขอบทอง A4 ห่อละ 290 บาท จำนวน 3 ห่อ 870 บาท 4.ของรางวัล - สื่อการสอน - เกมบิงโก 199 บาท จำนวน 3 กล่อง 489 บาท - เกมโดมิโน่ 145 บาท จำนวน 3 กล่อง 435 บาท - เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำถาม) 180 บาท จำนวน 3 กล่อง 540 บาท - กระดาษ A4 รีมละ 125 บาท 12 รีม 1,500 บาท - แผ่นใส แพ็คละ 195 บาท 3 แพ็ค 585 บาท - สีโปสเตอร์ กล่องละ 85 บาท 3 กล่อง 255 บาท - กระเป๋าตุ๊กตา สะพายหลัง 200 บาท 6 ใบ 1,200 บาท - กระเป๋าตุ๊กตา สะพายข้าง 50 บาท 6 ใบ 300 บาท - กล่องดินสอ,กระเป๋าดินสอ 50 บาท 9 ชิ้น 450 บาท - กระดาษ 100 ปอนด์ 150 บาท 6 แพ็ค 900 บาท - ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x122 ซม. แผ่นละ 55 บาท 12 แผ่น 660 บาท - สีไม้คลอรีน 12 สี กล่องละ 75 บาท 21 กล่อง 1,575 บาท - ขนมปี๊บ 250 บาท 12 ปี๊บ 3,000 บาท | มิถุนายน 2563 | นางสุภาพร สาระอาวาส |
| 2. .กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน วัตถุประสงค์ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้อื่น และสื่อต่างๆรอบตัว | ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง | 1.วางแผน แต่งตั้งคณะทำงาน 2.ดำเนินกิจกรรม 3. สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน | ใช้เงินงบประมาณ103,658 บาท - หนังสือ/วารสาร/สื่อ/สิ่งพิมพ์ 70,658 บาท - กระดาษทำเกียรติบัตรการ์ดขอบทอง A4 ห่อละ 290 บาท จำนวน 5 ห่อ=1450 -กระดาษชาร์จสี (ทุกสี) 10 ชุด แผ่นละ 15 บาท=3000 -ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 2x3 เมตร 800 บาท - กระดาษ A4 ลังละ 625 บาท5ลัง=3125 ของรางวัลและของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - กระเป๋าตุ๊กตา สะพายข้าง 50 บาท จำนวน 50 ชิ้น=2500 - กล่องดินสอ,กระเป๋าดินสอ 50 บาท จำนวน 100=5000 ชิ้น - กระดาษ 100 ปอนด์ 150 บาท 15 แพ็ค 2250 จำนวน 6 แพ็ค - สีไม้คลอรีน 12 สี กล่องละ 75 บาท จำนวน 50 กล่อง=3750 บอร์ดตั้งโต๊ะ+บอร์ดขาตั้ง=6000 ขนมปี๊บ20ปี๊บราคาปี๊บละ 250=5000 | พฤศจิกายน 2562 | นางสุภาพร สาระอาวาส |
| 3. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้อื่นและสื่อต่างๆ รอบตัว | ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง | 1.วางแผน แต่งตั้งคณะทำงาน 2.ดำเนินกิจกรรม 3. สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน | ใช้เงินงบประมาณ8,000 บาท -ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 2x3 เมตร 800 บาท 3.กระดาษการ์ดขอบทอง A4 ห่อละ 290 บาท 3 ห่อ 870 บาท -กระดาษPhoto ห่อละ 450 บาท 2 ห่อ 900บาท - กระดาษ A4 ลังละ 625 บาท 12 รีม 1,500 บาท -กรรไกร 5 อัน ราคา อันละ 45 บาท 225 บาท ของรางวัลและของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - กระเป๋าตุ๊กตา สะพายข้าง 50 บาท 30 ใบ 6000 บาท - กล่องดินสอ,กระเป๋าดินสอ 50 บาท 50 ชิ้น 2500 บาท - กระดาษ 6 แพ็ค 900 บาท - สีไม้คลอรีน 12 สี กล่องละ 75 บาท 21 กล่อง 1,575 บาท ของที่ระลึกสำหรับวิทยากร 600 บาท | พฤศจิกายน 2562 | นางสุภาพร สาระอาวาส |
| 4. กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการวางเป้าหมายด้านการศึกษาในอนาคต | นักเรียนร้อยละ100ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษาได้รับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามความถนัด | 1. จัดอบรมแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามความถนัดจากครู/รุ่นพี่/ สถาบันการศึกษาต่างๆ หรือวิทยากรท้องถิ่น | ใช้เงินงบประมาณ 4,500 บาท - ค่าอาหาร ของว่าง น้ำดื่ม -ของที่ระลึกสำหรับวิทยากร | กุมภาพันธ์ 2563 | นางสุภาพร สาระอาวาส |
| 5. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการวางเป้าหมายด้านการศึกษาในอนาคต | นักเรียนร้อยละ 90 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามความถนัด | 1. จัดอบรมแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามความถนัดจากครู/สถาบันการศึกษาต่างๆ หรือวิทยากรท้องถิ่น | ใช้เงินงบประมาณ 50,000 บาท - น้ำดื่มสำหรับหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และวิทยากร ทั้งหมด 160 คน -อาหารสำหรับวิทยากร -ของที่ระลึกสำหรับวิทยากร เครื่องมือช่าง -ทิมเมอร์เซาะร่อง 2 ชิ้น ชิ้นละ 2,500 บาท -วงเดือน 12 นิ้ว ราคา 2,500 บาท -วงเดือน 7 นิ้ว ราคา 2,000 บาท -สว่านเล็ก 1 ตัว ราคา 3,000 บาท -สว่านใหญ่ 1 ตัว ราคา 3,000 บาท -ใบสว่าน ราคา 2,000 บาท -ตู้เชื่อม ราคา 5,000 บาท -โต๊ะฝึกงาน 8 ตัว พร้อมเก้าอี้ ราคา ตัวละ 1,000 บาท -หินเจียร์ 1 ตัว ราคา 2,000 บาท -จอบ 20 ด้าม ด้ามละ 100 บาท -บุ้งกี๋ 10 อัน อันละ 45 บาท รถเข็น 2 คัน คันละ 4,000 บาท -ปืนยิงตะปู ตัวละ 4,000 บาท | กุมภาพันธ์ 2563 | นายสยาม ศรีษะเดช |

ชื่อโครงการ		8.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรปฐมวัย

กิจกรรม		   1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตอบสนองความต้องการชุมชน

2. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

3. กิจกรรมจัดทำแผนการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่  2  การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ของโรงเรียน ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ตัวชี้วัดที่  2

ข้อ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

ข้อ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ข้อ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารงานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินงาน	มีนาคม - เมษายน 2562

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	นางสาวนารีรัตน์ บุญพา ,นางสาวศิริพร ใบศรี

งบประมาณทั้งสิ้น  	24,700 บาท

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตอบสนองความต้องการชุมชน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับโรงเรียน ชุมชน สังคม 2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 3. เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษาสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ | 1. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 2. ครูร้อยละ 100 นำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อผู้เรียนและสถานศึกษา | 1.ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ประชุมชี้แจงโครงการ 3. แต่งตั้งคณะทำงาน/วางแผนการดำเนินงาน 4. ดำเนินงานตามโครงการ 5.ประเมินผล สรุป รายงานผล | เงินในงบประมาณ 1,700 บาท -กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 2 ลัง ราคา 1,200บาท -กระดาษโฟโต้ 1 ห่อ ราคา 480 บาท | มีนาคม -เมษายน 2563 | นางสาว นารีรัตน์ บุญพาและ นางสาวศิริพร ใบศรี |
| 2. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน ชุมชน สังคม 2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนและหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรปฐมวัย 3. เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษาสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ | 1. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นทุกระดับชั้นและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ 2. ครูนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อผู้เรียนและสถานศึกษา | 1.ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ประชุมชี้แจงโครงการ 3. แต่งตั้งคณะทำงาน/วางแผนการดำเนินงาน 4. ดำเนินงานตามโครงการ 5.ประเมินผล สรุป รายงานผล | ใช้เงินงบประมาณ 13,000บาท - ปฐมวัย 1,000+2,000 - ขั้นพื้นฐาน 10,000 บาท 1. กระดาษ A 4 1ลัง 600 บาท 2.กระดาษปกสี 1 รีม 130 บาท 3.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 6,800บาท | มีนาคม-เมษายน 2563 | นางสาว นารีรัตน์ บุญพาและ นางสาวศิริพร ใบศรี |
| 3. กิจกรรมจัดทำแผนการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นแนวทาง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย | ร้อยละ 100 ของครู จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย | 1.ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 2.ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงาน 3.ประชุมคณะทำงาน วางแผนดำเนินการดำเนินการตามแผน - กิจกรรมจัดทำแผนประสบการณ์เรียนรู้ 4.ประเมินและสรุปผลโครงการ 5.รายงานผลการจัดทำโครงการ | เงินในงบประมาณ 10,000 บาท -กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน15 ลัง ราคา 9,000 บาท -สันรูดขนาด 5 มม. จำนวน 10ห่อราคา 650 บาท | มีนาคม-เมษายน 2563 | นางสาวนารีรัตน์ บุญพาและ นางสาวศิริพร ใบศรี |

ชื่อโครงการ		9.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

กิจกรรม          	   1.  กิจกรรมวิทยากรท้องถิ่น

2.  กิจกรรมห้องเรียนสู่ท้องถิ่น (One Day Trip )

3.  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561

มาตรฐานที่ 1 		ตัวชี้วัดที่ 1.1 ข้อ 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารงานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินงาน	พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	นางศิริอร สมคิด

งบประมาณทั้งสิ้น  	190,000 บาท

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมวิทยากรท้องถิ่น วัตถุประสงค์ 1.เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง ทำให้เกิดประสบการณ์ตรง 2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน | นักเรียนร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี | 1.เสนอโครงการแต่งตั้งคณะทำงาน 2.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 3. ดำเนินงานตามแผน 3.1 ศึกษาหลักสูตร จัดทำแผนการเรียนการสอน 3.2 กำหนดหัวข้อที่ต้องใช้วิทยากรท้องถิ่น 3.3 เชิญวิทยากร 4.สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม | ใช้เงินงบประมาณ 50,000 บาท -วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม - ค่าวิทยากร -ค่าอาหาร | ธันวาคม 2562-สิงหาคม 2563 | นางศิริอร สมคิด |
| 2.กิจกรรมห้องเรียนสู่ท้องถิ่น (One Day Trip) วัตถุประสงค์ 1.เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง ทำให้เกิดประสบการณ์ตรง 2.นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และมีเจตคติที่ดีต่อชุมชน และกระบวนการเรียนรู้ เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่น | นักเรียนร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี | 1.เสนอโครงการแต่งตั้งคณะทำงาน 2.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 3. ดำเนินงานตามแผน 3.1 ศึกษาหลักสูตร จัดทำแผนการเรียนการสอน 3.2 กำหนดหัวข้อที่ควรนำนักเรียนออกไปศึกษาความรู้ในท้องถิ่น 3.3ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 4.สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม | ใช้เงินงบประมาณ40,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม - ค่ายานพาหนะ - ค่าวิทยากร | ธันวาคม 2562-สิงหาคม 2563 | นางศิริอร สมคิด |
| 3. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการสนองนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2. เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ | นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8กลุ่มสาระสูงขึ้น | 1.เสนอโครงการแต่งตั้งคณะทำงาน 2.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 3. ดำเนินงานตามแผน 3.1 ศึกษาหลักสูตร จัดทำแผนการเรียนการสอน 3.2 จัดหาสื่อ/วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 4.สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม | ใช้เงินงบประมาณ100,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สาระละ 16,500 บาท | พฤศจิกายน 2562-กันยายน 2563 | นางศิริอร สมคิด |

ชื่อโครงการ		10. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ

กิจกรรม			      กิจกรรม 1 คน 1 ผลิตภัณฑ์ (ของใช้จากเศษวัสดุ)

สอดคล้องกับยุทศาสตร์สพฐ. ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับยุทศาสตร์โรงเรียน ที่ 2.การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพ.ศ.2561

มาตรฐานที่ 1  		ตัวชี้วัดที่ 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา

มาตรฐานที่ 3  		ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารงานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินงาน	พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	นางสาวนิสรา  อยู่นอน

งบประมาณทั้งสิ้น  	30,000 บาท

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรม 1 คน 1 ผลิตภัณฑ์ (ของใช้จากเศษวัสดุ) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 2. เพื่อให้นักเรียนสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. เพื่อเป็นการลดขยะ | นักเรียนร้อยละ 65 สร้างชิ้นงานของตนเองอย่างสร้างสรรค์ในรายวิชาการงานอาชีพหรือกิจกรรมลดเวลาเรียนเวลารู้ | 1. เสนอโครงการแต่งตั้งคณะทำงาน 2. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 3. คณะทำงานดำเนินการตามแผน 4. ประเมินผลการดำเนินงาน 5. สรุปผลรายงานผลการ ดำเนินงาน | ใช้เงินงบประมาณ30,000 บาท - วัสดุและอุปกรณ์ 30,000 | ธันวาคม 2562 | นางสาวนิสรา อยู่นอน |

ชื่อโครงการ		11. โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (Learning Space)

กิจกรรม           	   1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ

3. กิจกรรมบูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมเกษตรปลอดสารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 4 H

สอดคล้องกับยุทศาสตร์สพฐ. ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับยุทศาสตร์โรงเรียน ที่ 2.การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพ.ศ.2561

มาตรฐานที่ 1    ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

ตัวชี้วัดที่ 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

มาตรฐานที่ 2  	ตัวชี้วัดที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

มาตรฐานที่ 3  	ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารงานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินงาน	พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	นางสาวนิสรา  อยู่นอน

งบประมาณทั้งสิ้น  	167,114 บาท

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บริเวณหน้าอาคารจามจุรี ทางเดินเข้าโรงเรียน และบริเวณหน้าห้องวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อให้โรงเรียนมีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ | - นักเรียนและครูร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ | 1. เสนอโครงการแต่งตั้งคณะทำงาน 2. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 3. คณะทำงานดำเนินการตามแผน 4. ประเมินผลการดำเนินงาน 5. สรุปผลรายงานผลการ ดำเนินงาน | ใช้เงินงบประมาณ 80,000 บาท - English Garden 30,000 - สวนหิน 30,000 - ป้ายคำคม10,000 - ทางเท้าเดิน 10,000 | ธันวาคม 2562 | นางสาวทัศนียา แสนทิพย์ นางสาวชุติกาญจนญ์ เวหา และ นางสาวอุไรลักษณ์ พุฒจันทร์ |
| 2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนที่เรียนอยู่ในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมรวมทั้งได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 3. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคม และทักษะทางวิชาการ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในแผน IEP ของแต่ละบุคคล 4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมนุมในการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ | เชิงปริมาณ เด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนทั้ง 9 ประเภท ได้เข้าร่วมในโรงเรียนและมีการจัดการเรียนร่วมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมทั้งได้รับการบริการตามกฎกระทรวง สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา เชิงคุณภาพ - โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามศักยภาพของแต่ละบุคคล - เด็กที่มีต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล | 1.ประชุม จัดตั้งคณะทำงาน 2. คณะทำงานดำเนินการคัดกรอง/วินิจฉัย/สำรวจข้อมูลเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 3. จัดทำแผน (IEP) นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 4. พัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/เทคนิควิธีการ 5. ดำเนินการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 6. นิเทศ ติดตาม 7. รายงาน และสรุปผลการดำเนินงาน | ใช้เงินงบประมาณ 20,114 บาท -ไม้ไอติม สีรุ้ง แพ็คละ 50ชิ้น จำนวน 20 แพ็ค ราคา 400 บาท -กาว ลาเท็กซ์ ขนาด 32 ออนซ์ จำนวน 8 กระปุก ราคา 392 บาท -สีไม้ แบบแท่งยาว 24 สี จำนวน 30 กล่อง ราคา 2,352 บาท -กระดาษ A4 10 รีม ราคา 1,250 บาท -พลาสติกเคลือบ A4 6 รีม ราคา 3,000 บาท -กล่องอเนกประสงค์แบบมีฝามีหูหิ้วในตัว 19 ลิตร สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ราคา 500 บาท -กระดาษวาดภาพ 100 ปอนด์ A4 (แบบยกแพ็ค 100 แผ่น) จำนวน 6 แพ็ค ราคา 1,800 บาท -ไม้หนีบผ้าสำหรับหนีบรูป/โน้ต ขนาด 3.5x0.7cm จำนวน 50 ราคา 200 บาท -สีไม้ธรรมชาติ แพ็ค 50 อัน จำนวน 4 แพ็ค ราคา 480 บาท -กระดุมคละสี (size 20mm.)ขอบนูน /3 ถุง บรรจุ 530 กรัม ราคา 390 บาท -กระดุมยักษ์ หัดร้อยเชือก ขนาด 5 cm 1ถุง 60 เม็ด จำนวน 4 ถุง ราคา 240 บาท -กรรไกร ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 40 อัน ราคา 1,000 บาท -ชั้นวางหนังสือเด็ก จำนวน 2 ชุด ราคา 2,580 บาท -หนังสือนิทาน ชุด รวมนิทานกุ๋งกิ๋ง 1 + กล่องเหล็กลายกุ๋งกิ๋ง 3 ราคา 1,770 บาท - หนังสือนิทานอีสป ปกแข็ง จำนวน 20 เล่ม ราคา 3,000 บาท -สีน้ำ 10 สี พร้อมใช้ในขวดพลาสติก จำนวน 20 ขวด ราคา 760 บาท | พฤศจิกายน 2562 | นางสาวนิสรา อยู่นอน และ นางสาวพลอยนภัส เกษมรัตน์ภักดี |
| 3. กิจกรรมบูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมเกษตรปลอดสารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกระบวนการการเรียนรู้ 2. เพื่อน้อมนำหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรปลอดสารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และสามารถนำหลักคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นคน เก่ง ดี มีความสุข และ นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรมเกษตรปลอดสารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถถอดบทเรียนการเรียนรู้ได้ | 1. ประชุมแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน 2. ดำเนินการตามแผน 3. ประเมินผลการดำเนินงาน 4. สรุปผลรายงานผลการดำเนินงาน | ใช้เงินงบประมาณ 29,000 บาท - ป้ายไวนิล เกษตรทฤษฎีใหม่ ขนาด 3*2 ตารางเมตร ราคา ตารางเมตรละ 150 จำนวน 2 ผืน ราคา 1,800 บาท - ป้ายไวนิล 3 ห่วง 2 เงื่อนไข - ขนาด 3*2 ตารางเมตร ราคา ตารางเมตรละ 150 จำนวน 2 ผืน ราคา 1,800 บาท - บอร์ดเศรษฐกิจพอเพียงในห้องเรียน ราคา 5,400 บาท - ดินปลูกต้นไม้ 100 ถุง ราคา 2,000 บาท - บ่อปลาดุกซีเมนต์ ราคา 4,000 บาท - บ่อกบซีเมนต์ ราคา 4,000 บาท - แกลบเผา 5 กระสอบ ราคา 500 บาท - พลั่วตักดินหน้ากว้าง 25 ซม. 3 ด้าม ราคา 660 บาท - ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 1 กระสอบ ราคา 1,000 บาท เมล็ดพันธุ์ผัก 50 ถุง ราคา 1,000 บาท - ขุยมะพร้าว 3 กระสอบราคา 360 บาท - ลูกปลาดุก 1,000 ตัว ราคา 1,000 บาท -ลูกกบ 500 ตัว ราคา 500 บาท - ถุงพลาสติกปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่มาก 3 กก. ราคา 360 บาท - ดินร่วนปลูกต้นไม้ 3 คันรถ 6 ล้อ ราคา 2,100 บาท - หัวอาหารปลาดุกขนาดกลาง 1 กระสอบ ราคา 500 บาท - หัวอาหารกบขนาดเล็ก 1 กระสอบ ราคา 500 บาท - สแลนกันแดดสีดำ ขนาด 4x20 เมตร ราคา 1,500 บาท | ธันวาคม 2562 | นางสาวนิสรา อยู่นอน และนายรณยุทธ หาญประชุม |
| 4. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 4 H วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ | นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ | 1.วางแผนแต่งตั้งคณะทำงานมอบหมายระดับชั้นในการดำเนินการสอน 2.ดำเนินการ รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายภาคเรียน และ ปีการศึกษา 3.สรุปผลการ ดำเนินงานเป็นภาคเรียน และปีการศึกษา ต่อไป | ใช้เงินงบประมาณ 38,000 บาท - กระดาษ A4 50 รีม - กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 1 หน้า สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว สีชมพู สีน้ำเงิน สีน้ำตาล สีดำ 10 สี - กาวเยื่อ 2 หน้าแบบบาง - กาวลาเท็กซ์ ขนาด 8 ออนซ์ - กระดาษสีสะท้อนแสงบาง คละสี - ดินน้ำมันคละสี 5 โหล - พลาสติกเคลือบบัตร A4 หนา 100 ไมครอน - กระดาษย่นสีคละสี 2 หน้า - ริบบิ้นพับเหรียญคละสี - สีโปสเตอร์ - ดินสอสีไม้ยาว 12 สี - กระดาษการ์ดสี A4 180 แกรม สีชมพู สีเขียว สีเหลือง สีฟ้า สีขาว | ธันวาคม 2562 | นางสาวนิสรา อยู่นอน |

ชื่อโครงการ		12. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้

กิจกรรม			    1. กิจกรรมพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาในห้องเรียน / อนุบาล

2. กิจกรรมงานผลิตสื่อ / เอกสาร ประกอบการเรียนการสอนและวัดประเมินผล

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน	ตัวชี้วัดที่ 1.1

ข้อ 3 มีความสามรถในการสร้างนวัตกรรม

ข้อ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ	ตัวชี้วัดที่ 2.4, ตัวชี้วัดที่ 2.5

ข้อ 4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ

ข้อ 5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวชี้วัดที่ 3

ข้อ 2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ข้อ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารงานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินงาน	พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	นางสาวจุฑาทิพย์  จรูญไชย และ นางสาวศิริพร ใบศรี

งบประมาณทั้งสิ้น  	232,000 บาท

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยี ทางการศึกษาในห้องเรียน / อนุบาล(50,000) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2. เพื่อพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพรอบด้าน 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาผลงานการจัดการเรียนการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพสูง จนสามารถเผยแพร่แก่สาธารณชนเชิงประจักษ์ได้ | 1.ทุกห้องเรียนมี อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ทันยุคสมัย | 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แต่งตั้งคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 3.1 สำรวจความต้องการ สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3.2 สรรหาร้านเพื่อจัดซื้อ 4. สรุปผลการดำเนินงาน/ รายงาน | ใช้เงินงบประมาณ199,368 บาท - อุปกรณ์ เช่นไมค์ สายไมค์ 14,240 - ค่าติดตั้ง ค่าย้ายห้อง 15,000 - จอโปรเจคเตอร์ (5*25,000= 125,000) - ชั้นวางอเนกประสงค์ 6 ช่อง จำนวน 16 อัน ราคา 15,400 บาท - ชั้นวางผลงาน 4 ชั้น จำนวน 12 อัน ราคา 4,308 บาท -ชั้นวางเอนกประสงค์ 3 ชั้น จำนวน 6 อัน ราคา 4,500 บาท -ชุดของเล่น จำนวน 2 ชุด ราคา 10,000 บาท -โซ่เรขาคณิต จำนวน 24 ชุด ราคา 2,880 บาท -ชุดไม้บล็อก 100 ชิ้น ลาย ABC จำนวน 6 ชุด ราคา 3,540 บาท -ชุดไดโนเสาร์ยาง 6 ตัว จำนวน 12 ชุด ราคา 3,000 บาท -กล่องใส่ของเอนกประสงค์ จำนวน 6 ชุด ราคา 900 บาท -ชุดร้อยเชือก ก-ฮ จำนวน 2 ชุด ราคา 600 บาท | ธันวาคม 2562 | นางสาว จุฑาทิพย์ จรูญไชย / นางสาวศิริพร ใบศรี |
| 2.กิจกรรมการผลิตสื่อ / เอกสาร ประกอบการเรียนการสอนและวัดประเมินผล วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดหา/จัดทำสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม มีคุณภาพ 2. เพื่อพัฒนาส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน | 1. ครูร้อยละ 100สามารถผลิตสื่อ / เอกสาร ประกอบการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และตัวชี้วัด (อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น) 2. ครูร้อยละ 100 นำสื่อ อุปกรณ์ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์และตัวชี้วัด 3. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้ผ่านสื่อ ที่เหมาะกับตนเอง 4. นักเรียนร้อยละ100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น | 1. ประชุมแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน 2. วางแผน ดำเนินกิจกรรม 3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 3.1 ครูจัดทำสื่อการเรียนการสอน 4. ประเมินผลการดำเนินงาน 5. สรุปผล/รายงานผลการ ดำเนินงาน | ใช้เงินงบประมาณ33,600 บาท - จัดทำสื่อการเรียนการสอน 23,600 บาท - พระบรมฉายาลักษณ์ 10,000 บาท | ธันวาคม 2562 | นางสาว จุฑาทิพย์ จรูญไชย |

ชื่อโครงการ		13. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์

กิจกรรม			   1. กิจกรรมจัดหา/ซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยี และสารเคมี

2. กิจกรรมจัดหา/การผลิตสื่อเอกสารและเทคโนโลยี/อนุบาล

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ ที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวคิดหลักการบริหารองค์กร

เชิงรุก และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561

มาตรฐานที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ/จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ/ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินงาน	1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	นางสาวกาญจนา    ไชยเลิศ

งบประมาณทั้งสิ้น  	83,460 บาท

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จัดหา/จัดทำ/ซ่อมแซม เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ สื่อทางเทคโนโลยี และสารเคมี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมี สื่อการเรียนรู้ ใน การเรียนรู้การสอนอย่างพอเพียงและทันสมัย - เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | - นักเรียนทุกคน เรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อทางเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี - นักเรียนทุกคน เกิดจิตวิทยาศาสตร์ความตระหนักและมีเจตคติ ที่ดีต่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ - มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร | 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แต่งตั้งคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 4. สรุปผลการดำเนินงาน/ รายงาน | ใช้เงินงบประมาณ50,000 บาท - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ราคา 30,000 บาท - สารเคมี ราคา 20,000 บาท | พฤศจิกายน2562 | นางสาวกาญจนา ไชยเลิศ |
| 2. กิจกรรมจัดหา/จัดทำและผลิตสื่อเอกสารในการเรียนการสอน(อนุบาล) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ครูได้จัดหา/จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์/ตัวชี้วัด - เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอนของครู - เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น | - ครูร้อยละ 95 จัดทำ/จัดหาสื่อ เอกสารในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1ชิ้น - ครูร้อยละ100เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน | 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แต่งตั้งคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 4. สรุปผลการดำเนินงาน/ รายงาน | ใช้เงินงบประมาณ33,460 บาท - ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน แดงจำนวน 40 ชุด ชุดละ 40 บาท ราคา 1,600 บาท - กระดาษโปสเตอร์สีแข็งหน้าเดียว คละสี288 แผ่น (25 โหล ) แผ่นละ 12 บาท ราคา3,456 บาท - กระดาษโปสเตอร์สีอ่อนสองหน้า คละสี288 แผ่น (25 โหล) แผ่นละ 8 บาท ราคา 2,304 บาท - กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ 25 กระปุก กระปุกละ 68 บาท ราคา1,632บาท - กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว คละสี50 ม้วน ม้วนละ28 บาท ราคา 1,344 บาท - กระดาษ A4 60 รีม รีมละ 125 บาท ราคา 4,550 บาท - เทปผ้า คละสี 60 ม้วน ม้วน 30 บาท ราคา 1,440 บาท - กระดาษเยื่อกาว 2 หน้า 1/2นิ้ว 50 ม้วน ม้วนละ 30 บาท ราคา1,440 บาท - กระดาษเยื่อกาว 2หน้า 3/4นิ้ว 50 ม้วน ม้วนละ 38 บาท ราคา1,824 บาท - บอร์ดป้ายนิเทศ ขนาด 30x50 cm. 50 แผ่น แผ่นละ120 บาท ราคา5,760 บาท - หมึกเติมไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน , สีแดง 40 ชุด ชุดละ 150 บาท ราคา 6,000บาท - วงเวียนขนาดใหญ่พิเศษสำหรับครู 1 ชุดราคา 800 บาท - โปสเตอร์แผนที่ประเทศไทย 1 แผ่น ราคา 400 บาท - กระดาษการ์ดสี A4 120 g 4 รีม รีมละ 160 บาท ราคา 640 บาท - ลวดเย็บกระดาษ max 23/10 3 กล่องกล่องละ 90 บาท ราคา 270 บาท | พฤศจิกายน 2562 | นางสาวกาญจนา ไชยเลิศ |

ชื่อโครงการ		14. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กิจกรรม			   1. กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปี (SAR)

2. กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม                        				ในการจัดการศึกษา

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน ที่ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวคิดหลักการบริหารองค์กรเชิงรุก และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561

มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	นางสาวกานต์พิชชา เชมื่อ นางสาวสุมาลี ระเลิงลำ และ นางสาวกนกวรรณ ปานกลาง

งบประมาณทั้งสิ้น  	8,325 บาท

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปี (SAR) วัตถุประสงค์ -เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าของผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา -เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน | -โรงเรียนมี กระบวนการจัดทำรายงานประจำปีที่ถูกต้อง และดำเนินการ เผยแพร่ต่อชุมชน และสาธารณะ ปีการศึกษาละ 1 เล่ม | 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แต่งตั้งณะทำงานและวาง แผนการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 4. สรุปผลการดำเนินงาน/ รายงาน | ใช้เงินงบประมาณ 3,300 บาท - กระดาษ A4 5 รีม 625 บาท - กระดาษการ์ดคละสี 1 รีม 250 บาท - กระดาษ photo 1 รีม250 บาท | มกราคม 2563 | นางสาว กานต์พิชชา เชมื่อ/ นางสาวสุมาลี ระเลิงลำ/ นางสาวกนกวรรณ ปานกลาง |
| 2. กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ -เพื่อตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน -เพื่อนำผลการประเมินมาจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และใช้ในการตัดสินใจเพื่อวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป | -โรงเรียนดำเนินการ ประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ บริบทของโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง | 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แต่งตั้งคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 4. สรุปผลการดำเนินงาน/ รายงาน | ใช้เงินงบประมาณ5,025 บาท -กระดาษ A4 5 รีม 625 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ 40 * 30 1,200 บาท - ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ 40*80 3,200 บาท | กุมภาพันธ์ 2563 | นางสาว กานต์พิชชา เชมื่อ/ นางสาวกนกวรรณ ปานกลาง |