งานบุคคล

ชื่อโครงการ 	1.  โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

กิจกรรม  		1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่    3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ. ข้อที่    2  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2562

มาตรฐานที่ 2    ตัวชี้วัดที่   ข้อ   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารบุคคล

ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม  2562  ถึง  กันยายน  2563

ผู้รับผิดชอบ  		นายนิกร  เหมือนสมัย

งบประมาณทั้งสิ้น   	5,000  บาท

| กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน | ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. ประชุมปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.สรุป/รายงานผล | งบประมาณ 1,000 บาท ค่าวัสดุ อุปกรณ์ -กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ราคา =1,000 บาท | มีนาคม 2563 และ กันยายน 2563 | นายนิกร เหมือนสมัย |
| 2. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรมีข้อมูลด้านทะเบียนประวัติ มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ | ครูและบุคลากรทางการศึกษามีข้อมูลด้านทะเบียนประวัติ ร้อยละ 100 | 1.จัดซื้อแฟ้มสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีข้อมูลด้านทะเบียนประวัติ 2.จัดเก็บ รวมรวม ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นจัดระบบ | งบประมาณ4,000 บาท ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 1. แฟ้มสันกว้าง ราคา = 2,000 บาท 2.-กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ราคา =1,000 บาท 3.ซองอเนกประสงค์ A4 ราคา = 1000 บาท | พฤศจิกายน 2563 และ มิถุนายน 2563 | นายนิกร เหมือนสมัย |

ชื่อโครงการ  	2.  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรม 	 	1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ

2. กิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่    3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ ข้อที่ 	2  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

3  จุดเน้นด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ  ต้องการของ

ประเทศ

สอดคล้องกับ    มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2562

มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ      ตุลาคม  2562  ถึง  กันยายน  2563

ผู้รับผิดชอบ  		นายนิกร  เหมือนสมัย

งบประมาณทั้งสิ้น  	165,000 บาท

| วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บุคลากรมีได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ | ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 80 | - ศึกษาดูงานเปรียบเทียบโรงเรียนต้นแบบและแหล่งความรู้ | งบประมาณ 160,000 บาท 1.กิจกรรมศึกษาดูงาน -ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน - ค่ารถ ราคา 60,000 บาท - ค่าอาหาร ราคา 50,000 บาท - ค่าที่พัก ราคา 50,000 บาท รวม 160,000 บาท | มกราคม 2563 ถึง กันยายน 2563 | นายนิกร เหมือนสมัย |
| 2. กิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ | ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร้อยละ 80 | ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในระดับชั้น -ปฐมวัย -ป.1-ป.3 -ป.4-ป.6 -ม.1-ม.3 | งบประมาณ 5,000 บาท ค่าวัสดุ อุปกรณ์ -กระดาษถ่ายเอกสาร A4 =5,000 บาท | ธันวาคม 2563 | นายนิกร เหมือนสมัย/นางสาวสุมาลี ระเลิงลำ |

ชื่อโครงการ  	3.  โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ

กิจกรรม  		1. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

2. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

3. ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่    3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ. ข้อที่    2  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2562

มาตรฐานที่ 2    ตัวชี้วัดที่   ข้อ   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารบุคคล

ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม  2562  ถึง  กันยายน  2563

ผู้รับผิดชอบ  		นายนิกร  เหมือนสมัย

งบประมาณทั้งสิ้น  	3,000 บาท

| วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร - เพื่อพัฒนาการทำงานของบุคลากรโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ ตามคุณสมบัติ ร้อยละ 100 | - ตรวจสอบคุณสมบัติ - ดำเนินการเสนอขอพระราชทานฯ | ค่าวัสดุ 1,000 บาท ค่าวัสดุ อุปกรณ์ -กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ราคา =1,000 บาท | ตุลาคม 2563 | นายนิกร เหมือนสมัย/นางสาวสุมาลี ระเลิงลำ |
| 2. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร - เพื่อพัฒนาการทำงานของบุคลากรโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพิจารณาเสนอเลื่อนขั้นเงิน ร้อยละ 100 | - ตรวจสอบคุณสมบัติ - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ - คณะกรรมการพิจารณาเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน | ค่าวัสดุ 1,000 บาท ค่าวัสดุ อุปกรณ์ -กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ราคา =1,000 บาท | เมษายน 2563 และ กันยายน 2563 | นายนิกร เหมือนสมัย |
| 3. ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา | ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นเสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะตามสิทธิร้อยละ 80 | - ตรวจสอบคุณสมบัติ - ดำเนินการยื่นเสนอขอรับการประเมิน | ค่าวัสดุ 1,000 บาท ค่าวัสดุ อุปกรณ์ -กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ราคา =1,000 บาท | มีนาคม 2563 และ กันยายน 2563 | นายนิกร เหมือนสมัย |

ชื่อโครงการ  	4.  โครงการสนับสนุนอัตรากำลัง

กิจกรรม  	1. สนับสนุนอัตรากำลังจ้างครูและแม่บ้าน

สอดคล้องกับยุทศาสตร์ สพฐ. ที่    3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ. ข้อที่    2  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2562

มาตรฐานที่ 2    ตัวชี้วัดที่   ข้อ   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารบุคคล

ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม  2562  ถึง  กันยายน  2563

ผู้รับผิดชอบ  		นายนิกร  เหมือนสมัย

งบประมาณทั้งสิ้น  	455,080  บาท

| วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | ระยะเวลาเบิกงบดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. สนับสนุน อัตรากำลัง วัตถุประสงค์ -เพื่อสนับสนุนการจ้างบุคลากรในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น | จัดจ้างบุคลากร ร้อยละ 80 | - จัดจ้างบุคลากร จำนวน 3 ราย | งบประมาณ บาท 1.เงินเดือนนางสาวอริสรา เศษสุวรรณ์ 173,800 + 9,480 = 183,280 บาท 2.เงินเดือนนางสาว ปวริศา มั่นนาค 156,000 + 7,800= 163,800 บาท 3.เงินเดือน นางวรรณา ทัพไทย 9000* 12 = 108,000 บาท | ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 | นายนิกร เหมือนสมัย |