แผนปฏิบัติการ

ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ตำบลท่าลี่     อำเภอกุมภวาปี

สำนำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565  ของโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ เป็นแผนที่จัดทำเพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ให้สถานศึกษามีการพัฒนาทั้งด้านผู้เรียน ครูและผู้บริหารให้ได้มาตรฐานการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 เล่มนี้ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูและบุคลากรในกลุ่มงานวิชาการ งบประมาณการเงิน บุคลากร และบริหารงานทั่วไป จัดทำแผนการใช้งบประมาณ ในการจัดทำโครงการและกิจกรรม ให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการจนสำเร็จเรียบร้อยสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ต่อไป

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

สารบัญ

หน้า

คำนำ											    ก

สารบัญ											    ข

สารบัญตาราง										    ค

ส่วนที่ 1  	สภาพการจัดการศึกษา

-     ข้อมูลทั่วไป	1

- 	ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ	2

-	ข้อมูลด้านการศึกษา	4

- 	ข้อมูลด้านบุคลากร	4

-	โครงสร้างการบริหาร	5

ส่วนที่ 2	สรุปผลการดำเนินงาน ปีการศีกษา 2564

-	ผลการดำเนินงาน	6

-	ตารางคะแนนO-NET ปีการศึกษา2564	6

-	ผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)      7

-     ผลการดำเนินงานที่ภาคภูมิใจ	7

-     สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	 				     7

ส่วนที่ 3	ทิศทางการจัดการศึกษา

- 	ทิศทางการจัดการศึกษา	 8

-	จุดเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 9

ส่วนที่ 4	รายละเอียดแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2565

-      งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	11

-	งบดำเนินงาน 	12

-	สรุปงบหน้าโครงการและงบประมาณงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา	13

-	รายละเอียดโครงการ	15

ส่วนที่ 5	การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

-    การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ						    66

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ที่  19/2565

ลงวันที่ 15 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2565					    69

- แบบฟอร์มบันทึกข้อความการขออนุมัติใช้เงิน				    71

- การให้ความเห็นชอบเอกสาร						    72

สารบัญตาราง

ตารางที่											หน้า

ตารางที่  1 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง								 2

ตารางที่  2 แหล่งเรียนรู้									 3

ตารางที่  3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น								 3

ตารางที่  4 แสดงจำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2565	 4

ตารางที่  5 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2565		 4

ตารางที่  6 ตารางเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564	 6

ตารางที่  7 ผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)		 7

ตารางที่  8 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร							12

ตารางที่  9 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร							13

ตารางที่ 10 รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน							14

ตารางที่ 11 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565	14

บทที่  1

สภาพการจัดการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  8 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกุมภวาปี ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่เป็นถนนลาดยางระยะทาง 26  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดอุดรธานี  69  กิโลเมตร อยู่ในกลุ่มเครือข่ายท่าลี่สีออ มีเขตบริการของโรงเรียนจำนวน  2  หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่ 8 บ้านโนนสวรรค์ และหมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์สมบูรณ์ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  มีพื้นที่กรรมสิทธิ์ถือครองจำนวน  16  ไร่  3  งาน  4  ตารางวา

##### ประวัติโดยย่อสถานศึกษา

##### โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ เกิดจากการรวมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กับโรงเรียนบ้าน

##### ราษฎร์สมบูรณ์ ซึ่งทั้งสองโรงเรียน มีความเป็นมาดังนี้

##### โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ก่อตั้งเมื่อวันที่  12  มิถุนายน พ.ศ. 2510 ณ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าลี่ (เดิม ต.สีออ) อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี โดยอาศัยศาลาวัดบ้านโนนสรรค์เป็นที่เรียน แยกนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์  จำนวน  65  คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป. 1 ถึงชั้น ป.4 มีครูมาทำการสอนเพียงรายเดียว คือนายเชวงศักดิ์  นามแสง  จากโรงเรียนบ้านท่าลี่มาเป็นครูใหญ่

##### ปี พ.ศ.2511  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้ส่งนายบุญจันทร์  เบ้าจังหาร มาเป็นครูสายผู้สอน รวมเป็น  2  คน   วันที่  16  มิถุนายน  2511  นายเชวงศักดิ์  นามแสง ย้ายไปเป็นครูโรงเรียนบ้านท่าลี่ นายศิริชัย  พิมรินทร์  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์  มาเป็นครูใหญ่  เมื่อนายศิริชัย  พิมรินทร์  ย้ายไป  นายยู  ดู่ดำ จากโรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์ (ชื่อโรงเรียนในขณะนั้น)  มาเป็นครูใหญ่ จนถึง  พ.ศ.  2520  จึงยุบรวมกับโรงเรียนบ้านราษฎร์สมบูรณ์

##### โรงเรียนบ้านราษฎร์สมบูรณ์  ก่อตั้งเมื่อวันที่  23  มิถุนายน พ.ศ. 2513  โดยขอแยก

##### นักเรียนจากโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จำนวน 72  คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4  มีนายสมาน  มาตย-สันต์ เป็นครูใหญ่ โดยใช้ที่ดินสาธารณะของหมู่บ้าน สร้างอาคารเรียนชั่วคราว มุงหญ้าพื้นติดดินมี  4 ห้องเรียน  ผู้ทำการก่อสร้าง คือ ผรส.บ้านท่าลี่ นำโดยนายบุญเสมอ  พลนามอินทร์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 พร้อมด้วยชาวบ้านราษฎร์สมบูรณ์  จนกระทั่งปี  พ.ศ.  2520  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้มีความเห็นให้ยุบไปรวมกับโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

##### โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ราษฎร์สมบูรณ์  สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2520  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  ได้รวมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์และโรงเรียนบ้านราษฎร์สมบูรณ์เข้าด้วยกัน ย้ายโรงเรียนมาตั้งในที่ดินซึ่งนายสง่า และนางพิศมัย  อำภาคำ ได้บริจาค จำนวน  16  ไร่  304  ตารางวา  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ

##### วันที่  23  มีนาคม พ.ศ. 2533  เกิดเหตุการณ์วาตภัย ทำให้อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ พังเสียหายใช้การไม่ได้ ปี พ.ศ.  2534  ได้รับการศึกษาสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  ได้รับประมาณต่อเติมชั้นล่าง

##### เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535  คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม “โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ราษฎร์สมบูรณ์” มาเป็น “โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์”  อักษรย่อ “สร.”  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์  อยู่ในกลุ่มเครือข่ายท่าลี่สีออ ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 ประมาณ 26 กิโลเมตร  เปิดสอน 2 ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  จำนวน  8  ห้องเรียน

โรงเรียนมีเขตบริการ  2  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  8  บ้านโนนสวรรค์  และหมู่ที่  9    บ้านราษฎร์สมบูรณ์  ตำบลท่าลี่  อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย

เขตบริการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ตารางที่ 1 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  ( ปี  2520 – ปัจจุบัน)

| ที่ | สิ่งก่อร้าง | ปีที่สร้าง | จำนวนงบประมาณ(บาท) | ที่มาของงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | อาคารเรียน สปช.105/29 ส้วมนอกอาคาร 601/26 ถังเก็บน้ำ ฝ 33 ส้วม นอกอาคาร 4 ที่ อาคารประกอบ อาคารโรงน้ำประปา อาคารประกอบ(ห้องสมุด) | 2534 2534 2533 2548 2537 2555 2554 | 137,900 100,000 50,000 120,000 103,000 1,645,000 490,000 | งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ บริจาค บริจาค บริจาค บริจาค |

ตารางที่ 2 แหล่งเรียนรู้

| ภายในโรงเรียน | ภายนอกโรงเรียน |
| --- | --- |
| 1. ห้องสมุด 2. สวนป่า 3. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 4. บ่อเลี้ยงปลา 5. แปลงเกษตรอินทรีย์ 6. สวนยางพารา 7. โรงอาหาร 8. บริเวณทั่วไปในโรงเรียน 9.บ่อเลี้ยงกบ 10.โรงกรองน้ำสะอาด 11.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12.โรงเลี้ยงหมูป่า | 1. วัด,วัดถ้ำผาสวรรค์ 2. สวนยางพาราของชาวบ้าน 3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ 4. ไร่อ้อย 5. กลุ่มทอเสื่อกก 6. กลุ่มทอผ้า 7. กลุ่มรับซื้อยางพารา 8. ตลาดสดชุมชนท่าลี่ 9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเหล่า หมากจันทน์ |

ตารางที่ 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ชื่อ-สกุล | ความถนัด |
| --- | --- |
| คุณพ่อสุพรรณ จำปี นายธานินทร์ โคตรมณี นางราตรี นาสินสร้อย นางทอง เพชรก้อน นางราตรี กอผจญ นางเลื่อน แสนศรี | หมองู, หมอสู่ขวัญ ทำสวนยางพารา ทอผ้า สวดสรภัญญะ ทำพานบายศรี ทอเสื่อกก |

ประเพณี  สังคม  วัฒนธรรม

ประเพณี	ประเพณีในท้องถิ่นที่ชุมชนร่วมกิจกรรมตามประเพณี

-	ประเพณีเข้าพรรษา

-	ประเพณีออกพรรษา

-	ประเพณีสงกรานต์

-	ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

-	ประเพณีลอยกระทง

-	ประเพณีแต่งงาน

-	ประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่

-	ประเพณีงานต่างๆ

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

ตาราง แสดงจำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาจำแนกรายชั้นและเพศ   ปีการศึกษา 2565

| ชั้น | จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียน |  |  | ชื่อครูประจำชั้น | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ชาย | หญิง | รวม |  |  |
| ชั้นอนุบาลปีที่ 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ |  |
| ชั้นอนุบาลปีที่3 | 1 | 6 | 6 | 12 | นางรุจิราภร พานผา |  |
| รวมระดับอนุบาล | 2 | 13 | 13 | 26 |  |  |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | นางสาวอรวรรณ เมืองพนอม |  |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 8 | 6 | 14 | นางจันทร์เพ็ญ ปัญญาใส |  |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 8 | 9 | 17 | นายฐิตินันท์ อุ้ยปะโค |  |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 9 | 3 | 12 | นายศราวุฒิ ผิวขำ |  |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 5 | 9 | 14 | นายธวัชชัย พัฒนะแสง นางฉวีวรรณ สิงห์วิเศษ |  |
| ชั้นประถมศึกษาปี 6 | 1 | 15 | 11 | 26 | นายปัณชพัฒน์ ศรีเสาวงษ์ นางสาวอริสา อาษาสนา |  |
| รวมระดับประถมศึกษา | 6 | 51 | 43 | 94 |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 64 | 56 | 120 |  |  |

ข้อมูลด้านบุคลากร

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2565

| ที่ | ชื่อ – สกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ | วุฒิการศึกษา/วิชาเอก |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายมนูญ ศรีเสาวงษ์ | 2029 | ผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ | ค.บ./อุตสาหกรรมศิลป์ ศษ.ม./การบริหารการศึกษา |
| 2 | นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ | 2030 | ครู/ครูชำนาญการพิเศษ | ค.บ./การศึกษาปฐมวัย กศ.ม./จิตวิทยาและการแนะแนว |
| 3 | นางรุจิราภร พานผา | 2031 | ครู / ครูชำนาญการพิเศษ | ค.บ./การศึกษาปฐมวัย ศษ.ม./การบริหารการศึกษา |
| 4 | นางสาวอรวรรณ เมืองพนอม | 2033 | ครู | ค.บ./ประถมศึกษา |
| 5 | นางฉวีวรรณ สิงห์วิเศษ | 2034 | ครู / ครูชำนาญการพิเศษ | ค.บ./คณิตศาสตร์ |
| 6 | นางจันทร์เพ็ญ ปัญญาใส | 2065 | ครู / ชำนาญการ | ค.บ./ประถมศึกษา |
| 7 | นายธวัชชัย พัฒนะแสง | 2111 | ครูผู้ช่วย | ค.บ./พลศึกษา |
| 8 | นายปัญชพัฒน์ ศรีเสาวงษ์ | 3054 | ครู / ครูชำนาญการ | ค.บ./ฟิสิกส์ |
| 9 | นางอริษา อาสาสนา | 5564 | ครู | ค.บ./ภาษาอังกฤษ |
| 10 | นายฐิตินันท์ อุ้ยปะโค | 8754 | ครู | ศศ.บ./การพัฒนาชุมชน |
| 11 | นายศราวุฒิ ผิวขำ | 9519 | ครู | ค.บ./คณิตศาสตร์ |
| 12 | นายวีระ ประวิสารัตน์ | - | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ว.ท.บ./เคมี |

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ  ศรีเสาวงษ์

งานบริหารงานวิชาการ

งานบริหารงบประมาณ

งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานทั่วไป

นายธวัชชัย          พัฒนะแสง

นางสาวอรวรรณ  เมืองพนอม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสุกัญญา  ศรีเสาวงษ์

นายปัณชพัฒน์  ศรีเสาวงษ์

นายฐิตินันท์  อุ้ยปะโค

นางรุจิราภร พานผา

นางจันทร์เพ็ญ  ปัญญาใส

นางสาวอริสา  อาษาสนา

นางฉวีวรรณ  สิงห์วิเศษ

นายศราวุฒิ  ผิวขำ

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

บทที่ 2

สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2564

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนได้วางไว้ ตามโครงการต่างๆ  ในรอบปีการศึกษา  2564  โดยแบ่งแผนการบริหารจัดการเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงบประมาณ  และ  ฝ่ายบริหารทั่วไป ในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน นักเรียนมีพัฒนาการทุกๆด้าน   เหมาะสมกับวัย  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามระดับการศึกษา เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ชุมชนให้ความสำคัญของการจัดการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนาการศึกษาร่วมกับโรงเรียน   และได้รับรางวัลจากการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการ และการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ จนเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากสังคม

ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่น

-  บุคลากรในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประกอบมากขึ้น

-  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนขึ้น จากโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ชุมชน

-  ชุมชนเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือเมื่อทางโรงเรียนขอความร่วมมือ

-  ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา โดยได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามเกณฑ์

จุดที่ควรพัฒนา

-อาคารเรียนและห้องเรียนมีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

- นักเรียนยังขาดจิตสำนึกทีดีในการรักษาสมบัติของส่วนรวม โรงเรียนต้องปลูกฝังค่านิยม

ในการ รักษาสมบัติของส่วนรวมให้มากขึ้น

ด้านคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรม โดยพัฒนาครู ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ทั้งนี้  ในปีการศึกษา 2564  ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปรากฏผลดังนี้

ตารางที่ 6 ตารางคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564

| กลุ่มสาระวิชา | ปีการศึกษา 2564 |
| --- | --- |
| ภาษาไทย | 21.71 |
| วิทยาศาสตร์ | 30.71 |
| คณิตศาสตร์ | 25.70 |
| ภาษาต่างประเทศ | 22.77 |
| คะแนนเฉลี่ย | 25.22 |

ผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)

ตารางที่ 7 ผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)

| ปีการศึกษา | ผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ความสามารถทางคณิตศาสตร์ | ความสามารถทางภาษาไทย | ความสามารถรวม 2 ด้าน |
| 2564 | 26.50 | 30.30 | 28.40 |

ผลการดำเนินงานที่ภาคภูมิใจ

- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

- โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ระดับดีมาก

สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียน บ้านสวรรค์ราษฎร์ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินงาน สามารถประมวลปัญหาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

- นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา จะอยู่ในการอุปการะของญาติ

พี่น้อง เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย  และส่วนหนึ่งบิดา มารดา หย่าร้างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมและผลการเรียนของนักเรียน

- บุคลากรครูมีสถิติการย้ายเข้าออกบ่อย ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องของบาง

วิชาเอก เช่น ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

- ขาดปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็น   เช่น อาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ ห้องน้ำ ห้อง

ส้วม สนามกีฬา ถนนเชื่อมต่อระหว่างอาคารภายในโรงเรียน รวมทั้งครุภัณฑ์ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น  โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ครุภัณฑ์การศึกษา

แนวทางแก้ไข

- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจัดหาทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่นๆ สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน ฐานะยากจน

- โรงเรียนแก้ไขปัญหาการขาดครูเฉพาะวิชาเอก โดยการสอนผ่านระบบ DLIT

- ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บทที่ 3

ทิศทางการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2566  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์  โดยครูและชุมชนจะร่วมมือกันส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา

2. พัฒนาโรงเรียนและชุมชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

3. สอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

- นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี

- นักเรียนทุกคนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

- นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล

- นักเรียนทุกคนเป็นคนดี  คนเก่ง มีความสุข  และมีคุณธรรมจริยธรรม

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

- เร่งรัดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ

- พัฒนามาตรฐานการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา

- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐาน

- สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา

- ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การใช้ความรู้เป็นฐานการดำรงชีพ

- พัฒนาระบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

การกำหนดกลยุทธ์ระดับแผนงานของโรงเรียนต้องกำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

- พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้

และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของหลักสูตร

สถานศึกษา

- ขยายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้แบบแน่นและต่อเนื่องตลอดเวลา

- สนับสนุนให้ชุมชนมาใช้บริการทั้งอาคาร  และสถานทีในการจัดกิจกรรมของชุมชน

- ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

- สนับสนุนให้ครู  นักเรียน  ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในชุมชนมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้

- สนับสนุนให้ครู  นักเรียน  และชุมชนมาร่วมจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในโรงเรียน

โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

- ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ  ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน  ทีมีอยู่ในชุมชน

ระดมทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านแรงงานมาพัฒนาการศึกษา

- พัฒนานักเรียนให้มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย

อัตลักษณ์       ยิ้มง่าย  ไหว้สวย

เอกลักษณ์      สถานศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คำขวัญ         เรียนรู้ดี   มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม   นำการศึกษา   พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา         การศึกษาพาชีวิตให้เจริญ

ทิศทางการจัดการศึกษา

(1)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

- พัฒนาความพร้อมของนักเรียนปฐมวัย    ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ

- สนับสนุนเด็กวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

(2) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้    และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

- ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม / สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

- สร้างความเข้าใจให้ครูผู้สอน  ให้สามารถนำหลักสูตรสถานศึกษา   ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

(3) พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านคล่อง  เขียนคล่อง  มีทักษะการหาความรู้  และมีนิสัยรักการอ่าน

- นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการคิดเลข  มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

- นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ขึ้นไป  มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

- นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป  มีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน

- นักเรียนทุกคนมีความตระหนักในการทำความดี  ละเว้นความชั่ว  รู้จักทำประโยชน์ต่อสังคม

- นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ  พลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรง

(4) พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

- พัฒนารูปแบบและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

- พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

- พัฒนาครูทุกคนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

(5) พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มีความพร้อม

- ปรับปรุง พัฒนาบริเวณสถานที่ของโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม  และจัดแหล่งการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มที่

จุดเน้นการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.  การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

2.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มสาระวิชา โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย   คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์

3.  พัฒนาระบบการดูแล  และช่วยเหลือนักเรียน

4. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อนำไปสู่ความเป็นพลเมือง “ไทยแลนด์ 4.0” มีทักษะสำคัญในศตวรรษที่  21 และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ

5.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเน้นการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564

- การน้อมนำพระบรมราโชบายฯ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- การจัดการศึกษาปฐมวัย

- การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เพิ่มผลสัมฤทธิ์

- 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ

- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

- ระบบประกันคุณภาพภายใน

- โรงเรียนสุจริต

- การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

ส่วนที่ 4

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียน บ้านสวรรค์ราษฎร์   ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2565

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ดังนี้

| ที่ | รายการ | ภาคเรียนที่ 1/2565 |  | ภาคเรียนที่ 2/2565 |  | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | นร. | งบประมาณ | นร. | งบประมาณ |  |  |
|  | ระดับปฐมวัย |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ค่าจัดการเรียนการสอน | 26(850) | 22,100 | 26(850) | 22,100 | 44,200 |  |
| 2 | ค่าหนังสือเรียน | 26(200) | 5,200 | 26 | - | 5,200 |  |
| 3 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | 26(100) | 2,600 | 26(100) | 2,600 | 5,200 |  |
| 4 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 26(300) | 7,800 | 26 | - | 7,800 |  |
| 5 | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 26(215) | 5,590 | 26(215) | 5,590 | 11,180 |  |
| 6 | ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน | - | - | - | - | - |  |
|  | รวม | 26 | 43,290 | 26 | 30,290 | 73,580 |  |
|  | ระดับประถมศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ค่าจัดการเรียนการสอน | 94(950) | 89,300 | 94(950) | 89,300 | 178,600 |  |
| 2 | ค่าหนังสือเรียน |  |  |  |  |  |  |
|  | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 11(656) | 7,216 | 11 | - | 7,216 |  |
|  | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 14(650) | 9,100 | 14 | - | 9,100 |  |
|  | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 17(653) | 11,101 | 17 | - | 11,101 |  |
|  | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 12(707) | 8,484 | 12 | - | 8,484 |  |
|  | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 14(846) | 11,844 | 14 | - | 11,844 |  |
|  | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 26(859) | 22,334 | 26 | - | 22,334 |  |
|  | รวมค่าหนังสือเรียน |  | 70,079 |  | - | 70,079 |  |
| 3 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | 94(195) | 18,330 | 94(195) | 18,330 | 36,660 |  |
| 4 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 94(360) | 33,840 | 94 | - | 33,840 |  |
| 5 | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 94(240) | 22,560 | 94(240) | 22,560 | 45,120 |  |
| 6 | ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน | 23(500) | 11,500 | 23(500) | 11,500 | 23,000 |  |
| รวมระดับประถมศึกษา |  | 94 | 245,609 | 94 | 141,690 | 387,299 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 120 | 288,899 | 120 | 171,980 | 460,879 |  |

| ที่ | รายการ | ภาคเรียนที่ 1/2565 |  | ภาคเรียนที่ 2/2565 |  | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | นร. | งบประมาณ | นร. | งบประมาณ |  |  |
| 1 | ค่าจัดการเรียนการสอน | 120 | 111,400 | 120 | 111,400 | 222,800 |  |
| 2 | ค่าหนังสือเรียน | 120 | 75,279 | 120 | - | 75,279 |  |
| 3 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | 120 | 20,930 | 120 | 20,930 | 41,860 |  |
| 4 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 120 | 41,640 | 120 | - | 41,640 |  |
| 5 | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 120 | 28,150 | 120 | 28,150 | 56,300 |  |
| 6 | ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน | 23 | 11,500 | 23 | 11,500 | 23,000 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 120 | 288,899 | 120 | 171,980 | 460,879 |  |

โรงเรียน บ้านสวรรค์ราษฎร์  ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม  และผู้รับผิดชอบ ตามประเด็นนโยบายและจัดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และประเด็นการกำหนด

ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

| 1. งบดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายการ | งบประมาณ ที่ตั้งปี 2565 | หมายเหตุ |
| 1 | งบประจำ | 222,800 |  |
|  | ก. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
|  | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | - |  |
|  | ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ | 5,000 |  |
|  | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,000 |  |
|  | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 9,100 |  |
|  | ค่าวัสดุสำนักงาน | 8,000 |  |
|  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1,000 |  |
|  | ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว | 60,000 |  |
|  | ข. ค่าสาธารณูปโภค |  |  |
|  | ค่าไฟฟ้า | 35,000 |  |
|  | ค่าน้ำประปา | - |  |
|  | ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 500 |  |
|  | รวมงบประจำ | 120,600 |  |
| 2 | สำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 102,200 |  |
|  | (ตามแผนงาน/โครงการ) |  |  |
|  | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 222,800 |  |

ตารางที่ 10            รายละเอียดการใช้จ่ายเงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับก่อนประถมและประถมศึกษา

งบประมาณ 56,300 บาท**

| ที่ | กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมวิชาการ (อย่างน้อย 1 ครั้ง /คน/ปี) | 14,300 |  |
| 2 | กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ลูกเสือ-เนตรนารี (อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี) | 10,000 |  |
| 3 | กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี) | 27,000 |  |
| 4 | บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อย่างน้อย 40 ชม./คน/ปี) | 5,000 |  |
| รวมเงิน |  | 56,300 |  |

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตารางที่ 11 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ |  | กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ |  | สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2 ข้อที่ | สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ข้อที่ |  | หน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ระดับปฐมวัย | ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |  | 7,000 |  | นายฐิตินันท์ อุ้ยปะโค นายธวัชชัย พัฒนะแสง |  | จุดเน้นที่ 1 | ม.ฐ 3 (3.1.1,3.1.2, 3.1.3) | ม.ฐ 3 (3.1.1,3.1.2,33.3.3,3.3.4, 3.3.5) | 15-17 |
| 2 | โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย |  | 4,000 |  | นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ นางรุจิราภร พานผา |  | จุดเน้นที่ 2 | ม.ฐ 1 (1.1.1,1.1.2, 1.1.3,1.1.4) | - | 18-21 |
| 3 | โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย |  | 4,000 |  | นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ นางรุจิราภร พานผา |  | จุดเน้นที่ 3 | ม.ฐ 1 (1.1.1,1.1.2, 1.1.3,1.1.4) | - | 22-24 |
| 4 | โครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น |  | 7,000 |  | นายศราวุฒิ ผิวขำ นางสาวอรวรรณ เมืองพนอม |  | จุดเน้นที่ 3 | - | ม.ฐ 1 (1.1.1) | 25-27 |
| 5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน |  | 10,000 |  | นายปัณชพัฒน์ ศรีเสาวงษ์ นายฐิตินันท์ อุ้ยปะโค นางสาวอรวรรณ เมืองพนอม |  | จุดเน้นที่ 3 | มฐ.1 (1.1.1,1.1.2, 1.1.3,1.1.4) | ม.ฐ.1 (1.1.5) | 28-30 |
| 6 | โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ |  | 6,000 |  | นางสาวอริสา อาษาสนา นางจันทร์เพ็ญ ปัญญาใส นายศราวุฒิ ผิวขำ |  | จุดเน้นที่ 4 | ม.ฐ 3 (3.3.1,3.2.2, 3.3.5) | ม.ฐ 3 (3.3.1,3.2.2, 3.3.5) | 31-33 |
| 7 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ |  | 6,200 |  | นางฉวีวรรณ สิงห์วิเศษ นายธวัชชัย พัฒนะแสง |  | จุดเน้นที่ 5 | ม.ฐ 1 (1.1.2) | ม.ฐ 1 (1.2.1,1.2.3, 1.2.4) | 34-36 |
| ที่ |  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ |  | กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ | สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2 ข้อที่ | สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ข้อที่ |  | หน้า |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ระดับปฐมวัย | ระดับการศึกษาขั้นนฐาน |  |
| 8 |  | โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |  | 6,000 |  | นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ นางสาวอริสา อาษาสนา | จุดเน้นที่ 5 | ม.ฐ 2 (2.2.4,2.2.5) | ม.ฐ 2 (2.2.4,2.2.5) | 37-39 |
| 9 |  | โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน |  | 20,000 |  | นางฉวีวรรณ สิงห์วิเศษ นายศราวุฒิ ผิวขำ | จุดเน้นที่ 6 | ม.ฐ 2 (2.2.4,2.2.6) | ม.ฐ 2 (2.2.2,2.2.5) | 40-42 |
| 10 |  | โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา |  | 4,000 |  | นายปัณชพัฒน์ ศรีเสาวงษ์ นายธวัชชัย พัฒนะแสง น.ส.อรวรรณ เมืองพนอม | จุดเน้นที่ 7 | ม.ฐ 2 (2.1.1,2.2.6) | ม.ฐ 2 (2.2.1,2.2.2, 2.2.3,) | 43-45 |
| 11 |  | โครงการโรงเรียนสุจริต |  | 7,000 |  | นายปัณชพัฒน์ ศรีเสาวงษ์ นายธวัชชัย พัฒนะแสง | จุดเน้นที่ 8 | ม.ฐ 1 (1.1.2,1.1.3) | ม.ฐ 1 (1.2.1,1.2.4) | 46-48 |
| 12 |  | โครงการพัฒนาข้าราชการครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ |  | 9,000 |  | นายธวัชชัย พัฒนะแสง นางจันทร์เพ็ญ ปัญญาใส | จุดเน้นที่ 9 | ม.ฐ 2 (2.2.3) | ม.ฐ 2 (2.2.4) | 49-52 |
| 13 |  | โครงการวันสำคัญ |  | 10,000 |  | นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ นายฐิตินันท์ อุ้ยปะโค นางจันทร์เพ็ญ ปัญญาใส | จุดเน้นที่ 4 | ม.ฐ 1 | ม.ฐ 1 | 53-55 |
| 14 |  | โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา |  | 60,000 |  | นางจันทร์เพ็ญ ปัญญาใส นางรุจิราภร พานผา | จุดเน้นที่ 4 | ม.ฐ 2 | ม.ฐ 2 | 56-58 |
| 15 |  | โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ |  | 4,000 |  | นางฉวีวรรณ สิงห์วิเศษ นางสาวอริสา อาษาสนา นายธวัชชัย พัฒนะแสง | จุดเน้นที่ 5 | ม.ฐ 1 (1.1.1) | ม.ฐ 1 | 59-61 |
| 16 |  | โครงการอาหารกลางวัน |  | 504,000 |  | นางฉวีวรรณ สิงห์วิเศษ น.ส.อรวรรณ เมืองพนอม | จุดเน้นที่ 5 | ม.ฐ 1 (1.1.1) | ม.ฐ 1 | 62-65 |

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม     ...............-.....................................................................................................................

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชาติ

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2  จุดเน้นที่  1 การน้อมนำพระบรมราโชบายฯและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานทั่วไป    โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์

1. นายธวัชชัย  พัฒนะแสง	เบอร์โทรศัพท์ 087-63429-15

2. นายฐิตินันท์  อุ้ยปะโค   	เบอร์โทรศัพท์ 094 9130809

1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  อันส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่  ประกอบกับปัญหาทางวัตถุที่อำนวยความสะดวกเสียจนกระทั่งผู้คนยึดติดสิ่งอำนวยความสะดวก ก่อให้เกิดความอยากมี  อยากเป็น  หลงลืมวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  และท่ามกลางวิกฤติที่เกิดขึ้น  คือ  วิกฤติสิ่งแวดล้อม   วิกฤติโรคระบาด   วิกฤติเศรษฐกิจ  วิกฤติความขัดแย้ง  รวมทั้งวิกฤติทางใจอยากมีอยากได้  ทางออกที่จะฝ่าวิกฤติดังกล่าวนี้ไปได้คือยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์เล็งเห็นความสำคัญ ในอันจะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตให้สมดุล รองรับต่อวิกฤติหรือการเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนและวิถีการเรียนรู้ในชุมชนขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียน ร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป

4. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ร้อยละ 70 ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ เป็นแหล่งเรียนรู้

เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ เป็นแหล่งเรียนรู้

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| ที่ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ | มีนาคม 2565 | - | คณะครู/นักเรียน ผู้ปกครอง/กรรมการฯ |
| 2. | จัดทำโครงการ | พฤษภาคม 2565 | - | โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ |
| 3 | ขออนุมัติโครงการ | พฤษภาคม 2565 | - | โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ |
| 4. | ดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม 4.1 กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 4.2 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 4.3 กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 4.4 กิจกรรมคัดแยกขยะ 4.5 กิจกรรมอนุรักษ์สิงแวดล้อม 4.6 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 4.7 กิจกรรมร่วมใจประหยัด 4.8 กิจกรรมออมทรัพย์ | ตลอดปีการศึกษา 2565 | 1,000 - 1,000 500 1,000 3,000 - 500 | นางฉวีวรรณ สิงห์วิเศษ นายปัณชพัฒน์ ศรีเสาวงษ์ นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ นายธวัชชัย พัฒนะแสง นางสาวอรวรรณ เมืองพนอม นายธวัชชัย พัฒนะแสง นางอริสา อาษาสนา |
| 5. | สรุปผล/ประเมินผล | มีนาคม 2565 | - | คณะครู/นักเรียน |
| 6. | รายงานผลการจัดกิจกรรม | มีนาคม 2565 | - | คณะครู/นักเรียน |
| 7 | การประเมินโครงการ | มีนาคม 2565 | - | คณะครู/นักเรียน ผู้ปกครอง/กรรมการฯ |
| รวม |  |  | 7,000 |  |

5. รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ ที่ใช้  13,000 บาท

| ที่มาของงบประมาณ | งบจัดสรร | ลักษณะการใช้จ่าย |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบดำเนินการ |  |  | งบลงทุน |  |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | ครุภัณฑ์ |  |
| เงินค่าจัดการเรียนการสอน | - | - | - | 6,000 | - |  |
| เงินอื่นๆ |  |  |  | 1,000 |  |  |
| รวม | - | - | - | 7,000 | - |  |

6. การวัดผลประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน | ระยะเวลา | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละ ของนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2. ร้อยละ ของนักเรียน ที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 1. แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและผู้ปกครอง 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียนและผู้ปกครอง 3. ผลงาน ชิ้นงาน | ตลอดปีการศึกษา | นักเรียนผู้ปกครอง คณะครู ชุมชน |

7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม มี    สมาธิปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2. การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

3. นักเรียนเรียนได้อย่างมีความสุข

4. ชุมชนให้การยอมรับโรงเรียนมากขึ้น

5. นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในโรงเรียน  ในครอบครัว และในชุมชน

ลงชื่อ                                       .ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ                                 ผู้รับผิดชอบโครงการ

( นายธวัชชัย  พัฒนะแสง )				   (นายฐิตินันท์  อุ้ยปะโค)

ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์				ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายบุญเส็ง       ฐานะ )

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

( / )    อนุมัติ           (   )    ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.ผู้อนุมัติโครงการ.

( นายมนูญ     ศรีเสาวงษ์ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ชื่อโครงการ ......โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย.................................................................................

กิจกรรม...................-.........................................................................................................

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2  จุดเน้นที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน

ระยะเวลาดำเนินการ     17  พฤษภาคม 2565 – 31  มีนาคม  2566

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ......งานบริหารงานวิชาการ..........  โรงเรียน....บ้านสวรรค์ราษฎร์...........

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์

- ......นางรุจิราภร  พานผา.....................เบอร์โทรศัพท์ .....086-2259777.................................

- ......นางสุกัญญา  ศรีเสาวงษ์................เบอร์โทรศัพท์ .....081-8789064.................................

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัย ที่จะต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ให้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้างรากฐานให้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และตามกฏกระทรวงฯ ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กตามวัยและศักยภาพตามธรรมชาติ เพื่อให้เด็กมีความพร้อม สามารถศึกษาในช่วงชั้นต่อไปได้อย่างมีความสุข การพัฒนาเด็กในวัยนี้ไม่เน้นการท่องจำ แต่มุ่งเน้นความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ฉะนั้นการจัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ และการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก จึงต้องให้สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของเด็ก เพื่อจะทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดประโยชน์    ต่อตนเองและสังคมดังปรัชญาการศึกษาปฐมวัย “การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านร่างกาย

2.2  เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านอารมณ์และจิตใจ

2.3  เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านสังคม

2.4  เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านสติปัญญา

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

2.1  นักเรียนร้อยละ95มีความพร้อมด้านร่างกาย

2.2  นักเรียนร้อยละ 95มีความพร้อมด้านอารมณ์และจิตใจ

2.3  นักเรียน 95มีความพร้อมด้านสังคม

2.4  นักเรียนร้อยละ 95 มีความพร้อมด้านสติปัญญา

เชิงคุณภาพ

- นักเรียนชั้นอนุบาล2-3มีความพร้อมด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านร่างกาย

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร | พฤษภาคม 2565 | นางรุจิราภร พานผา |
| 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการดำเนินงานตามโครงการ | พฤษภาคม 2565 | ผู้บริหาร |
| 3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | พฤษภาคม 2565 | ผู้บริหาร |
| 4 กิจกรรมพัฒนาด้านร่างกาย - ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง - จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ - ตรวจสุขภาพของเด็กสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - กิจกรรมพละศึกษา/ การละเล่น / กีฬาสี /กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง - ให้ความรู้กับเด็กเรื่องสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติ 5. กิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ - กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง - กิจกรรมผู้นำ – ผู้ตาม การแสดงความคิดเห็น - กิจกรรมการเล่นเสรี - กิจกรรมศิลปะกิจกรรมสร้างสรรค์ ดนตรี การเคลื่อนไหว 6.กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม - ข้อตกลงในห้องเรียน /เวรประจำวัน - กิจกรรมการเล่นเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง - กิจกรรมศิลปะกิจกรรมสร้างสรรค์ - กิจกรรมวันสำคัญ | ตลอดปีการศึกษา | นางรุจิราภร พานผา นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ |
| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| 7.กิจกรรมพัฒนาด้านสติปัญญา - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ - กิจกรรมเกมการศึกษา - กิจกรรมการเล่นเสรี - กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - การทำโครงงาน /โครงการ - กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมการเล่นเสรี - กิจกรรมทัศนศึกษานอกและในสถานศึกษา | ตลอดปีการศึกษา | นางรุจิราภร พานผา นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ |
| 5.สรุปผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย | มี.ค.2566 | นางรุจิราภร พานผา นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ |
| 6. นิเทศ ติดตามผล | มี.ค. 2566 | ผู้บริหาร |
| 7.สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหาร | มี.ค. 2566 | นางรุจิราภร พานผา |

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่  17 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ..2565 ถึง วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2566

สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

6. งบประมาณ

6.1 งบเงินอุดหนุน สพฐ.	  	จำนวน  .........4,000.............. บาท  *ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

6.2 งบเงินอุดหนุน อปท.		จำนวน  ............-........... บาท

ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการดังนี้ :

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| กิจกรรมพัฒนาด้านร่างกาย | 1,000 | - | - | 1,000 |
| กิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ | 1,000 | - | - | 1,000 |
| กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม | 1,000 | - | - | 1,000 |
| กิจกรรมพัฒนาด้านสติปัญญา | 1,000 | - | - | 1,000 |
| รวมงบประมาณ | 4,000 | - | - | 4,000 |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

เด็กบางส่วนไม่ได้อยู่กับพ่อ แม่ ทำให้ขาดคนส่งเสริมพัฒนาการขณะอยู่ที่บ้าน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

จัดกิจกรรมให้กับเด็กเพิ่มเติม ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกับผู้ปกครอง

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ 1. เด็กร้อยละ 95 มีความพร้อมด้านร่างกาย | 95 | - บันทึกพัฒนาการ - ประเมินพัฒนาการ - สังเกต -บันทึกการดื่มนม | - แบบบันทึกพัฒนาการ - แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน -บันทึกการตรวจสุขภาพ -บันทึกการเจริญเติบโต |
| 2. เด็กร้อยละ 95 มีความพร้อมอารมณ์และจิตใจ | 95 | -บันทึกพัฒนาการ - ประเมินพัฒนาการ - สังเกต | - แบบบันทึกพัฒนาการ - แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน |
| 3.เด็กร้อยละ 95 มีพัฒนาการด้านสังคม | 95 | -บันทึกพัฒนาการ - ประเมินพัฒนาการ - สังเกต | - แบบบันทึกพัฒนาการ - แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน |
| 4.เด็กร้อยละ 95 มีความพร้อมด้านสติปัญญา | 95 | - บันทึกพัฒนาการ - ประเมินพัฒนาการ - สังเกต | - แบบบันทึกพัฒนาการ - แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน |
| 5. ร้อยละ 95 ของผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโครงการนี้ | 95 | - สอบถาม | แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง |
| เชิงคุณภาพ เด็กชั้นอนุบาล2-3มีความพร้อมด้านสติปัญญาด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคมด้านร่างกาย | 95 | - บันทึกพัฒนาการ - ประเมินพัฒนาการ - สังเกต | - แบบบันทึกพัฒนาการ - แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ทุกคน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เรียนรู้อย่างมีความสุข มีพัฒนาการเป็นไปตามศักยภาพของแต่ละคน

ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางรุจิราภร  พานผา)                                              (นายบุญเส็ง   ฐานะ)

ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

( / )    อนุมัติ           (   )    ไม่อนุมัติ

(นายมนูญ  ศรีเสาวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ชื่อโครงการ          บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

กิจกรรม               การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2  จุดเน้นที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน

ระยะเวลาดำเนินการ        17  พฤษภาคม 2565 – 31  มีนาคม  2566

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

- นางสุกัญญา  ศรีเสาวงษ์           เบอร์โทร  081 8789064

- นางรุจิราภร  พานผา               เบอร์โทร  086 2259777

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.หลักการและเหตุผล

วิทยาศาสตร์มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดเป็นคนที่มีเหตุผล  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ ทางครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ต่อการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยโดยเฉพาะด้านสติปัญญา และเด็กวัยนี้เป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง วัยแห่งการตั้งคำถามสงสัยใคร่รู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเด็กๆ ให้รู้จักการตั้งคำถามอย่างมีเหตุ มีผล รู้จักใช้ทักษะและภาษาที่เหมาะสมกับวัย เกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ

2.วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัย

2.เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจได้อย่างเหมาะสม

3.เพื่อให้นักเรียนใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางที่เหมาะสม

4.เพื่อให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้

3.เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการใช้ภาษาที่เหมาะสมตามวัย

2.นักเรียนร้อยละ 80 ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจได้อย่างเหมาะสมตามวัย

3.นักเรียนร้อยละ 80 ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางที่เหมาะสม

4.นักเรียนร้อยละ 80 ใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้

เชิงคุณภาพ

1.นักเรียนระดับปฐมวัย ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง

2.นักเรียนได้รู้จักใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง

3.นักเรียนสามารถตั้งคำถามในเรื่องที่ตนเองสนใจได้

4.นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ตามวัย

4. ขั้นตอนการดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. เสนอโครงการ | พฤษภาคม 2565 | นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ |
| 2. ประชุมชี้แจงโครงการ | พฤษภาคม 2565 | ผู้บริหารสถานศึกษา |
| 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | พฤษภาคม 2565 | ผู้บริหารสถานศึกษา |
| 4. จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ในการทดลอง | พฤษภาคม 2565 | นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ |
| - ดำเนินกิจกรรมตามใบกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย | ตลอดปีการศึกษา | นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ นางรุจิราภร พานผา |
| - ดำเนินกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับพื้นฐาน | ตลอดปีการศึกษา | นางรุจิราภร พานผา |
| - นิเทศ ติดตามผล | มีนาคม 2566 | ผู้บริหารสถานศึกษา |
| 8. สรุปผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 | นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ |

5.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566

สถานที่ดำเนินการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

6.งบประมาน

6.1 งบเงินอุดหนุน สพฐ.	  	จำนวน      4,000      บาท

6.2 งบเงินอุดหนุน อปท.		จำนวน  ..........–............. บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมตามใบกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย | 2,000 | - | - | 2,000 |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับพื้นฐาน | 2,000 | - | - | 2,000 |
| รวมงบประมาณ | 4,000 | - | - | 4,000 |

ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการดังนี้ :

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

1. อันตรายขณะเด็กๆทำการทดลอง

2. หยอกล้อเล่นกันขณะทำการทดลอง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

1. ครูคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะเด็กๆทำการทดลอง

2. สร้างเงื่อนไขข้อตกลงก่อนทำการทดลอง

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ 1. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาที่เหมาะสมตามวัย 2.นักเรียนตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจได้อย่างเหมาะสมตามวัย 3.นักเรียนใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางที่เหมาะสม 4.นักเรียนใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ | 100 100 100 100 | 1. การสังเกต 2. การทดลองปฏิบัติจริง 3. การอธิบายผลการทดลอง 4.บันทึกผลการทดลองด้วยการวาดภาพ | 1.แบบสังเกต 2. แบบบันทึกการทดลอง 3. แบบทดสอบ 4. แบบประเมินกิจกรรม |
| เชิงคุณภาพ 1.นักเรียนระดับปฐมวัย ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 2.นักเรียนได้รู้จักใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง 3.นักเรียนสามารถตั้งคำถามในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ 4.นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ตามวัย | 80 80 80 80 | 1. การสังเกต 2. การทดลองปฏิบัติจริง 3. การอธิบายผลการทดลอง 4.บันทึกผลการทดลองด้วยการวาดภาพ | -แบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัย

2.นักเรียนตั้งคำถามในเรื่องที่สมใจได้อย่างเหมาะสม

3.นักเรียนใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางที่เหมาะสม

4.นักเรียนใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้

ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุกัญญา  ศรีเสาวงษ์)                                           (นายบุญเส็ง   ฐานะ)

ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

( / )    อนุมัติ           (   )    ไม่อนุมัติ

(นายมนูญ  ศรีเสาวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการอ่านออก  การเขียนได้  คิดเลขเป็น

กิจกรรม     ...........-.........................................................................................................................

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2  จุดเน้นที่ 3.การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น                      เพิ่มผลสัมฤทธิ์

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานวิชาการ   โรงเรียน บ้านสวรรค์ราษฎร์

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์

1. นางสาวอรวรรณ เมืองพนอม	เบอร์โทรศัพท์ 087-63429-15

2. นายศราวุฒิ     ผิวขำ	           เบอร์โทรศัพท์ 093-3937433

1. หลักการและเหตุผล

การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้  ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  24  จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น  หากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่าน  เพื่อให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น  การรับรู้  การตระหนัก  การพัฒนา  การสนองตอบ  และการใช้จินตนาการ  เป็นต้น  การอ่านจึงสัมพันธ์กับการทำงานของสมอง  การตอบสนองทางร่างกาย  และอารมณ์  ซึ่งจะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ   บุคลิกภาพตลอดจนการประพฤติปฏิบัติของผู้อ่านเอง  ด้วยคุณค่าดังกล่าว  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์จึงมุ่งจัดโครงการ  “ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ขึ้น  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้  และการดำรงชีวิต  ของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

- นักเรียนชั้น ป.1 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม

เชิงคุณภาพ

-นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plan - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน | พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565 | ผู้บริหารสถานศึกษา ครู |  |
| 2. | Do - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ กิจกรรมที่ 1 อ่านออกเขียนได้ กิจกรรมที่ 2 ห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมที่ 3 ภาษาไทยวันละคำ กิจกรรมที่ 4 English today กิจกรรมที่ 5 คิดเลขเป็น | ตลอดปีการศึกษา | นางสาวอรวรรณ เมืองพนอม นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ นางสาวอรวรรณ เมืองพนอม นางสาวอริสา อาษาสนา นายศราวุฒิ ผิวขำ |  |
| 3. | Check - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 | ผู้บริหารสถานศึกษา |  |
| 4. | Action - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 | นางสาวอรวรรณ เมืองพนอม นายศราวุฒิ ผิวขำ |  |

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

6. งบประมาณ

6.1 งบเงินอุดหนุน สพฐ.	  	จำนวน  .......7,000........ บาท

6.2 งบเงินอุดหนุน อปท.		จำนวน  ...........-............ บาท

ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการดังนี้ :

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ | 2,000 | - | - | 2,000 |
| ห้องสมุดเคลื่อนที่ | 1,000 | - | - | 1,000 |
| ภาษาไทยวันละคำ | 1,000 | - | - | 1,000 |
| English today | 1,000 |  |  | 1,000 |
| คิดเลขเป็น | 2,000 |  |  | 2,000 |
| รวมงบประมาณ | 7,000 | - | - | 7,000 |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

นักเรียนไม่ให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ครูสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน จัดหาหนังสือที่น่าสนใจให้นักเรียน

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ | 90 | ###### สังเกต/สอบถาม เข้าร่วมกิจกรรม | แบบสังเกต แบบสอบถาม ใบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม |
| เชิงคุณภาพ นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น | 80 | ###### สังเกต/สอบถาม | แบบสังเกต แบบสอบถาม |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้ จากการอ่านหนังสือ

2. นักเรียนอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น

ผู้เสนอโครงการ                                                   ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวอรวรรณ  เมืองพนอม )                                     (นายศราวุฒิ    ผิวขำ)

ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์                              ครู โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายบุญเส็ง    ฐานะ)

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฏร์

( / )    อนุมัติ           (   )    ไม่อนุมัติ

(นายมนูญ  ศรีเสาวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กิจกรรม     ..................-..................................................................................................................

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2  จุดเน้นที่ 3.การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น                      เพิ่มผลสัมฤทธิ์

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์

1. นายปัณชพัฒน์  ศรีเสาวงษ์   	เบอร์โทรศัพท์ 093-53649-19

2. นายฐิตินันท์     อุ้ยปะโค	เบอร์โทรศัพท์ 094 9130809

3. น.ส.อรวรรณ  เมืองพนอม	เบอร์โทรศัพท์ 090-34133-27

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายของผู้สอนและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ทางโรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านความสามารถและทักษะ  และในด้านคุณลักษณะตามหลักสูตร  สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ

2. เพื่อยกระดับผลของการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ O-Net ของโรงเรียนให้สูงขึ้น

3. เพื่อนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

2. นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 6 ร้อยละ 80 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (RT, NTและ O-NET) เพิ่มขึ้น

เชิงคุณภาพ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ เพิ่มขึ้น

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (RT, NT และ O-NET)

ให้สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plan - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน | พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565 | ผู้บริหารสถานศึกษา ครู |  |
| 2. | Do - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ กิจกรรมที่ 1 นิเทศภายใน กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมที่ 3 เข้าค่ายวิชาการและสอนเสริม กิจกรรมที่ 5 การผลิตสื่อ | ตลอดปีการศึกษา | ผู้บริหารสถานศึกษา นายปัณชพัฒน์ ศรีเสาวงษ์ นายฐิตินันท์ อุ้ยปะโค นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ |  |
| 3. | Check - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 | ผู้บริหารสถานศึกษา |  |
| 4. | Action - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 | นายปัณชพัฒน์ ศรีเสาวงษ์ นายฐิตินันท์ อุ้ยปะโค นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ |  |

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

6. งบประมาณ

6.1 งบเงินอุดหนุน สพฐ.	  	จำนวน  .........10,000....... บาท

6.2 งบเงินอุดหนุน อปท.		จำนวน  .............-.......... บาท

ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการดังนี้ :

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| นิเทศภายใน | 1,000 | - | - | 1,000 |
| แข่งขันทักษะทางวิชาการ | 3,000 | - | - | 3,000 |
| เข้าค่ายวิชาการและสอนเสริม | 2,000 | - | - | 2,000 |
| การผลิตสื่อ | 2,000 | - | - | 2,000 |
| รวมงบประมาณ | 8,000 | - | - | 8,000 |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

เวลาในการเรียนและการสอนเสริมไม่เพียงพอ เนื่องจากมีกิจกรรมอื่นจำนวนมาก

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หลีกเลี่ยงการจัดตารางสอนเสริมในช่วงที่นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ 1. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯเพิ่มขึ้น 2. ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(RT, NT และ O-NET) สูงขึ้น | 75 70 | ทดสอบ ทดสอบ | แบบทดสอบ แบบทดสอบ |
| เชิงคุณภาพ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ เพิ่มขึ้น 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (RT, NT และ O-NET) ให้สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา | 3 3 | ทดสอบ ทดสอบ | แบบทดสอบ แบบทดสอบ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ 3

2. นักเรียนชั้น ป.1,  ป.3 และ ป.6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (RT, NT และ O-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายปัณชพัฒน์   ศรีเสาวงษ์)                                         (นายบุญเส็ง   ฐานะ)

ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

( / )    อนุมัติ           (   )    ไม่อนุมัติ

(นายมนูญ  ศรีเสาวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ชื่อโครงการ       การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2  จุดเน้นที่ 3.การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น                      เพิ่มผลสัมฤทธิ์

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระยะเวลาดำเนินการ   17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์

1.นางจันทร์เพ็ญ  ปัญญาใส

2.นางสาวอริสา     อาษาสนา

3.นายศราวุฒิ   ผิวขำ

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นผลจาก การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้าน ต่างๆ ในการจัดการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีวิธีการสอนที่หลายหลาย ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถใน การใฝ่หาความรู้ มีทักษะความชำนาญในด้านการพัฒนาการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้ ผู้เรียนมีทักษะต่างๆ ตามที่สังคมต้องการต่อไป โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจะช่วยพัฒนาผู้เรียนเกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและใช้เกิดทักษะการคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบการสอนและจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2  เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบการสอนที่หลากหลาย

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เชิงคุณภาพ

1.นักเรียน มีความกระตือรือร้นและเกิดทักษะการคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

2.ครูสามารถจัดกิจรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้

4.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. เสนอโครงการ | พฤษภาคม 2565 | นางสาวอริสา อาษาสนา |  |
| 2. ประชุมชี้แจงโครงการ | พฤษภาคม 2565 | ผู้บริหารสถานศึกษา |  |
| 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | พฤษภาคม 2565 | ผู้บริหารสถานศึกษา |  |
| 4. ดำเนินกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 Active learning กิจกรรมที่ 2 สะเต็มศึกษา | ตลอดปีการศึกษา | คณะครู |  |
| 5.นิเทศ ติดตามผล | มีนาคม 2566 | ผู้บริหาร |  |
| 6.สรุปผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 | นางจันทร์เพ็ญ ปัญญาใส นางสาวอริสา อาษาสนา นายศราวุฒิ ผิวขำ |  |

5.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566

สถานที่ดำเนินการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

6. งบประมาณ

6.1 งบเงินอุดหนุน สพฐ.	  	จำนวน  .......4,000...... บาท

6.2 งบเงินอุดหนุน อปท.		จำนวน  ...........-............ บาท

ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการดังนี้ :

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| กิจกรรมที่ 1 Active learning | 3,000 | - | - | 3,000 |
| กิจกรรมที่ 2 สะเต็มศึกษา | 3,000 | - | - | 3,000 |
| รวมงบประมาณ | 6,000 | - | - | 6,000 |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

- งบประมาณในการจัดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

- ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- การบูรณาการสื่อการสอนและการผลิตสื่อเพื่อให้ตรงกับกิจกรรมโครงการ

- การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ - นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามกิจกรรมในโครงการ | 100 100 | สังเกต สอบถาม วัดและประเมินผลตามกิจกรรมโครงการ สังเกต สอบถาม นิเทศการจัดกิจกรรม | แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบวัดและประเมินตามโครงการ แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบนิเทศ |
| เชิงคุณภาพ - นักเรียนเกิด มีความกระตือรือร้นและเกิดทักษะการคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ - ครูจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | 80 100 | สังเกต สอบถาม ประเมินผลตามกิจกรรมโครงการ สังเกต สอบถาม นิเทศ | แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบวัดและประเมินตามโครงการ แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบนิเทศ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถผ่านกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. ครูได้พัฒนาทักษะกระบวนการในการสอนและการจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวอริสา   อาษาสนา)                                           (นายบุญเส็ง   ฐานะ)

ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

( / )    อนุมัติ           (   )    ไม่อนุมัติ

(นายมนูญ  ศรีเสาวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรม     ...........-.........................................................................................................................

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2  นโยบายที่ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ระยะเวลาดำเนินการ   16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์

1. นางฉวีวรรณ   สิงห์วิเศษ   	เบอร์โทรศัพท์ 099-7249814

2. นายธวัชชัย     พัฒนะแสง	เบอร์โทรศัพท์ 087-63429-15

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยการสอนจริยธรรมและเสริมสร้างประชาธิปไตย และวินัยนักเรียนในโรงเรียน หลักสูตรได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยให้นักเรียนตระถึงความสำคัญเทิดทูนสถาบัน  พระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับเดียวกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย

ดังนั้น  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ได้เล็งเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำ โครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

- เพื่อให้นักเรียนมีวินัยและรู้จักสิทธิของตนเองและผู้อื่น

- เพื่อให้นักเรียนรู้จักเคารพผู้ที่อาวุโสกว่าและความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

- เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. นักเรียนชั้น อ.1 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม

เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนมีวินัยและรู้จักสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น

3. นักเรียนมีสัมมาคารวะต่อผู้ที่อาวุโสกว่าและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plan - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน | พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565 | ผู้บิหารสถานศึกษา ครู |
| 2. | Do - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ กิจกรรมที่ 1 สภานักเรียน กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬา กิจกรรมที่ 3 ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมที่ 4 น้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง กิจกรรมที่ 5 ค่ายคุณธรรม | ตลอดปีการศึกษา | นางฉวีวรรณ สิงห์วิเศษ นายธวัชชัย พัฒนะแสง นายธวัชชัย พัฒนะแสง นางจันทร์เพ็ญ ปัญญาใส นายฐิตินันท์ อุ้ยปะโค |
| 3. | Check - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 | ผู้บริหารสถานศึกษา |
| 4. | Action - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 | นางฉวีวรรณ สิงห์วิเศษ นายธวัชชัย พัฒนะแสง |

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

6. งบประมาณ

- งบเงินอุดหนุน สพฐ.	  	จำนวน  .......6,200........ บาท

ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการดังนี้ :

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| สภานักเรียน | 500 | - | - | 500 |
| การแข่งขันกีฬา | 2,700 | - | - | 2,700 |
| ลูกเสือ-เนตรนารี | 1,500 | - | - | 1,500 |
| น้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง | - | - | - | - |
| ค่ายคุณธรรม | 1,500 | - | - | 1,500 |
| รวมงบประมาณ | 6,200 | - | - | 6,200 |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

นักเรียนขาดจิตสำนึกในการแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ครูต้องเป็นบุคคลสำคัญในการสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง โดยเน้นกระบวนการบูรณาการผ่านการจัดการเรียนการสอนในทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ อ.1 – 6 2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา | 100 100 100 100 | ###### สังเกต/สอบถาม เข้าร่วมกิจกรรม ###### สังเกต/สอบถาม ###### เข้าร่วมกิกรรม | แบบสอบถาม ใบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ |
| เชิงคุณภาพ 1.นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 2.นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.นักเรียนมีวินัยและรู้จักสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น 4.มีสัมมาคารวะต่อผู้ที่อาวุโสกว่าและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 5.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6.นักเรียนตระหนักถึงการออกกำลังกาย การรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย | 100 100 90 90 90 100 | ###### สังเกต/สอบถาม เข้าร่วมกิจกรรม ###### สังเกต/สอบถาม ###### สังเกต/สอบถาม ###### สังเกต/สอบถาม เข้าร่วมกิกรรม | แบบสอบถาม ใบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม แบบสอบถาม แบบสอบถาม แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนแสดงออกในความมีจิตสำนึกถึงคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเชิงประจักษ์

ผู้เสนอโครงการ                                                ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางฉวีวรรณ  สิงห์วิเศษ )                                        (นายบุญเส็ง   ฐานะ)

ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน								     โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

(  / )    อนุมัติ           (   )    ไม่อนุมัติ

(นายมนูญ  ศรีเสาวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ชื่อโครงการ          ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรม                  -

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 4.ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2 ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา / จุดเน้นที่ 5  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระยะเวลาดำเนินการ        17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ        งานบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.นางสุกัญญา  ศรีเสาวงษ์                เบอร์โทร  081 8789064

2.นางสาวอริสา  อาษาสนา               เบอร์โทร  084 3894783

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสังคมปัจจุบัน มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน ที่ทำให้นักเรียนมีปัญหา ซึ่งนักเรียนกำลังต้องการพัฒนาทุกด้าน และควรที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปในทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้นักเรียนเกิดความสับสน ซึ่งอาจทำให้นักเรียนกับผู้ปกครองเกิดการห่างเหินกันและทำให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ จึงได้จัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น  เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข็มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรงชีวิต รอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง

2.วัตถุประสงค์

1.  เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนคัดกรองและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3.เป้าหมาย

เชิงปริมาณ         
         1. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

2.  ผู้ปกครองร้อยละ 90มีความพึงพอใจในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

เชิงคุณภาพ

- โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | ผู้รับผืดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นเตรียมการ (P) 1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร | พฤษภาคม 2565 | ผู้บริหารสถานศึกษา ครู |
| 2. | ขั้นดำเนินการ (D) 2.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 2.2 ดำเนินงานตามโครงการฯ | ตลอดปีการศึกษา | ผู้บริหารสถานศึกษา ครู |
| 3. | ขั้นนิเทศติดตามผล (C) ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม การดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด | มีนาคม 2566 | นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ |
| 4. | ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 4.1 สรุปประเมินโครงการ 4.2 จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอ ฝ่ายบริหาร | มีนาคม 2566 | นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ นางสาวอริสา อาษาสนา |

5.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ดำเนินการโรงบ้านสวรรค์ราษฎร์

6.งบประมาน

6.1 งบเงินอุดหนุน สพฐ.	  	จำนวน      6,000      บาท

6.2 งบเงินอุดหนุน อปท.		จำนวน  ..........–............. บาท

ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการดังนี้ :

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน | 1,000 | - | - | 1,000 |
| กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน | 1,000 | - | - | 1,000 |
| กิจกรรมให้คำปรึกษาและส่งต่อ | 1,000 | - | - | 1,000 |
| กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา | 3,000 | - | - | 3,000 |
| รวมงบประมาณ | 6,000 | - | - | 6,000 |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

นักเรียนบางส่วนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อการดำเนินชีวิต

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ประสานงานกับชุมชนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนคัดกรองและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล | 100 | -การคัดกรองนักเรียน -เยี่ยมบ้านนักเรียน -การให้คำปรึกษา -สังเกต -สอบถาม | -แบบคัดกรอง -แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน -แบบบันทึกการให้คำปรึกษา -แบบสังเกต -แบบสอบถาม |
| เชิงคุณภาพ 1.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 2.ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน | 100 90 | -การคัดกรองนักเรียน -เยี่ยมบ้านนักเรียน -การให้คำปรึกษา -สังเกต -สอบถาม สำรวจความพึงพอใจ | -แบบคัดกรอง -แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน -แบบบันทึกการให้คำปรึกษา -แบบสังเกต -แบบสอบถาม -แบบสำรวจความพึงพอใจ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุกัญญา  ศรีเสาวงษ์)                                           (นายบุญเส็ง   ฐานะ)

ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

( / )    อนุมัติ           (   )    ไม่อนุมัติ

(นายมนูญ  ศรีเสาวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ชื่อโครงการ   โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

กิจกรรม     ............-........................................................................................................................

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2 จุดเน้นที่ 6 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระยะเวลาดำเนินการ   17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานทั่วไป   โรงเรียน บ้านสวรรค์ราษฎร์

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์

1. นายศราวุฒิ  ผิวขำ   	           เบอร์โทรศัพท์ 093-39374-33

2. นางฉวีวรรณ  สิงห์วิเศษ	เบอร์โทรศัพท์  099 7249814

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน จำเป็นจะต้องอาศัยบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั่วไปในบริเวณโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนมีความสุข  สนุกสนานกับการเรียนรู้  ดังนั้นการปรับปรุงบรรยากาศ การบำรุงรักษาสภาพในห้องเรียนหรือภายในบริเวณโรงเรียน จึงมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษา  เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงาม  สะอาด  ร่มรื่น  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน

2.  เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนรู้  ที่มีบรรยากาศดี  ร่มรื่น  สะอาด สวยงามเป็นธรรมชาติ

3.  เพื่อให้นักเรียนร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. ครูและนักเรียนร้อยละ  90  ให้ความสำคัญในการปรับปรุงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

2. ครูและนักเรียนร้อยละ 90 ใช้อาคารเรียน  อาคารประกอบการเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและร่วมมือกันบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพที่ดี

เชิงคุณภาพ

1. สถานศึกษา ห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น  สวยงาม  สะอาด  เป็นธรรมชาติที่เอื้อต่อการทำงานและการเรียนรู้ของนักเรียนตามศักยภาพที่แท้จริง

2.  ห้องเรียน อุปกรณ์  อาคารเรียน  อาคารประกอบการ  โรงอาหาร  และห้องน้ำอยู่ในสภาพที่ดี   เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plan - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน | พฤษภาคม 2565 | ผู้บริหารสถานศึกษา ครู |
| 2. | Do - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน | ตลอดปีการศึกษา | นางฉวีวรรณ สิงห์วิเศษ นายศราวุฒิ ผิวขำ |
| 3. | Check - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 | ผู้บริหารสถานศึกษา |
| 4. | Action - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 | นายศราวุฒิ ผิวขำ นางฉวีวรรณ สิงห์วิเศษ |

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

6. งบประมาณ

6.1 งบเงินอุดหนุน สพฐ.	  	จำนวน  ..........20,000...... บาท

6.2 งบเงินอุดหนุน อปท.		จำนวน  ....................... บาท

ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการดังนี้ :

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ | 10,000 | - | - | 10,000 |
| กิจกรรมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน | 10,000 | - | - | 10,000 |
| รวมงบประมาณ | 20,000 | - | - | 20,000 |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

บริเวณอาคารเรียนบางจุดมีการชำรุด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบให้ใช้งานได้ตามปกติ

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ 1. ครูและนักเรียนร้อยละ 90 ให้ความสำคัญในการปรับปรุงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 2. ครูและนักเรียนร้อยละ 90 ใช้อาคารเรียน อาคารประกอบการเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียน การสอนและร่วมมือกันบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพที่ดี | 90 90 | สำรวจ สำรวจ | แบบสำรวจ แบบสำรวจ |
| เชิงคุณภาพ 1. สถานศึกษา ห้องเรียน มีภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม สะอาด เป็นธรรมชาติที่เอื้อต่อการทำงานและการเรียนรู้ของนักเรียนตามศักยภาพที่แท้จริง 2. ห้องเรียน อุปกรณ์ อาคารเรียน อาคารประกอบการ โรงอาหาร และห้องน้ำอยู่ในสภาพที่ดี เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน | 90 90 | สำรวจ สำรวจ | แบบสำรวจ แบบสำรวจ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  อาคารสถานที่  สะอาด  สวยงาม

2.  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้

3.  สามารถให้บริการด้านอาคาร  สถานที่แก่นักเรียนอย่างดีและทั่วถึง

4.  ทุกคนมีความสุข

ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายศราวุฒิ  ผิวขำ)                                               (นายบุญเส็ง   ฐานะ)

ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

( / )    อนุมัติ           (   )    ไม่อนุมัติ

(นายมนูญ  ศรีเสาวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ชื่อโครงการ    ระบบประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรม     ........-............................................................................................................................

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ      มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2  จุดเน้นที่ 7 ระบบประกันคุณภาพภายใน

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระยะเวลาดำเนินการ   17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานวิชาการ   โรงเรียน บ้านสวรรค์ราษฎร์

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์

1. นายปัณชพัฒน์  ศรีเสาวงษ์   	เบอร์โทรศัพท์ 093-53649-19

2. นายธวัชชัย  พัฒนะแสง	เบอร์โทรศัพท์ 087-63429-15

3. นางสาวอรวรรณ เมืองพนอม	เบอร์โทรศัพท์ 090-34133-27

1. หลักการและเหตุผล

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญสำคัญประการหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  และสร้างความมั่นใจได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด  ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ บรรลุเป้าหมาย จึงจัดทำโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับการรับรองคุณภาพจากการประเมินภายในและนอกสถานศึกษา

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. ครูร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2. ครูร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบ

เชิงคุณภาพ

โรงเรียนได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านเกณฑ์ในระดับ  ดี

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plan - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน | พฤษภาคม 2565 |  |
| 2. | Do - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ - การกระจายอำนาจ - การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการทำงาน - ความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทำแผน | ตลอดปีการศึกษา |  |
| 3. | Check - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 |  |
| 4. | Action - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 |  |

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

6. งบประมาณ

6.1 งบเงินอุดหนุน สพฐ.	  	จำนวน  ..........4,000........ บาท

6.2 งบเงินอุดหนุน อปท.		จำนวน  ...............-........... บาท

ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการดังนี้ :

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1.ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 3,500 | - | - | 3,500 |
| 2.กิจกรรมจัดทำแผน | 500 | - | - | 500 |
| รวมงบประมาณ | 4,000 | - | - | 4,000 |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

ครูขาดความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ส่งเสริมคณะครูเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ 1. ครูทุกคนเข้าร่วม/มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 2. ครูทุกคนเข้าร่วม/มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบ คิดเป็นร้อยละ 100 | 100 100 | ประเมินคุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษา | แบบประเมิน แบบประเมิน |
| เชิงคุณภาพ โรงเรียนได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดี | 80 | ประเมินคุณภาพการศึกษา | แบบประเมิน |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์มีระบบประกันคุณภาพภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน            และได้รับการรับรองคุณภาพจากการประเมินภายในและนอกสถานศึกษา

ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายปัณชพัฒน์   ศรีเสาวงษ์)                                         (นายบุญเส็ง   ฐานะ)

ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

( / )    อนุมัติ           (   )    ไม่อนุมัติ

(นายมนูญ  ศรีเสาวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ชื่อโครงการ   โรงเรียนสุจริต

กิจกรรม     ................-....................................................................................................................

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2  จุดเน้นที่ 8  เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ระยะเวลาดำเนินการ   17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานบุคคล   โรงเรียน บ้านสวรรค์ราษฎร์

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์

1. นายปัณชพัฒน์  ศรีเสาวงษ์   	เบอร์โทรศัพท์ 093-53649-19

2. นายธวัชชัย  พัฒนะแสง	เบอร์โทรศัพท์ 087-63429-15

1. หลักการและเหตุผล

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสำคัญเพื่อทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ได้ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

“ป้องกันการทุจริต” ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2565) ตามยุทธศาตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและนักการของโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยการดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝังและด้านการสร้างเครือข่าย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสุจริต ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 คิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต

เชิงคุณภาพ

นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต ตระหนักเข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี มีค่านิยมที่ถูกต้อง

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plan - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ | พฤษภาคม 2565 | ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร |
| 2. | Do - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ กิจกรรมที่ 1 บริษัทสร้างการดี กิจกรรมที่ 2 “ค่ายคนดีของแผ่นดิน” กิจกรรมที่ 3 ป.ป.ช.น้อยและ ป.ป.ช.ชุมชน กิจกรรมที่4 ประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต กิจกรรมที่5 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อ.1 – ป.6 กิจกรรมที่ 6 การถอดบทเรียน Best Practice | ตลอดปีการศึกษา | นายปัณชพัฒน์ ศรีเสาวงษ์ นายธวัชชัย พัฒนะแสง นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ นายศราวุฒิ ผิวขำ ครูประจำชั้น ครูทุกคน |
| 3. | Check - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 | ผู้บริหารสถานศึกษา |
| 4. | Action - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 | นายปัณชพัฒน์ ศรีเสาวงษ์ นายธวัชชัย พัฒนะแสง |

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

6. งบประมาณ

6.1 งบเงินอุดหนุน สพฐ.	  	จำนวน  .......8,000...... บาท

6.2 งบเงินอุดหนุน อปท.		จำนวน  ..............-......... บาท

ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการดังนี้ :

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| กิจกรรมที่ 1 บริษัทสร้างการดี | 1,000 | - | - | 1,000 |
| กิจกรรมที่ 2 “ค่ายคนดีของแผ่นดิน” | 5,000 | - | 3,000 | 2,000 |
| กิจกรรมที่ 3 ป.ป.ช.น้อยและ ป.ป.ช.ชุมชน | 1,000 | - | 1,000 | - |
| กิจกรรมที่4 ประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่5 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อ.1 – ป.6 | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่ 6 การถอดบทเรียน Best Practice | 1,000 | - | - | 1,000 |
| รวมงบประมาณ | 8,000 | - | 4,000 | 4,000 |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

งบประมาณในการดำเนินงานมีจำกัดในการดำเนินงาน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

จัดระดมทุนจากภายนอกมาดำเนินงาน

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ - ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม - ค่าคะแนนการประเมิน ITA | 80 90 | - สังเกตุการเข้าร่วมกิจกรรม - สอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม | แบบสังเกตุ บบสอบถาม |
| เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง ไม่ยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 90 | สังเกต สอบถาม | แบบสังเกต แบบสอบถาม |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต

2. เกิดเครือข่าย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายธวัชชัย   พัฒนะแสง)                                           (นายบุญเส็ง   ฐานะ)

ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

( / )    อนุมัติ           (   )    ไม่อนุมัติ

(นายมนูญ  ศรีเสาวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ชื่อโครงการ   พัฒนาข้าราชการครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

กิจกรรม     ................-....................................................................................................................

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2  จุดเน้นที่ 9 การพัฒนาข้าราชการครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระยะเวลาดำเนินการ   17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานบุคคล   โรงเรียน บ้านสวรรค์ราษฎร์

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์

1. นายธวัชชัย    พัฒนะแสง

2. นางจันทร์เพ็ญ ปัญญาใส

1. หลักการและเหตุผล

ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม

สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และ

เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอก

สถานศึกษา เพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา

ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเป็น

การสร้างขวัญ กำลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถนำความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร

2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู         ในโรงเรียน

3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษา

ดูงาน มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ

ศึกษาดูงาน อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี

เชิงคุณภาพ

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับ

ดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน

อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plan - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน | พฤษภาคม 2565 | ผู้บริหารสถานศึกษา ครู |
| 2. | Do - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ กิจกรรมที่ 1 สร้างขวัญ กำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ กิจกรรมที่ 2 อบรม สัมมนา กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน | ตลอดปีการศึกษา | นายธวัชชัย พัฒนะแสง นางจันทร์เพ็ญ ปัญญาใส |
| 3. | Check - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 |  |
| 4. | Action - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 | นายธวัชชัย พัฒนะแสง นางจันทร์เพ็ญ ปัญญาใส |

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

6. งบประมาณ

6.1 งบเงินอุดหนุน สพฐ.	  	จำนวน  .......9,200...... บาท

6.2 งบเงินอุดหนุน อปท.		จำนวน  ..............-......... บาท

ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการดังนี้ :

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| กิจกรรมสร้างขวัญ กำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ | 2,000 | - | - | 2,000 |
| กิจกรรมอบรม สัมมนา | 3,000 | - | 1,500 | 1,500 |
| กิจกรรมศึกษาดูงานทางวิชาการ | 4,200 | - | 2,000 | 2,200 |
| รวมงบประมาณ | 9,200 | - | - | 9,200 |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

งบประมาณในการดำเนินงานมีจำกัดในการดำเนินงาน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

จัดระดมทุนจากภายนอกมาดำเนินงาน

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี | 90 80 90 | - สอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม - ประเมินผลการปฏิบัติงาน - สำรวจการเข้ารับการ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน | แบบทดสอบ แบบระเมิน แบบสำรวจ |
| เชิงคุณภาพ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี | 90 80 90 | - สอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม - ประเมินผลการปฏิบัติงาน - สำรวจการเข้ารับการ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน | แบบทดสอบ แบบระเมิน แบบสำรวจ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือได้รับการเลื่อน

วิทยฐานะ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในโรงเรียน

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงาน มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ

5. โรงเรียนมีผลงานและมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน

6. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในด้านการจัดการศึกษา

ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางจันทร์เพ็ญ  ปัญญาใส)                                           (นายบุญเส็ง   ฐานะ)

ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

( / )    อนุมัติ           (   )    ไม่อนุมัติ

(นายมนูญ  ศรีเสาวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ชื่อโครงการ                 วันสำคัญ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ระยะเวลาดำเนินการ     17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    งานบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์

- นางสุกัญญา      ศรีเสาวงษ์

- นายฐิตินันท์      อุ้ยปะโค

- นางจันทร์เพ็ญ   ปัญญาใส

1. หลักการและเหตุผล

วันสำคัญต่างๆ ของไทยมีหลายประเภท ล้วนแต่มีความหมาย และสำคัญต่อประชาชนชาวไทยเป็นอันมาก และมีนักเรียน ประชาชนบางส่วนที่ไม่ทราบหรือไม่ให้ความสำคัญ  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์จำเป็นที่จะต้องฝึกอบรมนักเรียนให้รู้จักวันสำคัญต่างๆ ของชาติ มีการแสดงออกที่ดี ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนที่พบเห็นโดยทั่ว ไป ให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รักและหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณี และต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการกิจกรรมวันสำคัญ เพื่อให้นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

2. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน

2.  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น

3. เพื่อนักเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของวันต่างๆ

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

นักเรียนโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์  ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ

เชิงคุณภาพ

นักเรียนโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ รู้และตระหนักถึงความสำคัญ มีคุณธรรมจริยธรรม

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plan - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน | พฤษภาคม 2565 | ผู้บริหารสถานศึกษา ครู |
| 2. | Do - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ กิจกรรมที่ 1 วันเข้าพรรษา กิจกรรมที่ 2 วันไหว้ครู กิจกรรมที่ 3 วันภาษาไทย กิจกรรมที่ 4 วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมที่ 5 วันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ | ตลอดปีการศึกษา | นายฐิตินันท์ อุ้ยปะโค นางฉวีวรรณ สิงห์วิเศษ น.ส.อรวรรณ เมืองพนอม นางรุจิราภร พานผา นางสาวอริสา อาษาสนา |
| 3. | Check - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 | ผู้บริหารสถานศึกษา |
| 4. | Action - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 | นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ นายฐิตินันท์ อุ้ยปะโค นางจันทร์เพ็ญ ปัญญาใส |

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่  17 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2565  ถึง วันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2566

สถานที่ดำเนินการ 	โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

6. งบประมาณ

6.1 งบเงินอุดหนุน สพฐ.	 จำนวน  ..10,000... บาท

6.2 งบเงินอุดหนุน อปท จำนวน  ..........-... บาท

ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการดังนี้ :

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| กิจกรรมที่ 1 วันเข้าพรรษา | 1,000 | - | - | 1,000 |
| กิจกรรมที่ 2 วันไหว้ครู | 2,000 | - | - | 2,000 |
| กิจกรรมที่ 3 วันภาษาไทย | 2,000 | - | - | 2,000 |
| กิจกรรมที่ 4 วันแม่แห่งชาติ | 2,000 | - | - | 2,000 |
| กิจกรรมที่ 5 วันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ | 3,000 | - | - | 3,000 |
| รวมงบประมาณ | 10,000 | - | - | 10,000 |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ระดมทุนจัดหางบประมาณ

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้น | 95 | บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม | แบบบันทึก |
| เชิงคุณภาพ 1.นักเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักถึง ความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ 2. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม | 90 95 | สอบถาม /สัมภาษณ์ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม | การสอบถาม แบบบันทึก |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนเป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรม

2. นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในวันสำคัญต่างๆ

3. นักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ผู้เสนอโครงการ                                              ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายฐิตินันท์  อุ้ยปะโค )            	                      (นายบุญเส็ง  ฐานะ)

ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

(  / )    อนุมัติ     (   )    ไม่อนุมัติ

(นายมนูญ  ศรีเสาวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ชื่อโครงการ            จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์การศึกษา

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ      ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2  นโยบายที่ 4.ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระยะเวลาดำเนินการ    17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   งานบริหารงานงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์

- นางรุจิราภร     พานผา

- นางจันทร์เพ็ญ  ปัญญาใส

1. หลักการและเหตุผล

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จําเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้ มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จึงจัดทําโครงการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อสนองความต้องการของครูและนักเรียน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ครบถ้วน

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ มีความรู้ ความสามารถตรงตามหลักสูตร

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

ครู ร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

เชิงคุณภาพ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ครบถ้วน ผู้เรียนได้ความรู้

ความสามารถตรงตามหลักสูตร

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plan - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน | พฤษภาคม 2565 | ผู้บริหารสถานศึกษา ครู |
| 2. | Do - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อ จัดจ้าง | ตลอดปีการศึกษา | งานบริหารงบประมาณ |
| 3. | Check - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 | ผู้บริหารสถานศึกษา |
| 4. | Action - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 | นางจันทร์เพ็ญ ปัญญาใส นางรุจิราภร พานผา |

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่  17 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2565  ถึง วันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2566

สถานที่ดำเนินการ 	โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

6. งบประมาณ

6.1 งบเงินอุดหนุน สพฐ.	  	จำนวน  .....60,000......... บาท

6.2 งบเงินอุดหนุน อปท.		จำนวน  ..........-............. บาท

ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการดังนี้ :

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อ จัดจ้าง | 60,000 | - | - | 60,000 |
| รวมงบประมาณ | 60,000 | - | - | 60,000 |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- จัดหางบประมาณโดยการระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆ

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ 1. ครูและนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียน เพียงพอ เหมาะสม | 100 | การสังเกต การสอบถาม | แบบสอบถาม แบบประเมินผล |
| เชิงคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ครบถ้วน ผู้เรียนได้ความรู้ ความสามารถตรงตามหลักสูตร | 100 | สอบถาม / ประเมิน | แบบสอบถาม/แบบประเมิน |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  นักเรียนทุกคนมีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนเพียงพอกับความต้องการ

2.  ครูทุกคนมีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

ผู้เสนอโครงการ                                              ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางจันทร์เพ็ญ   ปัญญาใส)            	                      (นายบุญเส็ง  ฐานะ)

ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

( / )    อนุมัติ     (   )    ไม่อนุมัติ

(นายมนูญ  ศรีเสาวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ชื่อโครงการ     โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรม     ...............-.....................................................................................................................

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2  นโยบายที่ 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ระยะเวลาดำเนินการ   17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์

1. นางฉวีวรรณ   สิงห์วิเศษ

2. นางสาวอริสา  อาษาสนา

3. นายธวัชชัย     พัฒนะแสง

1. หลักการและเหตุผล

สุขภาพกับการศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปโดยแยกจากกันไม่ได้  การพัฒนาเยาวชนนอกจากด้านการศึกษาเป็นหลักแล้วยังจำเป็นต้องพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการให้ครบทุกด้านเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง มีสุข และอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการให้ได้รับรับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ

2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

3. นักเรียนที่เจ็บป่วยในโรงเรียนได้รับการดูแลและปฐมพยาบาลตามควรแก่กรณี

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. นักเรียนร้อยละ 90 มีน้ำหนัก  ส่วนสูง  ตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการตรวจสุขภาพและแก้ไขข้อบกพร่อง

3. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

4. นักเรียนร้อยละ 100 ที่เจ็บ ป่วยได้รับการดูแลและรับการรักษาตามกรณี

เชิงคุณภาพ

นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นเตรียมการ (P) 1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร | พฤษภาคม 2565 | ผู้บริหารสถานศึกษา ครู |
| 2. | ขั้นดำเนินการ (D) 2.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 2.2 ดำเนินงานตามโครงการฯ 2.2.1 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 2.2.2 กิจกรรมออกกำลังกายและนันทนาการ | ตลอดปีการศึกษา | ผู้บริหารสถานศึกษา ครู |
| 3. | ขั้นนิเทศติดตามผล (C) ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม การดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด | มีนาคม 2566 | ผู้บริหารสถานศึกษา นางฉวีวรรณ สิงห์วิเศษ นางสาวอริสา อาษาสนา นายธวัชชัย พัฒนะแสง |
| 4. | ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 4.1 สรุปประเมินโครงการ 4.2 จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอ ฝ่ายบริหาร | มีนาคม 2566 | นางฉวีวรรณ สิงห์วิเศษ นางสาวอริสา อาษาสนา นายธวัชชัย พัฒนะแสง |

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

6. งบประมาณ

6.1 งบเงินอุดหนุน สพฐ.	  	จำนวน  4,000     บาท

6.2 งบเงินอุดหนุนจาก อบท.       จำนวน     -   บาท

รวม      4,000   บาท

ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการดังนี้ :

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| กิจกรรมอนามัยโรงเรียน | 3,000 | - | - | 3,000 |
| กิจกรรมออกกำลังกายและนันทนาการ | 1,000 | - | - | 1,000 |
| รวมงบประมาณ | 4,000 | - | - | 4,000 |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

งบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้ายอนามัย เช่น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อขอรับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ยา

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ 1. นักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพและแก้ไขข้อบกพร่อง 3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 4. นักเรียนที่เจ็บ ป่วยได้รับการดูแลและรับการรักษาตามกรณี | 90 100 90 100 | สังเกต/วัดน้ำหนัก ส่วนสูง ตรวจสุขภาพ สังเกต | แบบสังเกต/แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูง แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ แบบสังเกต |
| เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่สมบูรณ์ 2. นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น | 80 80 | สังเกต ทดสอบ | แบบทดสอบสมรรถภาพ ผลการเรียน |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีสุขภาพที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีสุขภาวะ พลานามัยที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีความสุขและบรรลุวัตถุประสงค์ได้

ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางสาวอริสา  อาษาสนา )                            ( นายบุญเส็ง  ฐานะ )

ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ                  ผู้อนุมัติโครงการ

( นายมนูญ  ศรีเสาวงษ์ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ชื่อโครงการ   อาหารกลางวันนักเรียน

กิจกรรม     .........-...........................................................................................................................

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 4.ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2  นโยบายที่ 4.ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ระยะเวลาดำเนินการ   17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์

- นางฉวีวรรณ  สิงห์วิเศษ         เบอร์โทรศัพท์  099 7249814

- น.ส.อรวรรณ  เมืองพนอม       เบอร์โทรศัพท์  090-3413327

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้บริการนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน             มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค และเมื่อนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้น

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำโครงการอาหารกลางวัน      ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน   มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร

2.2  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 100 มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร

3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 100  ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

เชิงคุณภาพ

นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า                   ทางโภชนาการทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรง  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ส่งผลให้นักเรียน          มีน้ำหนัก  ส่วนสูง  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน                           ได้อย่างมีความสุข

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นเตรียมการ (P) 1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร | พฤษภาคม 2565 |  |
| 2. | ขั้นดำเนินการ (D) 2.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 2.2 ดำเนินงานตามโครงการฯ | 17 พ.ค. 65 – 31 มี.ค 66 |  |
| 3. | ขั้นนิเทศติดตามผล (C) ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม การดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด | 17 พ.ค. 65 – 31 มี.ค 66 |  |
| 4. | ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 4.1 สรุปประเมินโครงการ 4.2 จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอ ฝ่ายบริหาร | มีนาคม 2566 |  |

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

6. งบประมาณ

6.1 งบเงินอุดหนุน สพฐ.	  	จำนวน  ....................... บาท

6.2 งบเงินอุดหนุน อปท.		จำนวน  ......504,000......... บาท

ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการดังนี้ :

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| อาหารกลางวัน | 504,000 | - | - | 504,000 |
| รวมงบประมาณ | 504,000 | - | - | 504,000 |

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากตลาด ทำให้การจัดซื้ออาหารไม่สะดวก

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

1.จัดหาที่เก็บอาหารเพื่อความสดใหม่ของอาหาร

2.ซื้ออาหารกับผู้ขายที่สามารถส่งอาหารที่โรงเรียนได้

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านปริมาณ 1. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารในกิจกรรมต่อไปนี้ - กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร 2. ผู้เรียน ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการ ในกิจกรรมต่อไปนี้ - กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร | 100 100 | สัมภาษณ์ สังเกต สำรวจ ประเมินผล | แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสำรวจ แบบประเมินผล |  |
| ด้านคุณภาพ นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีความสุข | 100 | ประเมินผล | แบบประเมินผล |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างเต็มที่

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ

(นางฉวีวรรณ  สิงห์วิเศษ)

ครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายบุญเส็ง    ฐานะ)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนูญ     ศรีเสาวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ส่วนที่ 5

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียน บ้านสวรรค์ราษฎร์ บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี  2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  กำหนด จำเป็นต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- โรงเรียนจะต้องเร่งรัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณและด้านบริหารงานวิชาการ

- โรงเรียนต้องเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- โรงเรียนจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบอย่างต่อเนื่อง

- โรงเรียนต้องส่งเสริม พัฒนารูปแบบการบริหารในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบททั่วไปของสถานศึกษา  ปัจจัยหลักทางการบริหารและสภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

- โรงเรียน ต้องพัฒนาระบบงานให้เกื้อหนุน  ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- การจัดทำแผนปฏิบัติราชการจะต้องสอดรับกับแผนกลยุทธ์ โดยบรรจุรายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของระบบข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงตามสภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสาร และนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญ เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ

- โรงเรียนจะต้องส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นระบบเครือข่ายการทำงานร่วมกันและเชื่อมโยงทั้งในระดับสถานศึกษา  ศูนย์ประสานงานกลุ่มสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้ จะบรรลุความสำเร็จที่คาดหวัง จะต้องดำเนินการภายใต้การกำกับ  ติดตาม และรายงาน ในด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

ก.  ด้านนโยบายและแผน

1.  ระบบการวางแผนของโรงเรียนจะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องมีรูปแบบที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมเอื้อต่อการปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลงานในทุกระดับ

2.  การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวทุกระดับการศึกษา เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา ทั้งในด้านวงเงินที่จัดสรร  ระยะเวลาในการโอนเงินตามงวดงบประมาณและการกระจายอำนาจในการบริหารงบประมาณ

3. การบริหารงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในระดับสถานศึกษา มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามความสำคัญ จำเป็นและเหมาะสม

ข.  ด้านผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

1.   ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา มีความมุ่งมั่นและร่วมกันผนึกกำลังในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จ

2.   ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประสานความร่วมมือกับองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป และให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและมีกระบวนการและรูปแบบความร่วมมือในการดำเนินการอย่างจริงจัง

3.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดี  มีความต้องการและมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพและได้รับสวัสดิการที่ดี

ค.  ด้านความร่วมมือของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.  การระดมทัพยากรทางการศึกษาทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรในการ                 ดำเนินงานโดยเฉพาะจากหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในท้องถิ่น ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนในปริมาณที่เพิ่มขึ้น

2.  องค์กรเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือเผยแพร่กิจกรรมการ                 ดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และจริงจัง

3.    ผู้ปกครอง ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง.  ด้านการบริหารและจัดการ

- มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง

- นำมาตรการ “การลด (ภาระงาน)  การเพิ่ม (คุณภาพและประสิทธิภาพ) และการระดม

(ทรัพยากรและสรรพกำลัง)” มาใช้ เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ อย่างจริงจัง

- ใช้หลักลิขิตสมดุล (Balanced scorecard)เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

- มีการพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการ

ดำเนินงาน ตามปัจจัยหลักความสำเร็จและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักที่กำหนดและใช้เป็น เครื่องมือหลักในการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล

- มีหน่วยงาน หรือองค์คณะบุคคลที่รับผิดชอบในการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผล โดยตรง

ภาคผนวก

คำสั่งโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

ที่      21 /2565

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ด้วยโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ มีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียงในการดำรงชีวิต มีจิตอาสาในการบริการและช่วยเหลือสังคม มีความรอบรู้ในทักษะการคิด ทักษะการทำงาน และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวโรงเรียนจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการของโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเป็นผลดีแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

- คณะกรรมการที่ปรึกษา

1.1 นายบุญเส็ง	ฐานะ		ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	กรรมการ

1.3 นายมนูญ	ศรีเสาวงษ์	กรรมการ/เลขานุการ

มีหน้าที่ 	ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

- คณะกรรมการดำเนินงาน

3.1 นางสุกัญญา	ศรีเสาวงษ์		ครู		ประธานกรรมการกรรมการ

3.2 นางรุจิราภร	พานผา			ครู		กรรมการ

3.3 น.ส.อรรวรรณ	เมืองพนอม		ครู		กรรมการ

3.4 นายศราวุฒิ	ผิวขำ			ครู		กรรมการ

3.5 นางฉวีวรรณ	สิงห์วิเศษ		ครู		กรรมการ

3.6 นายธวัชชัย	พัฒนะแสง		ครู		กรรมการ

3.7 นายฐิตินันท์      อุ้ยปะโค                      ครู                  กรรมการ

3.8 นางจันทร์เพ็ญ   ปัญญาใส                     ครู                  กรรมการ

3.9 นางอริสา         อาษาสนา                     ครู                 กรรมการ

3.7 นายปัณชพัฒน์	ศรีเสาวงษ์		ครู		กรรมการ/เลขานุการ

มีหน้าที่  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT) จัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของโรงเรียน

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ  เต็มเวลา

มีความเสียสละเพื่องาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการ

สั่ง  ณ  วันที่  22  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565

(นายมนูญ     ศรีเสาวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์  สพป.อุดรธานี เขต 2

ที่                                                วันที่..............................................................................................

เรื่อง  ขออนุมัติถอนเงิน เพื่อเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการ....................................................................

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน..........................................

ด้วย ข้าพเจ้า................................................................ตำแหน่ง..............................................        มีความประสงค์ขออนุมัติถอนเงิน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  จากแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ............ ตามงบหน้าโครงการที่.............ชื่อโครงการ......................................................................................กิจกรรม.....................................................................งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี             จำนวน.....................บาท ขอเบิกครั้งนี้ จำนวนเงิน........................บาท(...........................................................) คงเหลือ ............................. บาท  ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- ค่า..........................................................................	จำนวนเงิน..............................บาท

- ค่า.........................................................................	จำนวนเงิน..............................บาท

- ค่า..........................................................................	จำนวนเงิน..............................บาท

- .............................................................................	จำนวนเงิน..............................บาท

รวมทั้งสิ้น		จำนวนเงิน..............................บาท

- ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วถูกต้อง เห็นควรอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่การเงิน

(..............................................)

วันที่................................................

- ความเห็นผู้บังคับบัญชา

อนุมัติ

ลงชื่อ..............................................

(...........................................)

ตำแหน่ง.....................................

วันที่..........................................

หมายเหตุ  - แนบงบหน้าโครงการฯ ของโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ด้วยทุกครั้ง

การให้ความเห็นชอบเอกสาร

แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา  2565

ของโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์

_______________________________________________________________

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์    ครั้งที่  4 / 2565  เมื่อวันที่   12  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์แล้ว

เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565  ได้

(ลงชื่อ)

(นายบุญเส็ง  ฐานะ)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์