ชื่อเรื่อง		รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างโรงเรียนน่าอยู่ ห้องเรียนน่าเรียน

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ผู้วิจัย	 		นายมงคล เมืองฮาม   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

สังกัด		กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

### ปีการศึกษา	 2566

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการประเมินโครงการเสริมสร้างโรงเรียนน่าอยู่ ห้องเรียนน่าเรียน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยนำเข้า การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน                   และผู้ปกครองนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ด้านบริบท (Context) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการมีการกำหนดเป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน มีความเหมาะสมและปฏิบัติจริง ( = 4.83)  รองลงมา คือ โครงการสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี ( = 4.75) และโครงการเสริมสร้างโรงเรียนน่าอยู่ ห้องเรียนน่าเรียนต้องได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ( = 4.67) ตามลำดับ

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80)          เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามโครงการมีเพียงพอ ( = 4.93) รองลงมา คือ โรงเรียนมีการให้คำปรึกษาตามระเบียบการเงินอย่าง ละเอียดทุกขั้นตอน( = 4.91) และมีการประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายภายในโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด ( = 4.88) ตามลำดับ

3. ด้านกระบวนการ (Process)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77)             เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนมี ( = 4.91) รองลงมา คือ การดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ( = 4.89) และมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ( = 4.86) ตามลำดับ

4. ด้านผลผลิต (Product)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.64)                 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ห้องเรียนมีถังขยะ ( = 4.77) รองลงมา          คือ ห้องเรียนสะอาด ( = 4.76) และบริเวณทั่วไปของโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ( = 4.75) ตามลำดับ

5. ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ครูและบุคลากรทางการศึก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการเสริมสร้างโรงเรียนน่าอยู่ ห้องเรียนน่าเรียน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ห้องเรียนมีความสะอาด           เป็นระเบียบ มีการจัดบอร์ดให้ความรู้ ( = 4.85) รองลงมา คือ เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ( = 4.81) และผู้บริหาร ครู บุคลากร           และนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม (= 4.77) ตามลำดับ