แผนงาน / โครงการ  ประจำปีงบประมาณ  2560

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ชื่อแผนงาน : บริหารทั่วไป

ชื่อโครงการ : สถานศึกษาสีขาว

สนองกลยุทธ์         	 ร.ร ข้อที่ ๑.๒.๔ และ ๒.๔ 	 สพฐ. ข้อที่   ๒

สนองมาตรฐาน  	 ร.ร. ข้อที่     ๑,๒               สพฐ. ข้อที่  ๑๕

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :

มาตรฐานที่ ๑	ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๒	ตัวบ่งชี้ที่  ๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้					  อย่างมีคุณภาพ

ลักษณะโครงการ :    โครงการต่อเนื่อง  	 โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจารุวรรณ  อินทรนิมิตร

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : นายจรวย  สมวงศ์

(กลุ่มบริหารงานวิชาการ /กลุ่มบริหารงานทั่วไป/ กลุ่มบริหารงบประมาณ/กลุ่มบริหารงานบุคคล)

1.  หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความสำคัญ ที่มา และเหตุผล  ควรมีการอ้างอิง    เช่น นโยบาย หรือหลักวิชาการ)

เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมการพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข นอกจากดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกมส์ การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง

การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “๔ ประสาน ๒ ค้ำ” ซึ่ง ๔ ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู/ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และส่วนของ ๒ ค้ำ เดิมเป็นผู้แทนชุมชน แต่พื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขื้น จึงได้กำหนดใหม่เพื่อให้มีบุคลากรสำคัญที่จะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ได้แก่ ตำรวจและพระสงฆ์

ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามผู้จำหน่ายและผู้เสพและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการดำเนินงาน ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ ๒ ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านร้านตัดผมได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงความจำเป็น ที่ทางโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุกต่าง ๆ  โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

2.  วัตถุประสงค์	(พิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/หลักการและเหตุผล)

2.1 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

2.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่

2.4. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัย              ยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอบายมุข มีนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

3.  เป้าหมาย

3.1  เชิงปริมาณ

- สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินผลประจำปี เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

- ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา ในชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

3.2 เชิงคุณภาพ

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข

- ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา มีจิตสำนึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับ       ยาเสพติดละอบายมุข

- นักเรียน มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด

4.  วิธีดำเนินการ

| ขั้นตอน | กิจกรรม / วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี) | งบประมาณ/ทรัพยากร | ผู้รับผิดชอบ (บุคคล/กลุ่มงาน) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. วางแผน (Plan) | 1.ประชุมวางแผนโครงการ 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 3.กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ |  |  |  |
| 2. ดำเนินการ (Do) | กิจกรรมที่ดำเนินการ กิจกรรมที่ 1. ค่ายวัยใสหัวใจสีขาว1. มีขั้นตอนดำเนินกิจกรรม - จัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสารเสพติด - จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด - สรุปการจัดกิจกรรม / รายงานผล กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมร่วมใจต่อต้านยาเสพติด 1. มีขั้นตอนดำเนินกิจกรรม - จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด - จัดทำป้ายนิเทศน์สารเสพติดให้โทษ - สรุปการจัดกิจกรรม / รายงานผล กิจกรรมที่ ๓. สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน 1. มีขั้นตอนดำเนินกิจกรรม - จัดกิจกรรมตรวจฉี่ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว - จัดตั้งคณะกรรมการห้องเรียน - จัดทำห้องเรียนสีขาว มีมุมให้ความรู้ - ชี้แจงหน้าที่ของคณะกรรมการห้องเรียน | 26 ก.ค.60 โดมสถานที่ ณ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม (ร่วมกับกิจกรรมกีฬาสี) โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ๑๗ พ.ย.๖๐ ณ อาคาร 4 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ๑๙ มิ.ย.๖๐ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | ๔,000 ๕,000 ๑,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ | ครูจรวย สมวงค์ ครูอนันต์ ทองชู ครูจรวย สมวงค์ (ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา) ครูจารุวรรณ (ครูประจำชั้นทุกระดับชั้น) |
| 3.ตรวจสอบ (Check) | มีการนิเทศติดตาม |  |  |  |
| 4. ประเมินผลและรายงาน (Action) | . สัมภาษณ์ สอบถาม ตอบแบบ | ปลายปี | ๕,๐๐๐ | ครูจารุวรรณ อินทรนิมตร |

5.ระยะเวลาดำเนินการ
	......๑๘ พฤษภาคม – ๑ มีนาคม.....ระบุระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ

6.สถานที่ดำเนินการ
	โรงเรียนบ้านร้านตัตผม

7.ผู้รับผิดชอบโครงการ
	นางสาวจารุวรรณ  อินทรนิมิตร

8.  งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ		๒๐,๐๐๐	บาท

เงินนอกงบประมาณ	..........-.............	บาท

รวม			๒๐,๐๐๐	บาท

รายละเอียดดังนี้

| กิจกรรม | งบประมาณ | รวม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ค่ายวัยใสหัวใจสีขาว | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ครูจรวย สมวงค์ |
| 2. กิจกรรมร่วมใจต่อต้านยาเสพติด | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ครูอนันต์ ทองชู |
| 3. สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ครูจรวย สมวงค์ ครูระดับชั้นมัธยม |
| ๔. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ครูจารุวรรณ อินทรนิมิตร และครูประจำชั้น |
| ๔. สัมภาษณ์ สอบถาม ตอบแบบ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ครูจารุวรรณ อินทรนิมิตร |
| รวม | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |  |

9. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับการบริการที่ดี สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2. โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BestPractices)มาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 3. โรงเรียนผ่านการประเมินการจัดการ ศึกษาได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล | 1. สัมภาษณ์ สอบถาม ตอบแบบ 2. สัมภาษณ์ สอบถาม ตอบแบบสอบถาม 3. ตรวจสอบแฟ้มสะสมงาน | 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 2. แบบประเมินความพึงพอใจ 3. แฟ้มสะสมงานของครู |

เชิงปริมาณ ร้อยละ ๘๐ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความพึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการ

เชิงคุณภาพ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา มั่นใจในกระบวนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 นักเรียน และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

8.2 สถานศึกษามีระบบดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

8.3 สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำตำบลในการศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้

ลงชื่อ....................................................

(นางสาวจารุวรรณ อินทรนิมตร)

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................................

(นางสุวรรณา    เทพเต็ม )

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้านตัดผม

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………………

( นางสุวรรณรัตน์   เล็กบรรจง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้านตัดผม

ผู้อนุมัติโครงการ