

โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 : โรงเรียนควนเนียงวิทยา หน้า 110

กลุ่มบริหารวิชาการ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ต.ค.64-เม.ย.65 | พ.ค.65-ก.ย.65 | **งบ****จัดสรร** |  **งบกิจกรรมฯ****งบอื่นๆ** |
| **1** | **โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อการพัฒนานิสัยรักการอ่าน** | ✓ | ✓ | 40,000 |  | ครูรุ่งทิวา |
| - กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด |  |  |  |  |  |
| - กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย |  |  |  |  |  |
| - กิจกรรมประกวดแต่งคำขวัญ/บทกลอน/วาดภาพ |  |  |  |  |  |
| - กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ |  |  |  |  |  |
| - กิจกรรมรากแก้วการอ่านแผ่ก้านการเขียน |  |  |  |  |  |
| **2** | **โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ** | ✓ | ✓ |  |  |  |
| - กิจกรรมพัฒนางานวัดผล |  |  | 45,000 |  | ครูวรรณา (พันธ์) |
| - กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน |  |  | 45,000 |  | ครูวนิดา |
| **3** | **โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน** | ✓ | ✓ |  |  |  |
| - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ |  |  |  | 300,000 | ครูสุทธิกา |
| **4** | **พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้** | ✓ | ✓ |  |  |  |
| - ปรับหลักสูตรสถานศึกษา  |  |  | 25,000 |  | ครูปัทมา |
| **5** | **โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา** | ✓ | ✓ |  |  |  |
| - กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา |  |  | 13,000 |  | ครูกฤษณา |
| **6** | **โครงการหนึ่งครูหนึ่งวิจัย** | ✓ | ✓ |  |  |  |
| - กิจกรรมหนึ่งครูหนึ่งวิจัยวิชาการ |  |  | 12,000 |  | ครูวิสุทธิ์ |
| **7** | **โครงการ แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์** | ✓ | ✓ |  |  |  |
| - กิจกรรมปรับปรุงสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน |  |  | 10,000 |  | ครูชลธิชา |
| **8** | **โครงการสะเต็มศึกษา** | ✓ | ✓ |  |  |  |
| - กิจกรรมจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 “สะเต็มศึกษา |  |  | 100,000 |  | ครูชินพงศ์ |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม**แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 : โรงเรียนควนเนียงวิทยา หน้า 111 | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ต.ค.64-เม.ย.65 | พ.ค.65-ก.ย.65 | **งบ****จัดสรร** |  **งบกิจกรรมฯ****งบอื่นๆ** |
| **9** | **ปรับปรุงระบบสำนักงาน** | ✓ | ✓ |  |  |  |
| - กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาระบบสำนักงานวิชาการ |  |  | 50,000 |  | ครูสุทธิกา |
| **10** | **โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน** | ✓ | ✓ |  |  |  |
| - พัฒนางาน 8 กลุ่มสาระ |  |  | 380,000 |  | หัวหน้ากลุ่มสาระ |
| **11** | **กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน** | ✓ | ✓ |  |  |  |
| - กิจกรรม 1 ห้อง 1 อาชีพ (ชุมนุม) |  |  |  | 239,344 | ครูสร้อยประดับ |
| - กิจกรรมวันสถานาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. (เดินสวนสนาม) และวันราชสดุดีลูกเสือ 25 พ.ย. |  |  |  | 5,000 | ครูผดุงศักดิ์ |
| - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ |  |  |  | 10,800 | ครูสร้อยประดับ |
| - กิจกรรมพัฒนาตนเอง ระดับชั้น ม.ปลาย |  |  |  | 30,000 | ครูสร้อยประดับ |
| - กิจกรรมพัฒนาสื่อและอุปกรณ์ |  |  |  | 20,000 | ครูสร้อยประดับ |
| - กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้น ม.2 |  |  |  | 170,000 | ครูสร้อยประดับ |
| - กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้น ม.1 |  |  |  | 20,000 | ครูสร้อยประดับ |
| - กิจกรรมแนะแนวสัญจร |  |  |  | 7,000 | ครูสร้อยประดับ |
| - กิจกรรมพัฒนาห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  |  |  | 20,000 | ครูสร้อยประดับ |
| - กิจกรรมรำลึกวันสถาปนายุวกาชาด |  |  |  | 5,000 | ครูมนัชยา |
| **12** | **โครงการพัฒนางานเทคโนโลยี** | ✓ | ✓ |  |  |  |
| - กิจกรรมพัฒนางานเทคโนโลยี ICT |  |  |  | 200,000 | ครูชินพงศ์ |
| **13** | **โครงการพัฒนาระบบโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืน** | ✓ | ✓ |  |  |  |
| - กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล |  |  |  | 100,000 | ครูสุทธิกา |
| - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล |  |  |  | 30,000 | ครูสุทธิกา |
| - กิจกรรมแสดงผลงานวิธีการและผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐาน สากลตามเกณฑ์รางวัลแห่งคุณภาพ OBECQA  |  |  |  | 170,000 | ครูสุทธิกา |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม**แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 : โรงเรียนควนเนียงวิทยา หน้า 112 | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ต.ค.64-เม.ย.65 | พ.ค.65-ก.ย.65 | **งบ****จัดสรร** |  **งบกิจกรรมฯ****งบอื่นๆ** |
| **14** | **แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น** | ✓ | ✓ |  |  |  |
| - กิจกรรมอนุรักษ์การแสดงกลองยาว |  |  |  | 20,000 | ครูกรรณณพิณ  |
| - กิจกรรมอนุรักษ์การแสดงโนรา |  |  |  | 20,000 | ครูกรรณณพิณ  |
| - กิจกรรมอนุรักษ์การแสดงหนังตะลุง |  |  |  | 30,000 | ครูวรรณี  |
| - กิจกรรมทำขนมพื้นบ้าน (ขนมซัง) |  |  |  | 5,000 | ครูกรรณณพิณ  |
| - กิจกรรมยาดมสมุนไพรต้านโควิค - 19 |  |  |  | 5,000 | ครูชลธิชา |
| - กิจกรรมนวดแผนไทย |  |  |  | 20,000 | ครูชลธิชา |
| รวม | **720,000** | 1,427,144 |  |

**โครงการ ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อการพัฒนานิสัยรักการอ่าน**

สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ ข้อที่ 1, 2, 3 **ตัวบ่งชี้**ที่ 1.1, 2.5, 3.2 สอดคล้องกับวาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.สขสต วาระที่ **วาระที่** 1, 4, 5

สนองกลยุทธ์โรงเรียนควนเนียงวิทยา ข้อที่ 3, 6, 8, 9 **ระดับแผนงาน** ข้อที่ว.4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ****(เป้าหมาย)** | **เป้าหมายความสำเร็จ****(คิดเป็นร้อยละ)** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  ต.ค.64-เม.ย.65 | พ.ค.65-ก.ย.65 |
| 1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด2. กิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทย3. กิจกรรมประกวดแต่งคำขวัญ/บทกลอนและ**วาด**ภาพในโอกาสต่าง ๆ4. กิจกรรมยุวบรรณารักษ์5. รากแก้วการอ่าน แผ่ก้านการเขียน | 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว2. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ ตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน4. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ | 1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 2. นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม3. นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 4. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ | 1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัวร้อยละ 90 2. นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมร้อยละ 903. นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันร้อยละ 904. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ร้อยละ 90 | 40,000 | 🗸 | 🗸 | ครูรุ่งทิวาครูอิสรินทร์และคณะกรรมการห้องสมุด |

**โครงการ พัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ**

สนองกับมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 2 ตัวบ่งชี้ ข้อที่ 2.3, 2.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1, 2, 3, 5 ระดับแผนงาน ข้อที่ ว.4

สอดคล้องกับวาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.สขสต วาระที่ 1, 2, 3, 4,.5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ****(เป้าหมาย)** | **เป้าหมายความสำเร็จ****(คิดเป็นร้อยละ)** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  ต.ค.64-เม.ย.65 |  พ.ค.65-ก.ย.65 |
| 1. พัฒนางานวัดผล2. พัฒนางานทะเบียนนักเรียน | เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล | 1. พัฒนางานวัดผลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล2. พัฒนางานทะเบียนนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล | ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการระดับมากร้อยละ 92 | 45,00045,000 | 🗸🗸🗸 | 🗸🗸🗸 | ครูสุทธิกา  |

**โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน**

**สนองกับมาตรฐานการศึกษา** ข้อที่ 1, 2, 3 **ตัวบ่งชี้** ข้อที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 3.1, 3.5 **สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่** 1, 3, 9 **ระดับแผนงานข้อที่** ว.1, ว.3

**สอดคล้องกับวาระการพัฒนาการศึกษาของ** สพม.สขสต **วาระที่** 4, 5, 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ****(เป้าหมาย)** | **เป้าหมายความสำเร็จ****(คิดเป็นร้อยละ)** | **งบ****ประมาณ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  ต.ค.64-เม.ย.65 |  พ.ค.65-ก.ย.65 |
| **แข่งขันทักษะทางวิชาการ**- สพม.สขสต- หน่วยงานอื่นๆ | 1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ | 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณในระดับดีเลิศ2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดีเลิศ3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดีเลิศ4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในระดับดีเลิศ5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับดี6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในระดับดีเลิศ | 1. ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณในระดับดีเลิศ2. ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดีเลิศ3. ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดีเลิศ4. ผู้เรียนร้อยละ92 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในระดับดีเลิศ5. ผู้เรียนร้อยละ 92 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับดี6. ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในระดับดีเลิศ | 300,000 | 🗸 |  | ครูสุทธิกาและหัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ |

**โครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้**

**สนองกับมาตรฐานการศึกษา** ข้อที่ 1, 2, 3 **ตัวบ่งชี้** ข้อที่ 1.1, 2.3, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 **สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อที่ 1, 2, 3, 9 **ระดับแผนงาน** ข้อที่ว.1, ว.3, ว.4

**สอดคล้องกับวาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.สขสต วาระที่** 2, 3, 4, 5, 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ****(เป้าหมาย)** | **เป้าหมายความสำเร็จ****(คิดเป็นร้อยละ)** | **งบ****ประมาณ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  ต.ค.64-เม.ย.65 |  พ.ค.65-ก.ย.65 |
| 1. กิจกรรมปรับหลักสูตรสถานศึกษาเตรียมรับการประเมิน SCQA2. กิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้3. กิจกรรมพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ4. กิจกรรมนิเทศภายใน | 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น2. โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ3. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน4. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง สม่ำเสมอ | 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  | 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ92
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ92
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ91
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ91
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ91
 | 25,000 | 🗸 | 🗸 | ครูปัทมา |

**โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา**

สนองกับมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 1, 2, 3 ตัวบ่งชี้ ข้อที่ 1.1, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 3.5

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1, 2, 3, 9 ระดับแผนงาน ข้อที่ ว.3 สอดคล้องกับวาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.สขสต วาระที่ 4,.5, 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ****(เป้าหมาย)** | **เป้าหมายความสำเร็จ****(คิดเป็นร้อยละ)** | **งบ****ประมาณ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  ต.ค. 64-เม.ย.65  |  พ.ค.65-ก.ย.65 |
| ประกันคุณภาพการศึกษา | 1. เพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา | 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา | 100 | 13,000 |  |  | ครูกฤษณา  |
| 2. เพื่อจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา | 2. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภาคเรียนละครั้ง | 95 |  |  |  |
| 3. เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในกาบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา | 3. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 30 เล่ม | 95 |  |  |  |
| 4. เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา | 4. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีเลิศถึงดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน | 95 |  |  |  |
| 5. เพื่อนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง | 1. ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
 | 95 |  |  |  |
| 6. เพื่อจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน | 6. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 30 เล่ม  | 100 |  |  |  |
| 7. เพื่อใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น | 7. ผู้มีส่วนร่วมได้มีความพึงพอใจต่อระบบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาในระดับมาก | 95 |  |  |  |

**โครงการ หนึ่งครูหนึ่งวิจัย**

สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 2, 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ,3.4 สอดคล้องกับวาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม. สขสต วาระที่ 3

สนองกลยุทธ์โรงเรียนควนเนียงวิทยา ข้อที่ 5 ระดับแผนงาน ข้อที่ ว.2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ****(เป้าหมาย)** | **เป้าหมายความสำเร็จ****(คิดเป็นร้อยละ)** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  **ต.ค.64-เม.ย.65** | **พ.ค.65-ก.ย.65** |
| อบรมเชิงปฏิบัติการ"การทำวิจัยในชั้นเรียน"เพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการของครู | 1. เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น2. เพื่อให้ครูมีเจตคติที่ดีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน3. เพื่อให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างครบกระบวนการได้ | ครูโรงเรียนควนเนียงวิทยา ร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น | 80 | 12,000 | 🗸 |  | ครูวิสุทธิ์  |

**โครงการ แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์**

สนองกับมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ตัวบ่งชี้ ที่ 1.2, 2.5 สอดคล้องกับวาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.สขสต วาระที่ 1, 6

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3, 4, 8 ระดับแผนงานข้อที่ ว.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ****(เป้าหมาย)** | **เป้าหมายความสำเร็จ****(คิดเป็นร้อยละ)** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  ก.ย. 64-เม.ย.65 |  พ.ค. 65-ก.ย.65 |
| กิจกรรมปรับปรุงสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน | 1. เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าใจงาน เข้าใจทรัพยากรรอบกาย และเข้าใจหน้าที่ของตนเอง2. เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช เข้าถึงปัจจัยทางชีวภาพ และกายภาพที่เกี่ยวพันกับพรรณพืช3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เรียนรู้จริงจากธรรมชาติรอบกายมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร เกิดมีความรู้ทิ้งทางวิทยาการและทางปัญญา4. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ต่างๆ5. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวม ตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้และการเก็บรักษา | 1. สร้างสวนพฤกษศาสตร์ ประเภทสมุนไพร 2. ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 904. นักเรียนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯร้อยละ 80 | 70807080 | 10,000 | 🗸 | 🗸 | ครูชลธิชา |

**โครงการ สะเต็มศึกษา**

สนองกับมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 1, 3 ตัวบ่งชี้ ข้อที่ 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 สอดคล้องกับวาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.สขสต วาระที่ 2, 4, 5

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1, 2, 3, 5, 9 ระดับแผนงาน ข้อที่ ว.1, ว.4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ****(เป้าหมาย)** | **เป้าหมายความสำเร็จ****(คิดเป็นร้อยละ)** | **งบ****ประมาณ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ต.ค. 64-มี.ค.65 | เม.ย. 65-ก.ย.65 |
| การจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 “สะเต็มศึกษา” | 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียน | 1.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียน | 95 | 100,000 | ✓ | ✓ | นายชินพงศ์ |
| 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานของโรงเรียนให้มีคุณภาพและครอบคลุมขอบข่ายงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา | 2. โรงเรียนมีการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างมีคุณภาพ ใน 2 กลุ่มสาระคือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์  | 100 |  |  |  |
| 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำรงชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ อีกทั้งมีทักษะที่พร้อมสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21  | 3. นักเรียน สามารถบูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ4. นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนในระดับมาก |  95 |  |  |  |

**โครงการ ปรับปรุงระบบสำนักงาน**

สนองกับมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 2 ตัวบ่งชี้ ข้อที่ 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 สอดคล้องกับวาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.สขสต วาระที่ 1, 2, 3,

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1, 2, 3, 5 ระดับแผนงาน ข้อที่ ว.4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ****(เป้าหมาย)** | **เป้าหมายความสำเร็จ****(คิดเป็นร้อยละ)** | **งบ****ประมาณ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ต.ค. 64-มี.ค.65 | เม.ย. 65-ก.ย.65 |
| ปรับปรุงพัฒนาระบบสำนักงานวิชาการ | เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบสำนักงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล | ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการจากงานวิชาการในระดับมาก  | 92 | 50,000 | ✓ | ✓ | ครูสุทธิกา |

**โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน**

สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สอดคล้องกับวาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.สขสต วาระที่ 1,4,5,6

สนองกลยุทธ์โรงเรียนควนเนียงวิทยา ข้อที่ 3 ระดับแผนงาน ข้อที่ ว.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(เป้าหมาย) | เป้าหมายความสำเร็จ(คิดเป็นร้อยละ) | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| ต.ค.64-เม.ย.65 | พ.ค.65-ก.ย.65 |
| 1. กิจกรรม 1 ห้อง 1 อาชีพ (ชุมนุม) | - เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงาน การดำรงชีวิต และทักษะชีวิต โดยตอบสนองความสนใจ ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ฝึกการทำงาน ทักษะทางอาชีพ | - ร้อยละของผู้เรียนมีการฝึกทักษะอาชีพ | ร้อยละ 100 | 239,244 | √ | √ | ครูสร้อยประดับ |
| 2. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือและวันราชสดุดีลูกเสือ | -เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี น้อมลำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และกระทำตนให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน อันนำมาซึ่งความมีระเบียบวินัยและความสามัคคี | - ร้อยละของลูกเสือ เนตรนารี น้อมลำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และกระทำตนให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน อันนำมาซึ่งความมีระเบียบวินัยและความสามัคคี | ร้อยละ 90 | 5,000 | √ | √ | ครูผดุงศักดิ์ |
| 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | - เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร | - ร้อยละของผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร | ร้อยละ 90 | 10,800 | √ | √ | ครูสร้อยประดับ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(เป้าหมาย) | เป้าหมายความสำเร็จ(คิดเป็นร้อยละ) | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| ต.ค.64-เม.ย.65 | พ.ค.65-ก.ย.65 |
| 4. กิจกรรมพัฒนาตนเอง ระดับชั้น ม.ปลาย | - เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำงานอย่างมีระบบวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ ทำงานจนบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง | - ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบและดำเนินงานจนบรรลุความสำเร็จ | ร้อยละ 90 | 30,000 | √ |  | ครูกุลสนา |
| 5. กิจกรรมพัฒนาสื่อและอุปกรณ์ | - เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสิทธิภาพที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ | - ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสิทธิภาพที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ | ร้อยละ 90 | 20,000 | √ |  | ครูสร้อยประดับ |
| 6. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้น ม.2 | - ใช้กระบวนการของลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี | - ร้อยละของผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม-จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ | ร้อยละ 90 | 170,000 | √ |  | ครูสร้อยประดับ |
| 7. กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้น ม.1 | - ใช้กระบวนการของลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี | - ร้อยละของผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม-จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ | ร้อยละ 90 | 20,000 | √ |  | ครูสร้อยประดับ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(เป้าหมาย) | เป้าหมายความสำเร็จ(คิดเป็นร้อยละ) | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| ต.ค.64-เม.ย.65 | พ.ค.65-ก.ย.65 |
| 8. กิจกรรม แนะแนวสัญจร | - เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกการให้ข้อมูลการศึกษาต่อในโรงเรียนควนเนียงวิทยา- เพื่อให้โรงเรียนควนเนียงวิทยาเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของสังคม- เพื่อเสริมสร้างรู้ความเข้าใจในสาขา หลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนควนเนียงวิทยาอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อของโรงเรียนควนเนียงวิทยา | ร้อยละของนักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ | ร้อยละ 90 | 7,000 | √ |  |  |
| 9. กิจกรรมพัฒนาห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  - เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ | ร้อยละของผู้เรียน และครูได้รับความสะดวกจากการใช้สื่อวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ | ร้อยละ 90 | 20,000 |  | √ | ครูสร้อยประดับ |
| 10. กิจกรรมรำลึกวันสถาปนายุวกาชาด | - เพื่อให้ผู้เรียนรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย และผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทั้งในบริเวณโรงเรียนและชุมชน | ร้อยละของผู้เรียนรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย และผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน | ร้อยละ 90 | 5,000 | √ |  | ครูมนัชยา |

**โครงการ พัฒนางานเทคโนโลยี**

สนองกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1, 2 ตัวบ่งชี้ ข้อที่ 1.1, 2.2, 2.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1, 6 ระดับแผนงาน ข้อที่ ว.1, ว.4

สอดคล้องกับวาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.สขสต วาระที่ 2, 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์กิจกรรม** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ****(เป้าหมาย)** | **เป้าหมายความสำเร็จ****(คิดเป็นร้อยละ)** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ต.ค.64-เม.ย.65 |  พ.ค.65-ก.ย.65 |
| โครงการพัฒนางานเทคโนโลยี (ICT) | - เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ ปฏิบัติและมีทักษะทางคอมพิวเตอร์- เพื่อจัดหา จัดซื้อ และจัดซ่อมวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์- เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณ(computational thinking) ทักษะทางคอมพิวเตอร์ด้านโค้ดดิ้งใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามศักยภาพของตนเอง - เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย และเทคโนโลยีให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพต่อนักเรียนและบุคลากร- เว็บไซต์โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน - เพื่อให้มีระบบดูแลรักษาความปลอด ภัยทรัพย์สินทางราชการ - เพื่อให้ครูและนักเรียนนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในในการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | 1. นักเรียนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และทักษะด้านโค้ดดิ้ง พื้นฐานการคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ในการเรียนการสอนตามศักยภาพของตนเอง 2. มีเว็บไซต์โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 3. มีวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมต่อการใช้งาน 4. คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพร้อมสำหรับการใช้งานตลอดปี 5. มีกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนครอบคลุมทุกพื้นที่  | 1. นักเรียนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานและพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณ มาประยุกต์ในการเรียนการสอนตามศักยภาพของตนเองในระดับดี ร้อยละ 802. เว็บไซต์โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 1003. มีวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพียงพอกับความต้องการตลอดปี ร้อยละ 904. มีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี ร้อยละ 905. มีกล้องวงจรปิดดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทรัพย์สินทางราชการ ร้อยละ 90 | 200,000 | 🗸 | 🗸 | ครูชินพงศ์ |

**โครงการ พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืน**

สนองกับมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 1, 2, 3 ตัวบ่งชี้ ข้อที่ 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 3.3 สอดคล้องกับวาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม. สขสต วาระที่ 2, 3, 4

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2, 3, 4, 5, 6, 9 ระดับแผนงาน ข้อที่ ..ว1 ,ว3, ว4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ****(เป้าหมาย)** | **เป้าหมายความสำเร็จ****(คิดเป็นร้อยละ)** | **งบ****ประมาณ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ต.ค.64-เม.ย.65 | พ.ค.65-ก.ย.65 |
| พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล | 1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยกระดับ คุณภาพทั่วทั้งองค์กร ให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ มีหลักสูตรและจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  | 1. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก2. ครูทุกคนมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ | 1.ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก2.ครูทุกคนมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ3.ร้อยละ 90 ดำเนินงานตามระบบคุณภาพ | 100,000 | 🗸 | 🗸 | ครูสุทธิกา และคณะ |
| พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล | 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล | โรงเรียนมีหลักสูตรและจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล |  | 30,000 |  🗸 |  | ครูสุทธิกา ครูปัทมาและคณะ |
| นิทรรศการผลงานวิธีการและผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลแห่งคุณภาพ OBECQA | 2. เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการรายงาน และจัดแสดงผลงานวิธีการและผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลแห่งคุณภาพ OBECQA  | โรงเรียนดำเนินการรายงาน และจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิธีการและผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลแห่งคุณภาพ OBECQA  | จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิธีการและผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลแห่งคุณภาพ OBECQA ได้ในระดับดีเยี่ยม | 170,000 | 🗸 |  | ครูสุทธิกา และคณะ |

**โครงการ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.3 สอดคล้องกับวาระการพัฒนาการศึกษาของ สพม.สขสต วาระที่ 4, 5, 6

สนองกลยุทธ์โรงเรียนควนเนียงวิทยา ข้อที่ 3 ระดับแผนงาน ข้อที่ ว.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(เป้าหมาย) | เป้าหมายความสำเร็จ(คิดเป็นร้อยละ) | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|  ต.ค.64  -เม.ย.65 | พ.ค.65-ก.ย.65 |
| 1. กิจกรรมอนุรักษ์การแสดงกลองยาว | 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง ในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาบนพื้นฐานหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง ในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาบนพื้นฐานหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 90 | 20,000 | / | / | ครูกรรณณพิณ |
| 2. กิจกรรมอนุรักษ์การแสดงโนรา | 20,000 | / | / | ครูกรรณณพิณ |
| 3. กิจกรรมอนุรักษ์การแสดงหนังตะลุง | 30,000 | / | / | ครูวรรณี |
| 4. กิจกรรมทำขนมพื้นบ้าน (ขนมซัง) | 5,000 | / | / | ครูกรรณณพิณ |
| 5. กิจกรรมยาดมสมุนไพรต้านโควิค - 19 | 5,000 | / | / | ครูชลธิชา |
| 6. กิจกรรมนวดแผนไทย | 20,000 | / | / | ครูชลธิชา |