## à¸à¸¥à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸à¸«à¸²à¸£à¸¹à¸à¸ à¸²à¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸ à¸à¸à¸£à¸²à¸¢à¸à¸²à¸ à¸à¸¡à¸à¸¹

## ส่วนที่ 4

## กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ

แผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนควนเนียงวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2565 ฉบับนี้เป็นแผนที่นำทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนควนเนียงวิทยา ที่เป็นแนวทางการพัฒนาของทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น เพื่อให้แผนพัฒนามีความสมบูรณ์ และบรรลุผลในทางปฏิบัติ จึงควรมีการประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจน และครอบคลุม และที่สำคัญและจำเป็นก็คือ การกำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

**การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติประสบความสำเร็จได้จะต้องมีการดำเนินงานในประเด็นต่อไปนี้**

1. การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนได้ “รู้และเข้าใจ”
2. การจัดทำกรอบแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดขอบเขตของการดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ระบุถึงจุดหมาย ของการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาอย่างชัดเจนว่าจะมุ่งให้เกิดผลต่อตัวผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างไร
3. การสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกช่วงชั้น เพื่อการนำกรอบกลยุทธ์สถานศึกษา ไปจัดทำแผนปฏิบัติประจำปี ซึ่งในการจัดแผนปฏิบัติการประจำปี ต้องอาศัยการวางแผน แบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้แผนปฏิบัติการประจำปีต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินงาน ทรัพยากรที่ต้องใช้ กำหนดผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
4. มีคณะกรรมการติดตาม ประเมิน ที่ประกอบด้วยบุคลากรทุกฝ่าย ให้ทำหน้าที่กำกับติดตามและประเมินผล ภายหลังที่แผนประกาศใช้แล้ว 1 ปี เพื่อนำมาทบทวนพิจารณาปรับปรุงแผน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

53

**แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนควนเนียงวิทยา ( Strategic plan ) ปี 2562 – 2565**

**กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ว.1 แผนงานการจัดการเรียนการสอน | 1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน2.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน | 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณในระดับดีเลิศ
 | 80 | 90 | 92 | 94 | 95 | 1 | 2ตัวชี้วัดที่1.7,1.8 |
| 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดีเลิศ
 | 80 | 90 | 92 | 94 | 95 |
| 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับดีเลิศ
 | 80 | 90 | 92 | 94 | 95 |
| 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในระดับดีเลิศ
 | 80 | 90 | 92 | 94 | 95 |
| 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดี
 | 80 | 90 | 92 | 94 | 95 |
| 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพในระดับดีเลิศ
 | 80 | 90 | 92 | 94 | 95 |
| 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | 1. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100
 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 4ตัวชี้วัดที่1-3546 |

**กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ก.3 แผนงานส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักเรียน | 1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน- กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน - กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียน | 1. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตย | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 1 ตัวบ่งชี้ที่1.2 | 1ตัวชี้วัดที่ 2 |
| 2. ร้อยละของนักเรียนได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาและนำความรู้มาพัฒนางาน | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 2. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา | ร้อยละของนักเรียนได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีประสบการณ์จริง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 1 ตัวบ่งชี้ที่1.2 | 1ตัวชี้วัดที่ 2 |

55

**กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน(SBM)และการมีส่วนร่วมของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ว.3 แผนงานพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา | โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | ผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดและไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนควนเนียงวิทยา | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 2 | 4 ตัวชี้วัดที่ 1- 3และ6 ตัวชี้วัดที่ 1- 3 |
| ว.4 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ | โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ | 1.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานวิชาการในระดับมากร้อยละ 91 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 2 | 2ตัวชี้วัดที่4 |
| 2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานวัดผลในระดับมากร้อยละ 91 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 |
| 3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนนักเรียนในระดับมากร้อยละ 91 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 |
| 4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานแนะแนวในระดับมากร้อยละ 91 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 |

56

**กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน(SBM) และการมีส่วนร่วมของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ก.3 แผนงานส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักเรียน | โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีอย่างมีสุนทรียภาพ1) กิจกรรมกีฬาภายในประจำปี | ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 1 ตัวบ่งชี้ที่1.2 | 1ตัวชี้วัดที่1 |
| ก.4 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ | โครงการพัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน1) พัฒนาระบบการวางแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน | ร้อยละของการพัฒนางานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 2 ตัวบ่งชี้ที่2.5, 2.6 | 4ตัวชี้วัดที่4 |
| บ. 4 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ | 1. โครงการประชุมบุคลากรและกรรมการสถานศึกษา | 1. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทและให้ความร่วมมือมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน | 80 | 85 | 90 | 97 | 100 | 2 | 3ตัวชี้วัดที่3.3 |
| ง.1 แผนงานเพิ่มศักยภาพด้านการเงินและพัสดุ | 1.การบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินรายได้สถานศึกษา- เงินอุดหนุนรายหัว-เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี-เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน-เงินรายได้สถานศึกษา-เงินบริจาคทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์ | 1. การจัดทำหลักฐานการเงินและการบัญชีที่กำหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ์1.1เงินนอกงบประมาณ1) ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน2) ใบเสร็จรับเงิน3) สมุดเงินสด4) ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ5) ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2ตัวบ่งชี้2.2 | 6ตัวชี้วัดที่ 257 |

**กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน(SBM) และการมีส่วนร่วมของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ง.1 แผนงานเพิ่มศักยภาพด้านการเงินและพัสดุ |  | 6) ทะเบียนคุมรายรับเงินรายได้สถานศึกษา7) หลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท8) สัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน1.2 เงินงบประมาณ1) ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก2) ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ3) สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายเงินงบประมาณ4) สมุดเงินสด5) ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ1.3 เงินรายได้แผ่นดิน1) ใบเสร็จรับเงิน2) สมุดเงินสด3) ใบนำส่งหรือใบเสร็จรับเงินของผู้ฝาก1.4 รายงาน1) รายงานเงินคงเหลือประจำวัน2) รายงานรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา3) รายงานประเภทเงินคงเหลือ4) รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน5) รายงานรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  |  |  |  |  |  |  |  |

58

**กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยใช้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) และการมีส่วนร่วมของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ง.1 แผนงานเพิ่มศักยภาพด้านการเงินและพัสดุ | 2. การจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา-เงินบำรุงการศึกษา-เงินค่าบริการสถานที่ เช่น โรงอาหาร หอประชุม สนามกีฬาและอื่นๆ-เงินรายได้สวัสดิการร้านค้า-เงินค่าบริการสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า-เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ | การจัดเก็บรายได้สถานศึกษาครบถ้วน และมีการจัดทำบัญชี สรุป รายงานผลครบทุกรายการ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2ตัวบ่งชี้2.2 | 6ตัวชี้วัดที่ 2 |
| 3. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1.การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษาถูกต้อง ครบถ้วน2.การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ3.การควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ เป็นปัจจุบัน4.การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่าย พัสดุเป็นไปตามระเบียบฯ5.การจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุถูกต้อง ครบถ้วน | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2ตัวบ่งชี้2.2 | 6ตัวชี้วัดที่ 2 |

59

**กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยใช้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) และการมีส่วนร่วมของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|  | 4. การดำเนินงานตรวจสอบและควบคุมภายใน | 1.มีประชุมวางแผนร่วมกับกลุ่มบริหารงาน / งาน/ กลุ่มสาระฯ ต่างๆ เพื่อประเมิน นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามบริบทของงานแต่ละกลุ่มบริหารงาน2. มีการจัดทำรายงานผลการประชุม วางแผน นิเทศ ติดตามและตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ ต่อเนื่องครบทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ3. มีการนำผลการประชุม นิเทศ ติดตามและตรวจสอบภายในมาพัฒนาปรับปรุงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครบทุกรายการ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2ตัวบ่งชี้2.2 | 6ตัวชี้วัดที่ 2 |
| ง.2 แผนงานพัฒนาด้านนโยบายและแผน | โครงการพัฒนาระบบแผนงาน/นโยบาย- จัดทำและปรับปรุงแผนคุณภาพการศึกษา- พัฒนาแนวการเขียนโครงการ และการสรุป รายงานผลโครงการ- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี | -ร้อยละของครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนกลยุทธ์ การเขียนโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี-ร้อยละของโครงการที่นำเสนอและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2ตัวบ่งชี้2.2 | 6ตัวชี้วัดที่ 1 |

60

**กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยใช้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) และการมีส่วนร่วมของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ง.3 แผนงานพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ | 1.กิจกรรมพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร | 1.มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2ตัวบ่งชี้2.2 | 6ตัวชี้วัดที่ 1 |
| ง.4 แผนงานพัฒนาประสิทธิภพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ | 1.โครงการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานงบประมาณ-กิจกรรม นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน-กิจกรรม PLC. | 1. มีระบบการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบสอดคล้องระเบียบการดำเนินงานและมีผลการพัฒนาการดำเนินงานสูงกว่าปีฐาน | 85 | 90 | 93 | 95 | 96 | 2ตัวบ่งชี้2.2 | 6ตัวชี้วัดที่ 2 |

**กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ว.1 แผนงานการจัดการเรียนการสอน | โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้-กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้-กิจกรรมปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรับการประเมิน ScQA-กิจกรรมนิเทศภายใน | 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ร้อยละ90
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ90
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกร้อยละ90
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนร้อยละ90

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ90 | 80 | 90 | 91 | 92 | 93 | 3 | ข้อที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 4, ข้อที่ 2 ตัวชี้วัดที่2- 4, ข้อที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 3,ข้อที่ 4ตัวชี้วัดที่ 1-361 |

**กลยุทธ์ที่3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ว.1 แผนงานการจัดการเรียนการสอน | โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน | นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 5 นาทีมีค่าหน้าเสาธง , ตอบคำถาม , บันทึกรักการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านการบันทึก ร้อยละ 90 | 80 | 90 | 92 | 94 | 95 | 1ตัวบ่งชี้1.1, 1.2 | 4ตัวชี้วัดที่ 3 |
| ว.1 แผนงานการจัดการเรียนการสอน | โครงการ จัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 “สะเต็มศึกษา” | - นักเรียนร้อยละ 85 สามารถบูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ ฯ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนร้อยละ 85- โรงเรียนมีการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างมีคุณภาพ ใน 3 กลุ่มสาระคือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ ฯ | 79 | 85 | 86 | 88 | 90 | 1ตัวบ่งชี้1.2, 1.63ตัวบ่งชี้3.1-3.5 | 2ตัวชี้วัดที่ 1.862 |

**กลยุทธ์ที่3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ก.2 แผนงานพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมไทย 12 ประการก.3 แผนงานส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักเรียน | โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักเรียน1) กิจกรรมปฐมนิเทศ2) กิจกรรมไหว้ครู3) กิจกรรมวันลอยกระทง4) กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่5) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ6) กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | 1. ร้อยละของนักเรียนมีความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 1 ตัวบ่งชี้ที่1.2 | 1ตัวชี้วัดที่2 |
| 2. ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทย และวันสำคัญทางศาสนา | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 3. ร้อยละของนักเรียนมีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามัคคีภายในโรงเรียน | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 |

กลยุทธ์ที่ 4: **นำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ว.1 แผนงานการจัดการเรียนการสอน | -กิจกรรมชุมนุม-กิจกรรมสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา | ร้อยละของการน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 3 | 1ตัวชี้วัดที่ 363 |

**กลยุทธ์ที่ 4 : นำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ก.2 แผนงานพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1) กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม2) กิจกรรมตักบาตร | 1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์2.ร้อยละของนักเรียนมีจิตใจเข้มแข็ง และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ในการดำเนินชีวิตประจำวัน3.ร้อยละของนักเรียนมีความประพฤติที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต | 909090 | 929292 | 939393 | 949494 | 959595 | 1 ตัวบ่งชี้ที่1.2 | 1ตัวชี้วัดที่2 |
| ท.2 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ | โครงการประหยัดพลังงาน | 1.โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปาและกระดาษได้2.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาและกระดาษ อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ3.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีจิตสำนึก มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน | 80 | 91 | 93 | 94 | 95 | 2 | 3 |

64

**กลยุทธ์ที่ 4 : นำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ว.1 แผนงานการจัดการเรียนการสอน | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการวิถีพุทธ | 1.การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม3.ความเรียบร้อยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 1 ตัวบ่งชี้ที่1.1.1-1.1.61.2.1-1.2.23ตัวบ่งชี้ที่3.1 | 1ตัวชี้วัดที่ 3 |
| ว.1 แผนงานการจัดการเรียนการสอน | โครงการสวนพฤกษศาสตร์ | - นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช- มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในโรงเรียน- เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนให้มากขึ้น- เป็นแหล่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้เกิดแก่เยาวชน | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 1 ตัวบ่งชี้ที่1.2มฐ. 2ตัวบ่งชี้ที่2.5 | 5ตัวชี้วัดที่1- 3 |

65

กลยุทธ์ที่ 5 : **ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ว.2 แผนงานวิจัยเพื่อการการพัฒนาการเรียนรู้ | โครงการหนึ่งครู หนึ่งวิจัย | ครูร้อยละ 90 มีวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง | 80 | 90 | 91 | 93 | 95 | 2 | 3ตัวชี้วัดที่ 2 |
| บ. 1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลากร  | 1. โครงการประชุมบุคลากรกิจกรรม ศึกษาดูงาน | 1. ครูได้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา2. ครูได้รับพัฒนาตนเองด้านทักษะวิชาชีพ | 80 | 85 | 90 | 97 | 100 | 2 | 3 |
| 2.โครงสร้างขวัญกำลังใจกิจกรรม | 1. ครูและบุคคลมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 2 | 3 |
| ท.2 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ | โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป | 1.ห้องสำนักงานบริหารทั่วไปมีสภาพแวดล้อม เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน2.นักเรียนและครูได้รับบริการที่ดี3.บุคลากรปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ | 80 | 91 | 93 | 94 | 95 | 2 | 3 |

66

กลยุทธ์ที่ 6 : **การพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ว.4 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ | 1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายและระบบดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน2.กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร | 1. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพ2. การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ | 80 | 90 | 92 | 95 | 100 | 3 | 2ตัวชี้วัดที่4 |
| บ. 3แผนงานพัฒนาบุคากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ | 1. โครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมการส่งเสริมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  | 1. ครูได้รับการส่งเสริมให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 2 | 3 |
| ท 2 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ | โครงการงานโสตทัศนศึกษา | 1. โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบเสียง สำหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น2. โรงเรียนสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านงานโสตทัศนศึกษามากขึ้น3. นักเรียน ครู บุคลากร หน่วยงานภายนอก และชุมชน ได้รับบริการอย่างทั่วถึง  | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 | 2 | 267 |

**กลยุทธ์ที่ 7 : เน้นคุณธรรมตามค่านิยมไทย 12 ประการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ก.1 แผนงานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน1) รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล(กิจกรรมเยี่ยมบ้าน)2) การคัดกรองนักเรียน /การส่งต่อ3) การส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน4) การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน | 1. ร้อยละของครูที่ปรึกษามีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้ | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 1 ตัวบ่งชี้ที่1.2 | 4ตัวชี้วัดที่4 |
| 2. ร้อยละนักเรียนได้รับการดูแลและช่วยเหลือ อย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพ | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 |
| 3.ร้อยละของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 |
| โครงการโรงเรียนสีขาว1) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว2) กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ คำขวัญ วาดภาพ เขียนเรียงความ/ตอบปัญหายาเสพติด3) กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด4) กิจกรรมตรวจค้น /ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนแอลกอฮอล์ | 1. ร้อยละของนักเรียนมีจิตสำนึก ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาอบายมุขและการพนัน | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 1 ตัวบ่งชี้ที่1.2 | 1ตัวชี้วัดที่168 |
| 2. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 3. ร้อยละของชุมชนมีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 4. ร้อยละของนักเรียนมีจิตสำนึก ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาอบายมุขและการพนัน | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 |

**กลยุทธ์ที่ 7 : เน้นคุณธรรมตามค่านิยมไทย 12 ประการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|  | 5) กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่6) กิจกรรมสถานศึกษาปลอดแอลกอฮอล์ | 5. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนปลอดบุหรี่6. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนปลอดแอลกอฮอล์ | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 1 ตัวบ่งชี้ที่1.2 | 1ตัวชี้วัดที่1 |
| ก.2 แผนงานพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | โครงการส่งเสริมพฤติกรรมและระเบียบวินัยนักเรียน1) กิจกรรมส่งเสริมวินัยการแต่งกายและการเข้าแถวทำกิจกรรม2) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน3) กิจกรรม ค่ายพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน4) กิจกรรม เยาวชนควนเนียงพันธุ์ใหม่ ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร | 1. ร้อยละของนักเรียนแต่งกายสุภาพ ถูกต้องเหมาะสมกับความเป็นนักเรียนและมีวินัยในการเข้าแถวทำกิจกรรม2. ร้อยละของนักเรียนไหว้ได้สวยงามถูกต้องตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน3. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมและระเบียบวินัยที่ดี4. ร้อยละของนักเรียนมีมารยาทและวินัยจราจรที่ดี | 90909090 | 92929292 | 93939393 | 94949494 | 95959595 | 1 ตัวบ่งชี้ที่1.2 | 1ตัวชี้วัดที่ 2 |
| โครงการโรงเรียนสุจริต | 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีจิตสำนึกความเป็นไทย มีความสุจริต มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ระดับดี | 9090 | 9292 | 9393 | 9494 | 9595 | 1 ตัวบ่งชี้ที่1.2 | 1ตัวชี้วัดที่ 2 |

69

**กลยุทธ์ที่ 7 : เน้นคุณธรรมตามค่านิยมไทย 12 ประการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ก.2 แผนงานพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | โครงการชุมชนคุณธรรมพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) สู่ หลอมใจ หล่อเทียนเข้าพรรษา | ร้อยละของนักเรียน และชุมชนประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการร่วมสืบสานประเพณี วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 1 ตัวบ่งชี้ที่1.2 | 1ตัวชี้วัดที่ 2 |
| ก.2 แผนงานพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | โรงเรียนคุณธรรม1) กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสรรค์สร้าง คนดี 2) กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม3) กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน4) กิจกรรมคัดแยกขยะ | - ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม- ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง | 9090 | 9292 | 9393 | 9494 | 9595 | 1 ตัวบ่งชี้ที่1.2 | 1ตัวชี้วัดที่2 |
| ก.3 แผนงานส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักเรียน | ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีอย่างมีสุนทรียภาพ- กิจกรรมกีฬาภายในประจำปี | ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 1 ตัวบ่งชี้ที่1.2 | 1ตัวชี้วัดที่1 |

70

**กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ท1 แผนงานเสริมสร้างบรรยากาศและภูมิทัศน์ | โครงการโรงเรียนปลอดขยะ | 1. ครู บุคลากรและนักเรียนมีความตระหนัก จิตสำนึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดกับนักเรียน2. ครู บุคลากรและนักเรียนรู้วิธีและสามารถดำเนินการกำจัดขยะอย่างครบวงจร3. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปราศจากขยะ โรงเรียนสวยงาม ร่มรื่นปลอดภัย | 90 | 91 | 93 | 95 | 97 | 2 | 5 |
| ท1 แผนงานเสริมสร้างบรรยากาศและภูมิทัศน์ | โครงการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค | 1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเหมาะในจัดการเรียนการสอน2. โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคในสภาพที่ดี ปลอดภัย พร้อมใช้งาน | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 | 2 | 6 |
| ท1 แผนงานเสริมสร้างบรรยากาศและภูมิทัศน์ | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่  | 1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสะอาด เอื้อต่อการเรียนการสอน  | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 | 2 | 6 |
| ท1 แผนงานเสริมสร้างบรรยากาศและภูมิทัศน์ | โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา | สภาพแวดล้อมและสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 | 2 | 5 |

71

**กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ท2 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ | โครงการสัมพันธ์ชุมชน | ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน เช่นโรงเรียน วัด อำเภอ เทศบาลชุมชนต่างๆ | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 | 2 | 6 |
| ท2 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ | โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ | 1.โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ2.โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานต่างๆให้มากขึ้น3.นักเรียน ครูและบุคลากร หน่วยงานภายนอกและชุมชน ได้รับบริการอย่างทั่วถึง | 90 | 91 | 92 | 95 | 96 | 2 | 2 |
| ท1 แผนงานเสริมสร้างบรรยากาศและภูมิทัศน์ | โครงการพัฒนาสุขภาพดีชีวีมีสุข | 1.ร้อยละนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการดูแลด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต2.ร้อยละนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ3.ร้อยละนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการอบรมด้านการเป็นผู้นำเยาวชนด้านสาธารณสุขในโรงเรียน | 90 | 91 | 92 | 95 | 96 | 1 | 572 |

กลยุทธ์ที่ 9 : **ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานระดับโรงเรียน | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ระดับผลลัพธ์) | ข้อมูลปีฐาน2561 | เป้าหมายการดำเนินการ | สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา | สอดคล้องยุทธศาสตร์ |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ว.1 แผนงานการจัดการเรียนการสอน | กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเตรียมรับการประเมิน ScQA | 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ร้อยละ90
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่

เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ901. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกร้อยละ90
2. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนร้อยละ90

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ90 | 80 | 90 | 91 | 92 | 93 | 3 | ข้อที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 4, ข้อที่ 2 ตัวชี้วัดที่2- 4, ข้อที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 3,ข้อที่ 4ตัวชี้วัดที่ 1-3 |
| บ. 1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลากร  | 1. โครงการจัดจ้างครูชาวต่างชาติกิจกรรม จัดจางครูต่างชาติ(เจ้าของภาษา) | 1. ครูได้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา2. ครูได้รับพัฒนาตนเองด้านทักษะวิชาชีพ | 70 | 75 | 76 | 80 | 90 | 2 | 3 |
| 2.โครงการจัดจ้างครูวิชาที่ขาดแคลนและพนักงานบริการกิจกรรม จัดจ้างครูที่ขาดแลนและพนักงานบริการ | 1. นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการเรียน2. ชุมชนมีความพึงพอใจในการจ้างบุคลากรที่ขาดแคลนและพนักงานบริการ | 70 | 75 | 76 | 80 | 90 | 2 | 3 |

73