## Sheet1
รายงานผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณที่ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ลงวันสุดท้ายวันที่ 31 มีนาคม 2568)
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ไตรมาสที่/จำนวนเงิน |  |  |  | ผลการดำเนินงาน | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบโครงการ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | ความสำเร็จของโครงการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท)
1 | พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย | 35000 |  |  | 44014 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 44014
2 | บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 3000 |  |  |  |  | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ |  | 3000
3 | ปฐมวัยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 2000 |  |  |  |  | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ |  | 2000
4 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ | - |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 | ส่งเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย | - |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 | เด็กปฐมวัยออกกำลังกายพาเพลิน | - |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 | พัฒนาสวัสดิการเด็กปฐมวัย (จัดหาครู) | 264000 | 39000 | 39000 | 39000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 117000 | 147000
8 | วันแห่งความภาคภูมิใจ | 7000 |  | 7000 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 7000
9 | งานศิลปหัตถกรรมทางวิชาการภายนอกของนักเรียน | 25000 | 19712 |  | 2640 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงตค์ | 22352 | 2648
10 | กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ | 10000 |  | 10000 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงตค์ | 10000
11 | กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ (สะเต็มศึกษาและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) | 20000 |  | 20000 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงตค์ | 20000
12 | กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ,NT,LAS,RT | 15000 |  | 3000 | 1250 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงตค์ | 4250 | 10750
13 | การจัดหาและผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอน | 20000 | 19866 |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงตค์ | 19866 | 134
14 | การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกรูปแบบ AKITA ACTION | - |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 | นิเทศภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | - |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และการแข่งขันภายนอก | 20000 |  | 14187 | 1225 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงตค์ | 15412 | 4588
17 | กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ | 2000 |  |  | 7946 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงตค์ | 2000
18 | พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ | 2000 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงตค์ | 2000
19 | วางแผนส่งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ | 35990 |  |  | 32901 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงตค์ | 32901 | 3089
20 | วิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา | 500 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 | รับสมัครนักเรียน | 2000 |  | 800 | 680 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1480 | 520
22 | พัฒนาฐานการเรียนรู้ 9 ฐานการเรียนรู้ | 15000 |  | 1200 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1200 | 13800
23 | กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 | - |  |  |  |  | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
24 | กิจกรรพอเพียงสู่แผนบูรณาการที่เพียงพอ คณะครู | - |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 | กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 18000 |  | 2500 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 2500 | 15500
26 | กิจกรรมสอนพระพุทธศาสนา โดยพระสงฆ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 | - |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
27 | กิจกรรมการเรียนธรรมศึกษาเพื่อสอบนักธรรมตรี โท เอก | 3000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 | การทำบุญวันพระ นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประศึกษาปีที่ 6 | - |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
29 | กิจกรรมบันทึกความดี นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | - |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
30 | กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | - |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
31 | กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร | 10000 |  | 5400 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงตค์ | 5400 | 4600
32 | กิจกรรมฝึกมัคนายกน้อย | 1000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | 1000
33 | กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ | 2000 | 1000 |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงตค์ | 1000 | 1000
34 | โรงเรียนคุณธรรม | 15000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 15000
35 | กิจกรรมวันสุนทรภู่ | 2000 |  |  |  |  | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ |  | 2000
36 | กิจกรรมวันภาษาไทย | 2000 |  |  |  |  | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ |  | 2000
37 | กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน | - |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
38 | กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดตลอดปี | - |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
39 | กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด | 1000 |  |  |  |  | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ |  | 1000
40 | กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา | 4000 |  |  |  |  | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ |  | 4000
41 | บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา | 5000 |  |  |  |  | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ |  | 5000
42 | กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน | 40000 |  |  |  |  | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ |  | 40000
43 | กิจกรรมวันคริสต์มาส | 4000 | 4000 |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงตค์ | 4000
44 | กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและวันอาเซียน | 10000 |  |  |  |  | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ |  | 10000
45 | ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส่งเสริมงานอาชีพ | 1500 |  |  | 1840 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 1840
46 | การจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพ | [5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์
47 | จัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน เทอมที่ 1 และ 2 | 35000 |  |  | 36025 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 36025
48 | จัดทำแบบ ปพ.1,3 | [5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์
49 | กิจกรรมฝึกซ้อมดนตร่ – นาฏศิลป์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | - |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
50 | ปรับปรุงอุปกรณ์ดนตรีให้มีความพร้อม | - |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
51 | ปรับปรุง/จัดซื้ออุปกรณ์นาฏศิลป์ไทย ชุดและอุปกรณ์ประกอบการแสดง | 8000 |  |  |  |  | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ |  | 8000
52 | ส่งเสริมการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา | 500 |  |  |  |  | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ |  | 500
53 | จัดทำแบบฝึกคณิตคิดเร็ว | 500 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 500
54 | กิจกรรมโรงเรียนสุจริต | 2000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 500
55 | กิจกรรมวิจัยสื่อนวัตกรรมและPLC | - |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
56 | กิจกรรมการเรียนรู้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) | 3000 |  |  |  |  | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ |  | 3000
57 | กิจกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) | 5000 |  |  |  |  | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ |  | 5000
58 | จัดอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร | 40000 |  | 7030 | 21060 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 28090 | 11919
59 | ศึกษาดูงาน | 12000 |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 12000
60 | ประชุมสัมมนา ถอดประสบการณ์ การทำงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ | 68000 |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 68000
62 | มุทิตาจิตผู้เกษียณ,มอบของที่ระลึกผู้ที่ได้รับรางวัล รวมถึงเลื่อนวิทยฐานะ | 5300 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
63 | ครูดีไม่มีวันลา | 1000 |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
64 | การจัดซื้อวัสดุด้านการบริหารการเงินและบัญชีโรงเรียน | 20000 |  |  | 14345 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 14345 | 5655
65 | กิจกรรมอื่นๆ | 10322 |  |  | 7565 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 2757
66 | การจัดซื้อวัสดุกลุ่มงานพัสดุโรงเรียน | 3000 |  | 1391 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1391 | 1609
67 | การจัดจ้างสำหรับการซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 2000 |  |  | 1800 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 1800 | 200
68 | เงินค่าหนังสือเรียน | 248268 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
69 | เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน | 150200 |  |  | 137700 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงตค์ | 137700 | 12500
70 | เงินค่าอุปกรณ์การเรียน | 161459 |  |  | 155225 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงตค์ | 155225 | 6234
72 | ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า | 279500 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
73 | - ค่าน้ำประปา | 12000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
74 | - ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต | 8000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
75 | - ค่าซ่อมบำรุง | 500 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
76 | การบริการวัสดุและครุภัณฑ์กลุ่มงานบริหารทั่วไป | 2000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
77 | งานระดมทรัพยากร | - |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
78 | งานประชุมผู้ปกครอง | 500 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์
79 | การบริการวัสดุและครุภัณฑ์ธุรการ | 50000 | 19404 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 19404 | 30596
80 | กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 5000 | 8282.25 |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงตค์ | 8282.25
81 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุดเสียหาย | 5788 |  |  | 5113 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 5113
82 | การจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ | 9000 |  |  | 12097 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 12097
83 | การตรวจสอบประชากรวัยเรียนที่เกิดปี 2561 ในเขตพื้นที่บริการ | 2500 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ |  | 2500
84 | ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ | 3210 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 3210
85 | สารสนเทศโรงเรียน (ค่าวัสดุสิ้นเปลือง) | 1290 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 1290
86 | กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 2500 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 2500
87 | รณรงค์ความมีประชาธิปไตยภายนอกโรงเรียน | 500 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 500
88 | จัดเลือกตั้งประธานนักเรียน – กรรมการนักเรียน | 500 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 500
89 | รณรงค์และต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน | 500 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 500
90 | โครงการครู D.A.R.E. | - |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
91 | งานพยาบาล - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ | 1500 | 1973 |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 1973
92 | งานประกันอุบัติเหตุ | - |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์
93 | น้ำดื่มสะอาด/ปลอดภัย-ค่าล้างเครื่องกรองน้ำดื่มนักเรียน | 10000 |  |  | 8000 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 8000 | 2000
94 | อาหารกลางวัน | 1746800 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 727821 | 1018979
95 | อาหารเสริม(นม)โรงเรียน(จัดสรร) | - |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
96 | ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน-ซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ | 500 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 500
97 | กิจกรรมกีฬาสีภายในและภายนอก | 23000 | 3000 | 10626 | 9580 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 23206
98 | ทัศนศึกษา | 82500 |  | 14280 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 14280 | 68220
99 | ซักซ้อมความปลอดภัย | 2000 |  | 1819 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 1819 | 181
100 | จัดทำแผนเผชิญเหตุ | [5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์
101 | ส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน | [5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์
102 | ส่งเสริมมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (P.M 2.5) | [5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์
103 | การประชุมประจำเดือนและคณะกรรมการสถานศึกษา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ | 1000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 1000
104 | - ดำเนินกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ สำรวจค้นหากลุ่มเสี่ยง | 2500 | 1745 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1745 | 755
105 | - กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง | [5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
106 | - กิจกรรมห้องเรียนสีขาว | [5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
107 | - กิจกรรมครู D.A.R.E | [5 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ
108 | แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา | - |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
109 | DAY CAMP ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | 13150 |  | 8429 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 8429 | 4721
111 | เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 82500 |  | 52750 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 52750 | 29750
|  | 3721277 | [5 empty] | 1574710.25