โครงการ  		ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ

สนองกลยุทธ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด	1,3

สนองยุทธศาสตร์  โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารที่	3

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารที่		2

สนองมาตรฐาน สมศ.ที่       	1

ลักษณะโครงการ     	 ใหม่		  ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ		นายดลฤทธิ์ แจ้งประดิษฐ์

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

1.  หลักการและเหตุผล

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)  ผลการดำเนินงานในด้านผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง พบว่าสถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดนฝึกให้ผู้เรียนบันทึกความดี ครูและผู้บริหารได้ออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีกิจกรรมคัดกรองนักเรียน กิจกรรมวันพบผู้ปกครองรวมถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีปัจจัยสนับสนุนผู้เรียนการดำเนินงานคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและผู้ปกครอง ในด้านผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน พบว่าผู้บริหารและครูอบรมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัย มีความรับผิดชอบ

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นคนดีของสังคมงานกิจการนักเรียนจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย/ผลที่คาดหวัง

2.1  เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.2  เพื่อสร้างนิสัยให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความอดทน

2.3  สามารถทำงานเป็นทีมได้

3.  กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารชั้น ม.1 – 6  จำนวน  142  คน

4.  เป้าหมาย

เชิงปริมาณ (ผลผลิต)

1.  นักเรียนจัดทำสมุดบันทึกความดี  ร้อยละ 100

2.  นักเรียนเป็นคนดี  อ.พ.  ร้อยละ  80

3.  นักเรียนเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา  ร้อยละ  100

4.  นักเรียนร่วมสวดมนต์ทุกวันศุกร์  ร้อยละ  100

5.  นักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู  ร้อยละ  100

6.  นักเรียนเข้าค่ายพุทธบุตร  ร้อยละ  100

7.  นักเรียนมีวินัยในตนเอง  ร้อยละ  95

เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์)

1.  ร้อยละของนักเรียนจัดทำสมุดบันทึกความดี

2.  ร้อยละของนักเรียนเป็นคนดี  อ.พ.

3.  ร้อยละของนักเรียนเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา

4.  ร้อยละของนักเรียนร่วมสวดมนต์ทุกวันศุกร์

5.  ร้อยละของนักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู

6.  ร้อยละของนักเรียนเข้าค่ายพุทธบุตร

7.  ร้อยละของนักเรียนมีวินัยในตนเอง

5.  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน  (งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ)

| กิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ | งบประมาณ | ระยะเวลา | เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 บันทึกความดี ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน (Plan) 1. ประชุม/ปรึกษา/วางแผนการดำเนินงาน การดำเนินงาน (Do) 1. จัดทำสมุดบันทึกความดี 2. ชี้แจงนักเรียนเรื่องการบันทึก 3. นักเรียนบันทึกความดีทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 4. นักเรียนส่งสมุดรายสัปดาห์ 5. คัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตร ในการบันทึกความดี กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (Check) 1. นิเทศ / ติดตาม 2. ประเมินข้อเสนอแนะ / ประเมินความพึงพอใจ ขั้นสรุปและประเมินผล (Action) 1. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 2. รายงานผลการดำเนินงาน | - | ต.ค.2567- ก.ย.2568 | นักเรียนชั้น ม. 1-6 | ครูที่ปรึกษา |
| กิจกรรมที่ 2 คนดี อ.พ ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน (Plan) 1. ประชุม/ปรึกษา/วางแผนการดำเนินงาน การดำเนินงาน (Do) 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 2. คณะกรรมการส่งรายชื่อ 3. ตรวจสอบ/ประเมินผลระหว่างทำงาน 4. สรุปแล้วนำรายชื่อประกาศผู้ที่ได้เป็นคนดี อ.พ. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (Check) 1. นิเทศ / ติดตาม 2. ประเมินข้อเสนอแนะ / ประเมินความพึงพอใจ ขั้นสรุปและประเมินผล (Action) 1. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 2. รายงานผลการดำเนินงาน | - | ต.ค.2567- ก.ย.2568 | นักเรียนชั้น ม. 1-6 | ครูที่ปรึกษา |
| กิจกรรมที่ 3 เข้าวัดทำบุญ ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน (Plan) 1. ประชุม/ปรึกษา/วางแผนการดำเนินงาน การดำเนินงาน (Do) 1. จัดคณะครูดูแล – ควบคุมนักเรียนไปทำกิจกรรมที่วัด ในแต่ละวันพระ 2. จัดทำปฏิทินการไปทำบุญที่วัด 3. นักเรียนไปทำบุญที่วัดตามปฏิทินที่กำหนดไว้ในแต่ละ4. เช็คชื่อนักเรียน 5. นักเรียนข้าวและอาหารใส่สำรับ 6. ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา 7. บำเพ็ญประโยชน์ 8. ตรวจสอบ/ประเมินผลระหว่างทำงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (Check) 1. นิเทศ / ติดตาม 2. ประเมินข้อเสนอแนะ / ประเมินความพึงพอใจ ขั้นสรุปและประเมินผล (Action) 1. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 2. รายงานผลการดำเนินงาน | - | พ.ค.2567- ก.ย.2568 | นักเรียนชั้น ม. 1-6 | - คณะครู - งานกิจการนักเรียน - สภานักเรียน |
| กิจกรรมที่ 4 สวดมนต์ทุกวันศุกร์ ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน (Plan) 1. ประชุม/ปรึกษา/วางแผนการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะครูดูแลตามสายชั้น การดำเนินงาน (Do) 1. นักเรียนมานั่งเข้าแถวที่กำหนดไว้ 2. เช็คชื่อและนั่งสมาธิ 5 นาที 3. สวดมนต์ตามบทที่กำหนดไว้รวมถึงแผ่เมตตา 4. ดำเนินสวดมนต์ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ 5. ตรวจสอบ/ประเมินผลระหว่างทำงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (Check) 1. นิเทศ / ติดตาม 2. ประเมินข้อเสนอแนะ / ประเมินความพึงพอใจ ขั้นสรุปและประเมินผล (Action) 1. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 2. รายงานผลการดำเนินงาน | - | ต.ค.2567- ก.ย.2568 | นักเรียนชั้น ม. 1-6 | - คณะครู - งานกิจการนักเรียน - สภานักเรียน |
| กิจกรรมที่ 5 ไหว้ครู ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน (Plan) 1. ประชุม/ปรึกษา/วางแผนการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะดำเนินกิจกรรม 3. ติดต่อประสานงานกับเจ้าอาวาสวัดอ่าวใหญ่ และกรรมการสถานศึกษา 4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การดำเนินงาน (Do) 1. จัดการแข่งขันประกวดพานไหว้ครู 2. จัดสถานที่ประกอบพิธี 3. ซักซ้อมนักเรียนถือพานและขั้นพิธีการ 4. ดำเนินการให้นักเรียนร่วมกิจกรรม 5. ประกาศผลการประกวดพานและมอบรางวัล 6. ตรวจสอบ/ประเมินผลระหว่างทำงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (Check) 1. นิเทศ / ติดตาม 2. ประเมินข้อเสนอแนะ / ประเมินความพึงพอใจ ขั้นสรุปและประเมินผล (Action) 1. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 2. รายงานผลการดำเนินงาน | - | พ.ค.2568- มิ.ย.2568 | นักเรียนชั้น ม. 1-6 | - คณะครู - งานกิจการนักเรียน - สภานักเรียน |
| กิจกรรมที่ 6 ค่ายพุทธบุตร ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน (Plan) 1. ประชุม/ปรึกษา/วางแผนการดำเนินงาน การดำเนินงาน (Do) 1. เตรียมงานการจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร 2. ดำเนินการให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 3. ตรวจสอบ/ประเมินผลระหว่างทำงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (Check) 1. นิเทศ / ติดตาม 2. ประเมินข้อเสนอแนะ / ประเมินความพึงพอใจ ขั้นสรุปและประเมินผล (Action) - สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 2. รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 6 ค่ายพุทธบุตร - ค่าอาหารกลางวันจำนวน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท จำนวน 142 คน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 4 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 142 คน - ค่าสัมนาคุณพระวิทยากร จำนวน 2 วันๆ ละ 8 ชั่วโมงๆ 250 บาท | 32,400 | พ.ค.2568- ก.ย.2568 | นักเรียนชั้น ม. 1-6 | - คณะครู - งานกิจการนักเรียน - สภานักเรียน |
| กิจกรรมที่ 7 เสริมสร้างวินัยนักเรียน ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน (Plan) 1. ประชุม/ปรึกษา/วางแผนการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะดำเนินกิจกรรม การดำเนินงาน (Do) 1. นักเรียนทุกคนทบทวนระเบียบวินัยต่างๆ เช่นการเข้า ออกโรงเรียน การมาโรงเรียนหลังจากกิจกรรมหน้าเสาธง 1.1 ในช่วงเย็นหลังกิจกรรมหน้าเสาธง คุณครูทบทวนนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบวินัยในการเข้า – ออกโรงเรียน 2. นักเรียนทุกคนทบทวน ระเบียบการแต่งกาย+แจ้งปฏิทินการตรวจเครื่องแต่งกายและผม 2.1 ในช่วงตอนเย็นหลังกิจกรรมหน้าเสาธง คุณครูทบทวนนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายในการมาโรงเรียน 3. ดำเนินการตรวจเครื่องแต่งกาย + ทรงผมตามปฏิทิน 3.1 คุณครูตรวจสอบเครื่องแต่งกายและทรงผมของนักเรียนในช่วงเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง 4. ตรวจสอบ/ประเมินผลระหว่างทำงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (Check) 1. นิเทศ / ติดตาม 2. ประเมินข้อเสนอแนะ / ประเมินความพึงพอใจ ขั้นสรุปและประเมินผล (Action) 1. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 2. รายงานผลการดำเนินงาน | - | ต.ค.2567- ก.ย.2568 | นักเรียนชั้น ม. 1-6 | คณะกรรมการ วินัยนักเรียน |
| รวมทั้งสิ้น | 32,400 |  |  |  |

6.  งบประมาณ

- อุดหนุนรายหัว				    -  	บาท

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		 2,400  บาท

-  อื่นๆ			          		30,000	บาท

7.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัดอ่าวใหญ่ , อบต.อ่าวใหญ่

9.  การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการวัด และประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ ประเมิน |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) 1. นักเรียนจัดทำสมุดบันทึกความดี ร้อยละ 100 2. นักเรียนเป็นคนดี อ.พ. ร้อยละ 80 3. นักเรียนเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา ร้อยละ 100 4. นักเรียนร่วมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ ร้อยละ 100 5. นักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู ร้อยละ 100 6. นักเรียนเข้าค่ายพุทธบุตร ร้อยละ 100 7. นักเรียนมีวินัยในตนเอง ร้อยละ 95 | การประเมิน การสังเกต | แบบประเมิน แบบสังเกต |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ร้อยละของนักเรียนจัดทำสมุดบันทึกความดี 2. ร้อยละของนักเรียนเป็นคนดี อ.พ. 3. ร้อยละของนักเรียนเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญ ทางศาสนา 4. ร้อยละของนักเรียนร่วมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ 5. ร้อยละของนักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู 6. ร้อยละของนักเรียนเข้าค่ายพุทธบุตร 7. ร้อยละของนักเรียนมีวินัยในตนเอง | การประเมิน การสังเกต | แบบประเมิน แบบสังเกต |

10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ  	         ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายดลฤทธิ์ แจ้งประดิษฐ์)                                        (นางมุกรินทร์  พันธุ์พิริยะ)

ครูผู้ช่วย      	 	      	              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อว่าที่ร้อยตรี.......................................ผู้อนุมัติโครงการ

(คมสันต์ ทะลายรัมย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร