**รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565**

**กรอบระยะเวลาช่วงที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)**

1. **กลุ่มบริหารวิชาการ**

| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ปัญหาและอุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลสำเร็จ** | **สรุปผล** |
|  | **1.กลุ่มบริหารวิชาการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | พัฒนางานสำนักงาน | **15,000** |  |  | น.ส อุบลรัตน์ วงค์กระโซ่ |  |  |  |  |
|  | 1.1 งานสำนักงานกลุ่มงาน | 10,000 | 8,280 | 1,720 |  | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
| 1.2 งานสารบรรณกลุ่ม | 5,000 | 4,755 | 245 |  | 85 | 90 | สูงกว่าแผน |  |
| 2. | งานพัฒนาหลักสูตร | **46,250** |  |  | น.ส สิริวิมล วังวงษ์ |  |  |  |  |
|  | 2.1 งานหลักสูตร | 5,500 | 2,140 | 3,360 |  | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| 2.2 พัฒนางานจัดการเรียนการสอน | 33,230 | 33,230 | 0 |  | 85 | 85 | เท่ากับแผน |  |
| 2.3 กิจกรรมพัฒนาการจัดตารางสอนและจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน | 7,520 | 6,170 | 1,350 |  | 85 | 85 | เท่ากับแผน |  |
| 3. | พัฒนางานทะเบียน | **37,600** |  |  | นางน้ำฝน แสนทวีสุข |  |  |  |  |
|  | 3.1 พัฒนางานทะเบียน | 25,600 | 3,510 | 22,090 |  | 85 | 90 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 3.2 กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 และ ม.6 | 12,000 | 12,000 | 0 | นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด | 85 | 92 | สูงกว่าแผน |  |
| 4. | พัฒนางานวัดผลประเมินผล | 20,000 |  |  | นางวาสิตา ไชยเพ็ชร |  |  |  |  |
|  | 4.1 งานวัดผลประเมินผล | 15,000 | 22,310 | -7,310 |  | 90 | 92 | สูงกว่าแผน | ใช้งบกลาง |
|  | 4.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อติดตาม 0 ร มส | 5,000 | 1,920 | 3,080 |  | 80 | 83 | สูงกว่าแผน |  |
| 5. | พัฒนางานรับนักเรียน | 9,000 | 9,000 | 0 | นางวาสิตา ไชยเพ็ชร | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
| 6. | ส่งเสริมงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 72,000 |  |  | นางผกามาศ ช่างถม |  |  |  |  |
|  | 6.1 กิจกรรมลูกเสือ | 20,000 | 16,975 | 3,025 | นายวรเชษฐ์ คุ้มหนองฮี | 90 | 93 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 6.2 กิจกรรมยุวกาชาด | 20,000 | 17,220 | 2,780 | นางจิรวัฒน์ คำมุงคุณ | 90 | 93 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 6.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ | 20,000 | 16,000 | 4,000 | นางวาสิตา ไชยเพ็ชร | 90 | 93 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 6.4 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร | 12,000 | 3,000 | 9,000 | นายพิษณุ ชมภู | 90 | 93 | สูงกว่าแผน |  |
| 7. | พัฒนางานวิจัยเพื่อการศึกษา | 1,000 | 0 | 1,000 | นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| 8. | งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกลุ่มสาระการเรียนรู้ | 157,500 |  |  | นางผกามาศ ช่างถม |  |  |  |  |
|  | 8.1 กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 | 47,500 | 76,450 | -28,950 |  | 90 | 95 | สูงกว่าแผน | ใช้งบกลาง |
|  | 8.2 กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |  | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 8.3 กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ | 100,000 | 272,248 | -172,248 |  | 90 | 95 | สูงกว่าแผน | ใช้งบกลาง |
| 9. | พัฒนาจิตวิทยานักเรียน และแนะแนวการศึกการศึกษาต่อ | 20,000 |  |  | นางผกามาศ ช่างถม |  |  |  |  |
|  | 9.1 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนางานแนะแนวศึกษา | 5,000 | 3,200 | 1,800 |  | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 9.2 กิจกรรมทดสอบสัมภาษณ์เสมือนจริงสำหรับนักเรียนในระดับชั้น ม.6 | 5,000 | 5,000 | 0 |  | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 9.3 กิจกรรมสานฝันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับสูงขึ้น | 10,000 | 0 | 10,000 |  | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
| 10. | พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา | 10,000 | 10,000 | 0 | นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| 11. | พัฒนางานนิเทศภายใน | 4,000 | 0 | 4,000 | นางผกามาศ ช่างถม | 90 | 92 | สูงกว่าแผน |  |
| 12. | งานคัดเลือกหนังสือ | - | - | - | นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
| 13. | งานเงินกองทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา | 11,600 |  |  | นายพิชิต อดทน |  |  |  |  |
|  | 13.1 ทุนการศึกษากองทุนพระอาจารย์แบน | 6,850 | 5,710 | 1,140 | นายพิชิต อดทน | 100 | 100 | เท่ากับแผน |  |
|  | 13.2 ทุนการศึกษาโครงการกองทุนการศึกษาและทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ( ม.ท.ศ. ) | 3,750 | 3,440 | 310 | นายพิชิต อดทน | 100 | 100 | เท่ากับแผน |  |
|  | 13.3 ทุนการศึกษาอื่นๆจากเอกชน บริษัท | 1,000 | 0 | 1,000 | นายพิชิต อดทน | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| **รวมกลุ่มบริหารวิชาการ** | | **392,350** | **537,558** | **-133,608** |  |  |  |  |  |

**2. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน**

| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ปัญหาและอุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลสำเร็จ** | **สรุปผล** |
|  | **2.กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | พัฒนางานสำนักงาน | 15,000 | 15,000 | 0 | นางพัชราภา บุรัตน์ | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
| 15. | พัฒนางานแผนงาน | 9,725 | 7,506 | 2,219 | นางศุภลักษณ์ ภูนาโคก | 90 | 92 | สูงกว่าแผน |  |
| 16. | พัฒนางานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา | 5,000 | 5,000 | 0 | น.ส มาลัยพร คำมุงคุณ | 90 | 93 | สูงกว่าแผน |  |
| 17. | พัฒนาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุ | 9,930 | 9,515 | 415 | นายเสฏฐวุฒิ โสมสิทธิ์ | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| 18. | พัฒนางานบริหารการเงิน | 10,280 | 10,280 | 0 | น.ส เทพารัตน์ ปักฤทัย | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
| 19. | พัฒนางานบริหารบัญชี | 4,780 | 4,780 | 0 | นางพัชราภา บุรัตน์ | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
| 20. | พัฒนางานบริหารพัสดุและ  สินทรัพย์ | 45,000 |  |  | น.ส อุบล พลใจดี |  |  |  |  |
|  | 20.1 งานพัสดุ | 25,000 | 24,945 | 55 |  | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| 20.2 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์อุปกรณ์สำนักงานภายในโรงเรียน | 20,000 | 20,000 | 0 |  | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| 21. | พัฒนางานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา | 0 | - | - | น.ส เทพารัตน์ ปักฤทัย | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
| 22. | งานควบคุมภายใน | 2,000 | 0 | 2,000 | น.ส ศศิธร พันเพียง | 90 | 85 | ต่ำกว่าแผน |  |
| 23. | งานสวัสดิการ | 0 | - | - | รองทิพวรณ สุวรรณไตรย์ | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| 24. | งานประกันอุบัติเหตุ | 0 | - | - | น.ส ศศิธร พันเพียง | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| 25. | งานทัศนศึกษา | 129,480 | 129,140 | 340 | นางศุภลักษณ์ ภูนาโคก | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
|  | **รวมกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน** | **231,195** | **226,166** | **5,029** |  |  |  |  |  |

**3. กลุ่มบริหารงานบุคคล**

| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ปัญหาและอุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลสำเร็จ** | **สรุปผล** |
|  | **3.กลุ่มบริหารงานบุคคล** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | พัฒนางานสำนักงาน | 10,000 | 10,000 | 0 | น.ส อรอุมา อ่อนสา | 90 | 90 | บรรลุผล |  |
| 27. | พัฒนางานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ | 126,000 |  |  | นางจิรวัฒน์ คำมุงคุณ |  |  |  |  |
|  | 27.1 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร | 2,000 | 2,000 | 0 |  | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 27.2 กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร | 100,000 | 154,318 | -64,318 |  | 90 | 90 | เท่ากับแผน | ใช้งบกลาง |
|  | 27.3 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร | 1,000 | 0 | 1,000 |  | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 27.4 การเพิ่มค่าจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว | 1,000 | 1,000 | 0 |  | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 27.5 การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน | 1,000 | 0 | 1,000 |  | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 27.6 วิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น | 1,000 | 0 | 1,000 |  | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 27.7 กิจกรรมบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ | 20,000 | 20,770 | -770 |  | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| 28. | พัฒนางานวางแผนจัดสรรอัตรากำลัง | 1,000 | 0 | 1,000 | น.ส อรอุมา อ่อนสา | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| 29. | พัฒนางานวินัยและการรักษาวินัย | 1,000 | 1,000 | 0 | นางจิรวัฒน์ คำมุงคุณ | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| 30. | พัฒนางานทะเบียนประวัติ/บัตรประจำตัวราชการ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์/ใบประกอบวิชาชีพ | 1,000 | 0 | 1,000 | น.ส อรอุมา อ่อนสา | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| 31. | งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | 2,000 | 2,000 | 0 | น.ส อรอุมา อ่อนสา | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| 32. | พัฒนางานธุรการ | 25,000 | 19,260 | 5,740 | น.ส อรอุมา อ่อนสา | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| 33. | งานเลขานุการสำนักงานผู้อำนวยการ | 1,000 | 1,000 | 0 | น.ส อรอุมา อ่อนสา | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | **รวมกลุ่มบริหารงานบุคคล** | **167,000** | **221,348** | **-54,348** |  |  |  |  |  |

**4. กลุ่มบริหารทั่วไป**

| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ปัญหาและอุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลสำเร็จ** | **สรุปผล** |
|  | **4.กลุ่มบริหารทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | พัฒนาสำนักงาน | 15,000 | 10,230 | 4,770 | นางศิริกร จันทรโคตร | 75 | 100 | สูงกว่าแผน |  |
| 35. | พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม | 445,000 |  |  | นายวรเชษฐ์ คุ้มหนองฮี |  |  |  |  |
|  | 35.1 ปรับปรุงห้อง Smart Room | 300,000 | 402,467 | -102,467 | นายวรเชษฐ์ คุ้มหนองฮี | 100 | 100 | เท่ากับแผน | ใช้งบกลาง |
|  | 35.2 สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม | 25,000 | 74,799 | -49,799 | นายวรเชษฐ์ คุ้มหนองฮี | 100 | 100 | เท่ากับแผน | ใช้งบกลาง |
|  | 35.3 กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ | 100,000 | 365,677 | -265,677 | นายวรเชษฐ์ คุ้มหนองฮี | 100 | 100 | เท่ากับแผน | ใช้งบกลาง |
|  | 35.4 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า | 20,000 | 11,520 | 8,480 | นายวรเชษฐ์ คุ้มหนองฮี | 100 | 85 | ต่ำกว่าแผน |  |
|  | 35.5 ปรับปรุงโรงรถนักเรียน | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 36. | พัฒนางานสาธารณูปโภค | 70,000 |  |  | นายพิษณุ ชมพู |  |  |  |  |
|  | 36.1 กิจกรรมสุขาน่าใช้ | 10,000 | 8,380 | 1,620 |  | 95 | 100 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 36.2 ปรับปรุงน้ำประปา | 30,000 | 96,433 | -66,433 |  | 95 | 100 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 36.3 ปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ | 30,000 | 26,000 | 4,000 |  | 95 | 100 | สูงกว่าแผน |  |
| 37. | พัฒนางานโสตทัศนศึกษาและการสื่อสาร | 30,000 | 34,133 | -4,133 | นายโกสินทร์ เหง้าโอสา | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| 38. | งานประชาสัมพันธ์และงานสัมพันธ์ชุมชน | 19,000 |  |  | นายพัฒนะ ผิวขำ |  |  |  |  |
|  | 38.1 ประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน | 9,000 | 15,000 | -6,000 | นายพัฒนะ ผิวขำ | 85 | 85 | เท่ากับแผน |  |
|  | 38.2 งานกาชาดจังหวัดมุกดาหาร | 5,000 | 7,000 | -2,000 | นายพิษณุ ชมพู | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 38.3 ประเพณีบรูไฮไทโซ่ | 5,000 | 5,000 | 0 | นายพิษณุ ชมพู | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
| 39. | พัฒนางานเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา | 1,000 | 1,000 | 0 | นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคาย | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
| 40. | ส่งเสริมงานโภชนาการ | 5,000 | 3,390 | 1,610 | น.ส ปัญจรัตน์ วรโยธา | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
| 41. | ส่งเสริมงานอนามัย | 32,000 |  |  | น.ส ปัญจรัตน์ วรโยธา |  |  |  |  |
|  | 41.1 กิจกรรมพัฒนางานอนามัย | 7,000 | 7,000 | 0 | น.ส ปัญจรัตน์ วรโยธา | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 41.2 กิจกรรมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ซื้อชุดตรวจ ATK) | 25,000 | 10,770 | 14,230 | น.ส ปัญจรัตน์ วรโยธา | 80 | 85 | สูงกว่าแผน |  |
| 42. | งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 8,000 | 0 | 8,000 | นายพัฒนะ ผิวขำ | 85 | 0 | ต่ำกว่าแผน | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 43. | งานส่งเสริมวินัยจราจร | 6,100 | 0 | 6,100 | นายพิษณุ ชมพู | 85 | 85 | เท่ากับแผน |  |
|  | **รวมกลุ่มบริหารทั่วไป** | **598,000** | **1,073,799** | **-447,469** |  |  |  |  |  |

**5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน**

| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ปัญหาและอุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลสำเร็จ** | **สรุปผล** |
|  | **5.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | พัฒนาสำนักงาน | 15,000 | 15,000 | 0 | น.ส กานต์พิชชา นาคจิตพิสุทธิ์ | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
| 45. | พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 28,000 |  |  | นายพิชิต อดทน |  |  |  |  |
|  | 41.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 28,000 | 14,220 | 13,780 | นายอิทธิกร วงละคร | 90 | 85 | ต่ำกว่าแผน |  |
|  | 41.2 งานครูที่ปรึกษา | 0 |  |  |  | - | - |  |  |
| 46. | งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน | 15,000 |  |  | นางจารุวรรณ ใจศิริ |  |  |  |  |
|  | 46.1 กิจกรรมธรรมะดีประจำสัปดาห์ | 5,000 | 5,000 | 0 |  | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 46.2 กิจกรรมไหว้ครู | 5,000 | 5,000 | 0 |  | 100 | 100 | เท่ากับแผน |  |
|  | 46.3 ธนาคารความดี | 5,000 | 5,000 | 0 |  | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
| 47. | งานสภานักเรียนและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย | 5,000 |  |  | นายฤทธิเดช สีหาคุณ |  |  |  |  |
|  | การส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน | 5,000 | 5,000 | 0 |  | 95 | 95 | เท่ากับแผน |  |
| 48. | งานกิจกรรมจิตอาสา | 5,000 | 5,000 | 0 | นายรณชัย มีระหงษ์ | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
| 49. | งานคัดกรองนักเรียน SDQ/EQ | 92,000 |  |  | นางจารุวรรณ ใจศิริ |  |  |  |  |
|  | 49.1 ระบบ student care | 92,000 | 92,000 | 0 |  | 100 | 100 | เท่ากับแผน |  |
| 50. | งานบ้านพักนักเรียน | 5,000 | 1,000 | 4,000 | นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็ง | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| 51. | งานเครือข่ายผู้ปกครอง | 30,110 | 29,855 | 255 | น.ส กานต์พิชชา นาคจิตพิสุทธิ์ | 90 | 100 | สูงกว่าแผน |  |
|  | **รวมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน** | **195,110** | **177,075** | **18,035** |  |  |  |  |  |

**6.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ปัญหาและอุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลสำเร็จ** | **สรุปผล** |
| **6.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **52.** | **พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **169,000** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52.1 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ | 9,000 | 2,500 | 6,500 | นางศิริกร จันทรโคตร | 85 | 90 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 52.2 กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางวิทยาศาสตร์ | 10,000 | 0 | 10,000 | นายโกสินทร์ เหง้าโอสา | 85 | 0 | ต่ำกว่าแผน | มีเวลาไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม |
|  | 52.3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 9,000 | 9,000 | 0 | นางศุภลักษณ์ ภูนาโคก | 85 | 89 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 52.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางชีววิทยา | 10,000 | 10,000 | 0 | น.ส มาลัยพร คำมุงคุณ | 85 | 88 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 52.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมี | 10,000 | 10,685 | -685 | นางน้ำฝน แสนทวีสุข | 85 | 90 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 52.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางฟิสิกส์ | 10,000 | 9,500 | 500 | นายเสฏฐวุฒิ โสมสิทธิ์ | 85 | 90 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 52.7 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ | 10000 | 12,500 | -2,500 | นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด | 85 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 52.8 กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี | 100,000 | 45,000 | 55,000 | นางวาสิตา ไชยเพ็ชร | 90 | 80 | ต่ำกว่าแผน |  |
|  | 52.9 กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,000 | 975 | 25 | น.ส สิริวิมล วังวงษ์ | 85 | 88 | สูงกว่าแผน |  |
|  | **รวม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **169,000** | **100,160** | **68,840** |  |  |  |  |  |

**\**

**7. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์**

| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ปัญหาและอุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลสำเร็จ** | **สรุปผล** |
| **7.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53.** | **พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์** | **46,000** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.1 กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน | 25,000 | 24,400 | 600 | นางผกามาศ ช่างถม | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 53.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ | 10,000 | 10,000 | 0 | นายพิชิต อดทน | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 53.3 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ | 10,000 | 10,000 | 0 | น.ส เทพารัตน์ ปักฤทัย | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 53.4 กิจกรรม PLC กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ | 1,000 | 0 | 1,000 | นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็ง | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | **รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์** | **46,000** | **44,400** | **1,600** |  |  |  |  |  |

**8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย**

| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ปัญหาและอุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลสำเร็จ** | **สรุปผล** |
| **54.** | **ส่งเสริมพัฒนาความสามารถทักษะภาษาไทย** | **49,000** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54.1 กิจกรรมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ | 10,000 | 10,000 | 0 | นางจารุวรรณ ใจศิริ | 90 | 100 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 54.2 กิจกรรมค่ายรักษ์ภาษาไทย | 10,000 | 10,000 | 0 | นางจารุวรรณ ใจศิริ | 90 | 100 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 54.3 กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน | 11,000 | 11,000 | 0 | น.ส กานต์พิชชา นาคจิตพิสุทธิ์ | 90 | 100 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 54.4 กิจกรรมต้นกล้าภาษาไทย | 7,000 | 0 | 7,000 | นายพัฒธนะ ผิวขำ | 90 | 0 | ต่ำกว่าแผน |  |
|  | 54.5 กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ | 1,000 | 0 | 1,000 | น.ส กานต์พิชชา นาคจิตพิสุทธิ์ | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 54.6 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 10,000 | 10,000 | 0 | นางจิรวัฒน์ คำมุงคุณ | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
|  | **รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย** | **49,000** | **41,000** | **8,000** |  |  |  |  |  |

**9.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ปัญหาและอุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลสำเร็จ** | **สรุปผล** |
|  | **9.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **55.** | **พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน** | **65,430** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน | 20,430 | 32,880 | -12,450 | นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคาย | 90 | 90 | เท่ากับแผน | ใช้งบกลาง |
|  | 55.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่  ความเป็นเลิศและยกระดับ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ  การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ  วัฒนธรรม | 5,000 | 5,000 | 0 | นางกาญจนา ณ หนองคาย | 85 | 90 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 55.3 กิจกรรมสร้างความตระหนัก  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง  ประสงค์ | 40,000 | 40,000 | 0 | นางปัทมาภรณ์ บุรัตน์ | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 1) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2565) | 2,500 | 2,500 | 0 | นางปัทมาภรณ์ บุรัตน์ | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 2) กิจกรรมวันเฉลิมพระราช  สมภพระบาทสมเด็จพระ  ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา  วิชราลงกรณพระวชิรเกล้า  เจ้าอยู่หัว(28 กรกฎาคม 2565) | 7,000 | 8,000 | 0 | นางกาญจนา ณ หนองคาย | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 3) กิจกรรมวันคล้ายวันพระราช  สมภพสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9(12 สิงหา วันแม่  แห่งชาติ) | 8,000 | 8,000 | 0 | นางปัทมาภรณ์ บุรัตน์ | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 4) กิจกรรมนคล้ายวันพระบรม  ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ  บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค 2564) | 5,000 | 5,000 | 0 | นางกาญจนา ณ หนองคาย | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 5) กิจกรรมวันปิยมหาราช | 3,500 | 4,500 | -1,000 | นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคาย | 85 | 85 | เท่ากับแผน |  |
|  | 6) กิจกรรมรำลึกวันคล้ายวัน  สวรรคตรัชกาลที่ 9 | 5,000 | 6,000 | -1,000 | นายอิทธิกร วงละคร | 85 | 85 | เท่ากับแผน |  |
|  | 7) กิจกรรมมารยาทงามสืบสาน  วัฒนธรรมไทย | 4,000 | 3,000 | 0 | น.ส ศศิธร พันเพียง | 85 | 85 | เท่ากับแผน |  |
|  | 8) กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ  และบรรยายธรรม | 5,000 | 5,000 | 0 | นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคาย | 85 | 85 | เท่ากับแผน |  |
|  | **รวม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม**  **ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม** | **65,430** | **119,880** | **-14,450** |  |  |  |  |  |

**10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ**

| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ปัญหาและอุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลสำเร็จ** | **สรุปผล** |
| **10.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **56.** | **พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน**  **กลุ่มสาระการเรียนรู้**  **ภาษาต่างประเทศ** | **40,900** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน | 25,900 | 26,900 | -1,000 | นางพัชราภา บุรัตน์ | 80 | 85 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 56.2 กิจกรรมเทศกาลและวันสำคัญ | 10,000 | 10,000 | 0 | น.ส อุบล พลใจดี | 80 | 85 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 56.3 กิจกรรม PLC กลุ่มสาระ | 1,000 | 1,000 | 0 | นางพัชราภา บุรัตน์ | 80 | 85 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 56.4 กิจกรรมทักษะภาษาและยก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 4,000 | 3,000 | 1,000 | นางพัชราภา บุรัตน์ | 80 | 85 | สูงกว่าแผน |  |
| **รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ** | | **40,900** | **40,900** | **0** |  |  |  |  |  |

**11.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ**

| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ปัญหาและอุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลสำเร็จ** | **สรุปผล** |  |
| **57.** | **พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม**  **สาระการเรียนรู้ศิลปะ** | **46,000** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57.1 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระ  การเรียนรู้ศิลปะ | 7,000 | 7,000 | 0 | นายคมสันต์ ต้นสวรรค์ | 85 | 90 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 57.2 กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต | 8,000 | 8,000 | 0 | นายวรเชษฐ์ คุ้มหนองฮี | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 57.3 กิจกรรมแข่งขันวงดนตรี  (ต้นกล้าศิลปิน) | 5,000 | 5,000 | 0 | นายวรเชษฐ์ คุ้มหนองฮี | 85 | 90 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 57.4 กิจกรรมพัฒนานาฏศิลป์ | 5,000 | 5,000 | 0 | นายคมสันต์ ต้นสวรรค์ | 85 | 90 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 57.5 กิจกรรมพัฒนาความเป็น  เลิศทางศิลปะ | 10,000 | 10,000 | 0 | นายคมสันต์ ต้นสวรรค์ | 85 | 90 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 57.6 กิจกรรมค่ายศิลปะ (ต้น  กล้าศิลปิน) | 5,000 | 5,000 | 0 | นายคมสันต์ ต้นสวรรค์ | 85 | 90 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 57.7 กิจกรรม PLC กลุ่มสาระ  การเรียนรู้ศิลปะ | 1,000 | 0 | 1,000 | นายคมสันต์ ต้นสวรรค์ | 85 | 0 | ต่ำว่าแผน |  |
|  | 57.8 พัฒนาห้องเรียนศิลปะ | 5,000 | 5,000 | 0 | นายคมสันต์ ต้นสวรรค์ | 85 | 90 | สูงกว่าแผน |  |
|  | **รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ** | **46,000** | **45,000** | **1,000** |  |  |  |  |  |

**12.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา**

| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ปัญหาและอุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลสำเร็จ** | **สรุปผล** |  |
| **58.** | **พัฒนาคุณภาพการเรียนการ**  **สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข**  **ศึกษาและพลศึกษา** | **61,000** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียน  การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา | 30,000 | 30,000 | 0 | นายฤทธิเดช สีหาคุณ | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 58.2 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน | 20,000 | 22,310 | -2,310 | นายฤทธิเดช สีหาคุณ | 85 | 90 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 58.3 กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา | 6,000 | 6,000 | 0 | น.ส ปัญจรัตน์ วรโยธา | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 58.4 กิจกรรมนิเทศภายใน PLC  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา | 1,000 | 1,000 | 0 | น.ส ปัญจรัตน์ วรโยธา | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 58.5 กิจกรรมยกระดับ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล  ศึกษา | 4,000 | 4,000 | 0 | น.ส ปัญจรัตน์ วรโยธา | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
|  | **รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข**  **ศึกษาและพลศึกษา** | **61,000** | **63,310** | **-2,310** |  |  |  |  |  |

**13.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ**

| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ปัญหาและอุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลสำเร็จ** | **สรุปผล** |  |
| **13.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59.** | **พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม**  **สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ** | **25,395** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59.1พัฒนาการเรียนการสอน  การสอนคหกรรม | 14,395 | 14,395 | 0 | น.ส อรอุมา อ่อนสา | 92 | 92 | เท่ากับแผน |  |
|  | 59.2 กิจกรรมงานประดิษฐ์  และงานธุรกิจ | 7,000 | 15,600 | -8,600 | น.ส อุบลรัตน์ วงค์กระโซ่ | 88 | 88 | เท่ากับแผน |  |
|  | 59.3 กิจกรรมการเรียนการ  สอนงานบ้าน | 3,000 | 3,000 | 0 | น.ส อรอุมา อ่อนสา | 85 | 85 | เท่ากับแผน |  |
|  | 59.4 กิจกรรม PLC กลุ่มสาระ | 1,000 | 1,000 | 0 | น.ส อรอุมา อ่อนสา | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| **รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน**  **อาชีพ** | | **25,395** | **33,995** | **-8,600** |  |  |  |  |  |

**14.โครงการสนองนโยบาย ( ความเป็นเลิศ)**

| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ปัญหาและอุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลสำเร็จ** | **สรุปผล** |
| **60** | **โรงเรียนมาตรฐานสากล** | **15,000** | 3,500 | 11,500 | นางผกามาศ ช่างถม | 90 | 92 | สูงกว่าแผน |  |
| **61.** | **โรงเรียนวิถีพุทธ** | **5,000** | 0 | 5,000 | นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคาย | 95 | 0 |  | บุคลากรไม่เพียงพอ |
| **62.** | **โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.** | **29,000** |  |  | นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคาย |  |  |  |  |
|  | 62.1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. | 4,000 | 3,252 | 748 |  | 90 | 92 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 62.2 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา | 5,000 | 0 | 5,000 |  | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 62.3 กิจกรรมค่ายคุณธรรม | 20,000 | 0 | 20,000 |  | 95 | 0 |  | บุคลากรไม่เพียงพอ |
| **63.** | **To be Number One** | 25,000 |  |  | นางสุนันทา หาคุ้มคลัง |  |  |  |  |
|  | 63.1 อบรมแกนนำ To  beNumber One | 5,000 | 5,000 | 0 |  | 9**0** | 95 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 63.2 ประกวด To be Number  One Idol และ To be  Number One Dancercise | 5,000 | 5,000 | 0 |  | 85 | 90 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 63.3 แข่งขันการนำเสนอการ  ดำเนินงาน ชมรม To be  Number One | 15,000 | 15,000 | 0 |  | 85 | 90 | สูงกว่าแผน |  |
| **64.** | **ศูนย์การเรียนรู้ครอบครัว**  **พอเพียง** | **3,250** | 0 | 3,250 | นางปัทมาภรณ์ บุรัตน์ | 90 | 0 | ต่ำกว่าแผน | ไม่ได้ดำเนินการ(บุคลากรไม่เพียงพอ) |
| **65.** | **ห้องสมุดมีชีวิต** | **55,000** |  |  | น.ส พัณนิดา สุดชารี |  |  |  |  |
|  | 65.1 กิจกรรมรักษ์การอ่าน | 10,000 | 10,000 | 0 |  | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 65.2 กิจกรรมความเป็นเลิศด้าน  การอ่าน | 10,000 | 10,050 | -50 |  | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 65.3 กิจกรรมพัฒนางาน  ห้องสมุด | 35,000 | 35,000 | 0 |  | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
| **66.** | **โรงเรียนสีขาว** | **9,000** | 0 | 9,000 | นางจารุวรรณ ใจศิริ | 90 | 100 | สูงกว่าแผน |  |
| **67.** | **โรงเรียนสุจริต ITA** | **10,000** | 10,000 | 0 | น.ส มาลัยพร คำมุงคุณ | 90 | 94 | สูงกว่าแผน |  |
| **68.** | **สถานศึกษาปลอดภัย** | **10,000** | 10,000 | 0 | นายโกสินทร์ เหง้าโอสา | 90 | 92 | สูงกว่าแผน |  |
| **69.** | **โรงเรียนปลอดขยะ Zero**  **Waste School** | **9,000** | 7,268 | 1,732 | นางศิริกร จันทรโคตร | 80 | 100 | สูงกว่าแผน |  |
| **70.** | **โครงการ Intensive**  **Academic Programe (IAP)** | **429,610** |  |  | นางผกามาศ ช่างถม |  |  |  |  |
|  | 70.1 กิจกรรมปรับพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนโครงการ IAP | 30,000 | 9,975 | 20,025 | เงินบริจาคเพื่อการศึกษา | 85 | 85 | เท่ากับแผน |  |
|  | 70.2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอก  สถานที่ | 90,000 | 82,620 | 7,380 | เงินบริจาคเพื่อการศึกษา | 85 | 85 | เท่ากับแผน |  |
|  | 70.3 กิจกรรมคลินิกวิชาการ | 178,560 | 157,295 | 21,265 | เงินบริจาคเพื่อการศึกษา | 85 | 85 | เท่ากับแผน |  |
|  | 70.4 กิจกรรมจิตอาสาค่าย  วิชาการ | 15,250 | 0 | 15,250 | เงินบริจาคเพื่อการศึกษา | 90 | 0 | ต่ำกว่าแผน | เวลาไม่เพียงพอ |
|  | 70.5 กิจกรรมสัมมนาโครงงาน  และนำเสนอผลงานนักเรียน (IS) | 5,000 | 0 | 5,000 | เงินบริจาคเพื่อการศึกษา | 85 | 0 | ต่ำกว่าแผน | ยังไม่ดำเนินการ |
|  | 70.6 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน  โครงการ IAP | 60,800 | 60,490 | 310 | เงินบริจาคเพื่อการศึกษา | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 70.7 กิจกรรมส่งเสริมความเลิศ  ทางวิชาการ | 50,000 | 47,750 | 2,250 | เงินบริจาคเพื่อการศึกษา | 85 | 85 | เท่ากับแผน |  |
| **71.** | **นักบินน้อย DW.** | 20,000 | 20,000 | 0 | นางศุภลักษณ์ ภูนาโคก | 85 | 88 | สูงกว่าแผน |  |
| **72.** | **ธนาคารโรงเรียน** | 4,000 | 0 | 4,000 | นางพัชราภา บุรัตน์ | 50 | 50 | เท่ากับแผน |  |
| **73.** | **กิจกรรม 5 ส** | 15,000 | 15,000 | 0 | นายพัฒนะ ผิวขำ | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
| **74.** | **ธนาคารน้ำใต้ดิน** | 10,590 | 0 | 10,590 | นายเสฎฐวุฒิ โสมสิทธิ์ | 85 | 0 | ต่ำกว่าแผน | ไม่ได้ดำเนินการ(เวลาไม่พียงพอ) |
| **75.** | **กิจกรรมการแสดงทาง**  **วิทยาศาสตร์ ( Science**  **Shown )** | 25,000 | 54,000 | -29,000 | นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด | 85 | 90 | สูงกว่าแผน |  |

**15.นโยบายเร่งด่วน สพฐ 2565**

| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ปัญหาและอุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลสำเร็จ** | **สรุปผล** |
| **76**. | **โครงการ QUICK POLICY 2565** | **17,680** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76.1 พระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ | 1,500 | 0 | 1,500 | นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคาย | 95 | 0 | ต่ำกว่าแผน | ไม่ได้ดำเนินการ(บุคลากรไม่เพียงพอ) |
|  | 76.2 ประวัติศาสตร์ หน้าที่ พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม | 1,500 | 0 | 1,500 | น.ส ศศิธร พันเพียง | 90 | 92 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 76.3 การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย | 1,500 | 0 | 1,500 | นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคาย | 90 | 95 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 76.4 ACTIVE LEARNING | 3,500 | 0 | 3,500 | นางผกามาศ ช่างถม | 85 | 88 | สูงกว่าแผน |  |
|  | 76.5 พาน้องกลับมาเรียน | 2,000 | 0 | 2,000 | นายพิชิต อดทน | 90 | 90 | เท่ากับแผน |  |
|  | 76.6 โรงเรียนคุณภาพ | 2,080 | 0 | 2,080 | นางศุภลักษณ์ ภูนาโคก | 90 | 0 | ไม่บรรลุผล | ยังไม่ดำเนินการ |
|  | 76.7 RT NT O-NET | 5,600 | 5,000 | 600 | นางวาสิตา ไชยเพชร | 95 | 97 | สูงกว่าแผน |  |
|  | **รวม** | **17,680** | **5,000** | **12,680** |  |  |  |  |  |

**รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ**

**ประจำปีการศึกษา 2565**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ที่** | **กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้** | **ผลสำเร็จ** |
| 1. | กลุ่มบริหารวิชาการ | 92.20 |
| 2. | กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน | 92.08 |
| 3. | กลุ่มบริหารงานบุคคล | 90.00 |
| 4. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 84.29 |
| 5. | กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน | 94.57 |
| 6. | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 78.88 |
| 7. | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 90.00 |
| 8. | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 80.83 |
| 9. | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 89.16 |
| 10. | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 85.00 |
| 11. | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 79.30 |
| 12. | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | 94.00 |
| 13. | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 88.75 |
| 14. | โครงการสนองนโยบาย(ความเป็นเลิศ) | 69.50 |
|  | - โครงการ Intensive Academic Programe ( IAP) | 61.42 |
| 15. | โครงการ QUICK POLICY 2565 | 66.00 |

**รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565**

**กรอบระยะเวลาช่วงที่ 1 (1 มีนาคม 2565 - 30 กันยาน 2565)**

| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ใช้ไป** | **คงเหลือ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **วัน/ด/ป ที่ส่ง** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **กลุ่มบริหารวิชาการ** |  |  |  |  |  |
| 1. | พัฒนางานสำนักงาน | 15,000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 งานสำนักงานกลุ่มงาน | 10,000 |  | 1,720 |  |  |
| 1.2 งานสารบรรณกลุ่ม | 5,000 | 0 | 5,000 |  |  |
| 2. | งานพัฒนาหลักสูตร | **46,250** |  |  |  |  |
|  | 2.1 งานหลักสูตร | 5,500 |  | 4,860 |  |  |
| 2.2 พัฒนางานจัดการเรียนการสอน | 33,230 |  | 5,980 |  |  |
| 2.3 กิจกรรมพัฒนาการจัดตารางสอนและจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน | 7,520 |  | 1,350 |  |  |
| 3. | พัฒนางานทะเบียน | **37,600** |  |  |  |  |
|  | 3.1 พัฒนางานทะเบียน | 25,600 | 0 | 25,600 |  |  |
|  | 3.2 กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 และ ม.6 | 12,000 | 0 | 12,000 |  |  |

| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ใช้ไป** | **คงเหลือ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **วัน/ด/ป ที่ส่ง** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **กลุ่มบริหารชาการ** |  |  |  |  |  |
| 4. | พัฒนางานวัดผลประเมินผล | 20,000 |  |  |  |  |
|  | 4.1 งานวัดผลประเมินผล | 15,000 |  | 1,600 |  |  |
|  | 4.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อติดตาม 0 ร มส | 5,000 | 0 | 5,000 |  |  |
| 5. | พัฒนางานรับนักเรียน | 9,000 | 0 | 9,000 |  |  |
| 6. | ส่งเสริมงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 72,000 |  |  |  |  |
| 6.1 กิจกรรมลูกเสือ | 20,000 |  | 16,025 |  |  |
| 6.2 กิจกรรมยุวกาชาด | 20,000 | 0 | 18,780 |  |  |
|  | 6.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ | 20,000 | 0 | 20,000 |  |  |
|  | 6.4 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร | 12,000 | 0 | 3,000 |  |  |
| 7. | พัฒนางานวิจัยเพื่อการศึกษา | 1,000 | 0 | 1,000 |  |  |
| 8. | งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกลุ่มสาระการเรียนรู้ | 57,500 |  |  |  |  |
|  | 8.1 กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 | 47,500 |  | -28,950 |  |  |
|  | 8.2 กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 10,000 | 0 | 10,000 |  |  |
|  | 8.3 กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ | 100,000 |  | 57,272 |  |  |
| 9. | พัฒนาจิตวิทยานักเรียน และแนะแนวการศึกการศึกษาต่อ | 20,000 |  |  |  |  |
|  | 9.1 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนางานแนะแนวศึกษา | 5,000 |  | 5,000 |  |  |
|  | 9.2 กิจกรรมทดสอบสัมภาษณ์เสมือนจริงสำหรับนักเรียนในระดับชั้น ม.6 | 5,000 |  | 5,000 |  |  |
|  | 9.3 กิจกรรมสานฝันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับสูงขึ้น | 10,000 |  | 10,000 |  |  |
| 10. | พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา | 10,000 |  | 10,000 |  |  |
| 11. | พัฒนางานนิเทศภายใน | 4,000 |  | 4,000 |  |  |
| 12. | งานคัดเลือกหนังสือ | 0 |  | 0 |  |  |
| 13. | งานเงินกองทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา | 11,600 |  |  |  |  |
|  | 13.1 ทุนการศึกษากองทุนพระอาจารย์แบน | 6,850 |  | 1,140 |  |  |
|  | 13.2 ทุนการศึกษาโครงการกองทุนการศึกษาและทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ( ม.ท.ศ. ) | 3,750 |  | 3,750 |  |  |
|  | 13.3 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ( กยศ ) | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 13.4 ทุนที่ได้รับบริจาคจากกองทุนภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 13.5 ทุนการศึกษาอื่นๆจากเอกชน บริษัท | 1,000 |  | 1,000 |  |  |
|  | **2. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน** |  |  |  |  |  |
| 14. | พัฒนางานสำนักงาน | 15,000 |  | 2,935 |  |  |
| 15. | พัฒนางานแผนงาน | 9,725 |  | 2,305 |  |  |
| 16. | พัฒนางานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา | 5,000 |  | 5,000 |  |  |
| 17. | พัฒนาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุ | 9,930 |  | 9,930 |  |  |
| 18. | พัฒนางานบริหารการเงิน | 10,280 |  | 10,280 |  |  |
| 19. | พัฒนางานบริหารบัญชี | 4,780 |  | 4,780 |  |  |
| 20. | พัฒนางานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | 45,000 |  |  |  |  |
|  | 20.1 งานพัสดุ | 25,000 |  | 14,500 |  |  |
|  | 20.2 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์อุปกรณ์สำนักงานภายในโรงเรียน | 20,000 |  | 4,600 |  |  |
| 21. | พัฒนางานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา | 0 |  | 0 |  |  |
| 22. | งานควบคุมภายใน | 2,000 |  | 2,000 |  |  |
| 23. | งานสวัสดิการ | 0 |  | 0 |  |  |
| 24. | งานประกันอุบัติเหตุ | 0 |  | 0 |  |  |
| 25. | งานทัศนศึกษา | 129,480 |  | 129,480 |  |  |
|  | **3. กลุ่มบริหารงานบุคคล** |  |  |  |  |  |
| 26. | พัฒนางานสำนักงาน | 10,000 |  | 10,000 |  |  |
| 27. | พัฒนางานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ | 126,000 |  |  |  |  |
|  | 27.1 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร | 2,000 |  | 0 |  |  |
|  | 27.2 กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร | 100,000 |  | -14,318 |  |  |
|  | 27.3 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร | 1,000 |  | 1,000 |  |  |
|  | 27.4 การเพิ่มค่าจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว | 1,000 |  | 1,000 |  |  |
|  | 27.5 การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน | 1,000 |  | 1,000 |  |  |
|  | 27.6 วิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น | 1,000 |  | 1,000 |  |  |
|  | 27.7 กิจกรรมบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ | 20,000 |  | 5,330 |  |  |
| 28. | พัฒนางานวางแผนจัดสรรอัตรากำลัง | 1,000 |  | 1,000 |  |  |
| 29. | พัฒนางานวินัยและการรักษาวินัย | 1,000 |  | 1,000 |  |  |
| 30. | พัฒนางานทะเบียนประวัติ/บัตรประจำตัวราชการ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์/ใบประกอบวิชาชีพ | 1,000 |  | 1,000 |  |  |
| 31. | งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | 2,000 |  | 2,000 |  |  |
| 32. | พัฒนางานธุรการ | 25,000 |  | 16,150 |  |  |
| 33. | งานเลขานุการสำนักงานผู้อำนวยการ | 1,000 |  | 0 |  |  |
|  | **4. กลุ่มบริหารทั่วไป** |  |  |  |  |  |
| 34. | พัฒนาสำนักงาน | 15,000 |  | 4,770 |  |  |
| 35. | พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม | 445,000 |  |  |  |  |
|  | 35.1 ปรับปรุงห้อง Smart Room | 300,000 |  | -212,465 |  |  |
|  | 35.2 สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม | 25,000 |  | -54,466 |  |  |
|  | 35.3 กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ | 100,000 |  | -6,860 |  |  |
|  | 35.4 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า | 20,000 |  | 0 |  |  |
|  | 35.5 ปรับปรุงโรงรถนักเรียน | 0 |  | 0 |  |  |
| 36. | พัฒนางานสาธารณูปโภค | 70,000 |  |  |  |  |
|  | 36.1 กิจกรรมสุขาน่าใช้ | 10,000 |  | 10,000 |  |  |
|  | 36.2 ปรับปรุงน้ำประปา | 30,000 |  | 500 |  |  |
|  | 36.3 ปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ | 30,000 |  | 24,800 |  |  |
| 37. | ปรับปรุงงานโสตและเครื่องเสียง | 30,000 |  | -8,787 |  |  |
| 38. | งานประชาสัมพันธ์และงานสัมพันธ์ชุมชน | 19,000 |  |  |  |  |
|  | 38.1 ประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน | 9,000 |  | 9,000 |  |  |
|  | 38.2 งานกาชาดจังหวัดมุกดาหาร | 5,000 |  | 5,000 |  |  |
|  | 38.3 กิจกรรมประเพณีบรูไฮไทโซ่ | 5,000 |  | 5,000 |  |  |
| 39. | พัฒนางานเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา | **1,000** |  | 1,000 |  |  |
| 40. | ส่งเสริมงานโภชนาการ | **5,000** |  | 5,000 |  |  |
| 41. | ส่งเสริมงานอนามัย | **32,000** |  |  |  |  |
|  | 41.1 กิจกรรมพัฒนางานอนามัย | 7,000 |  | 7,000 |  |  |
|  | 41.2 กิจกรรมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ซื้อชุดตรวจ ATK) | 25,000 |  | 19,230 |  |  |
| 42. | งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 8,000 |  | 8,000 |  |  |
| 43. | งานส่งเสริมวินัยจราจร | 6,100 |  | 6,100 |  |  |
|  | **5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน** |  |  |  |  |  |
| 44. | พัฒนาสำนักงาน | 15,000 |  | 15,000 |  |  |
| 45. | พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 28,000 |  |  |  |  |
|  | 41.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 28,000 |  | 28,000 |  |  |
|  | 41.2 งานครูที่ปรึกษา | 0 |  | 0 |  |  |
| 46. | งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน | 15,000 |  |  |  |  |
|  | 46.1 กิจกรรมธรรมะดีประจำสัปดาห์ | 5,000 |  | 5,000 |  |  |
|  | 46.2 กิจกรรมไหว้ครู | 5,000 |  | 0 |  |  |
|  | 46.3 ธนาคารความดี | 5,000 |  | 5,000 |  |  |
| 47. | งานสภานักเรียนและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย | 5,000 |  |  |  |  |
|  | การส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน | 5,000 | 5,000 | 0 |  |  |
| 48. | งานกิจกรรมจิตอาสา | 5,000 | 0 | 5,000 |  |  |
| 49. | งานคัดกรองนักเรียน SDQ/EQ | 92,000 |  |  |  |  |
|  | 49.1 ระบบ student care | 92,000 |  | 92,000 |  |  |
| 50. | งานบ้านพักนักเรียน | 5,000 | 1,000 | 4,000 |  |  |
| 51. | งานเครือข่ายผู้ปกครอง | 30,110 | 15,055 | 15,055 |  |  |
| **6. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | | |  |  |
| **52.** | **พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **169,000** | **40,000** |  |  |  |
|  | 52.1กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ | 9,000 | 0 | 9,000 |  |  |
|  | 52.2 กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางวิทยาศาสตร์ | 10,000 | 0 | 10,000 |  |  |
|  | 52.3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 9,000 | 0 | 9,000 |  |  |
|  | 52.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางชีววิทยา | 10,000 | 0 | 10,000 |  |  |
|  | 52.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมี | 10,000 | 0 | 10,000 |  |  |
|  | 52.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางฟิสิกส์ | 10,000 | 9,500 | 500 |  |  |
|  | 52.7 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ | 10000 | 12,500 | -2,500 |  |  |
|  | 52.8 กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี | 100,000 | 25,000 | 75,000 |  |  |
|  | 52.9 กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,000 | 0 | 1,000 |  |  |
| **7. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์** | |  |  |  |  |  |
| **53.** | **พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์** | **63,000** |  |  |  |  |
|  | 53.1 กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน | 25,000 | 8,400 | 16,600 |  |  |
|  | 53.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ | 10,000 | 5,010 | 4,990 |  |  |
|  | 53.3 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ | 10,000 | 0 | 10,000 |  |  |
|  | 53.4 กิจกรรม PLC กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ | 1,000 | 0 | 1,000 |  |  |
|  | **8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย** |  |  |  |  |  |
| **54.** | **ส่งเสริมพัฒนาความสามารถทักษะภาษาไทย** | **54,000** |  |  |  |  |
|  | 54.1 กิจกรรมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ | 10,000 |  | 0 |  |  |
|  | 54.2 กิจกรรมค่ายรักษ์ภาษาไทย | 10,000 | 0 | 10,000 |  |  |
|  | 54.3 กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน | 11,000 | 11,000 | 0 |  |  |
|  | 54.4 กิจกรรมต้นกล้าภาษาไทย | 7,000 | 0 | 7,000 |  |  |
|  | 54.5 กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ | 1,000 | 0 | 1,000 |  |  |
|  | 54.6 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 10,000 | 0 | 10,000 |  |  |
| **9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม** | | | |  |  |  |
| **55.** | **พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน** | **65,430** |  |  |  |  |
|  | 21.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน | 20,430 | 20,430 | 0 |  |  |
|  | 21.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่  ความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 5,000 | 5,000 | 0 |  |  |
|  | 21.3กิจกรรมสร้างความตระหนัก  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ | 40,000 |  |  |  |  |
|  | 1) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2565) | 2,500 | 2,500 | 0 |  |  |
|  | 2) กิจกรรมวันเฉลิมพระราชสมภพระ  บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวิชราลงกรณพระวชิร  เกล้าเจ้าอยู่หัว(28 กรกฎาคม  2565) | 7,000 | 7,000 | 0 |  |  |
|  | 3) กิจกรรมวันคล้ายวันพระราช  สมภพสมเด็จพระบรมราชินีนาถใน  รัชกาลที่ 9(12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ) | 8,000 | 8,000 | 0 |  |  |
|  | 4) กิจกรรมนคล้ายวันพระบรมราช  สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชน  กาธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค 2564) | 5,000 | 5,000 | 0 |  |  |
|  | 5) กิจกรรมวันปิยมหาราช | 3,500 | 3,500 | 0 |  |  |
|  | 6) กิจกรรมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต  รัชกาลที่ 9 | 5,000 | 5,000 | 0 |  |  |
|  | 7) กิจกรรมมารยาทงามสืบสาน  วัฒนธรรมไทย | 4,000 | 4,000 | 0 |  |  |
|  | 8) กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะและ  บรรยายธรรม | 5,000 | 5,000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ** | | |  |  |  |  |
| **56.** | **พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน**  **กลุ่มสาระการเรียนรู้**  **ภาษาต่างประเทศ** | **39,850** |  |  |  |  |
|  | 56.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน | 25,900 | 23,950 | 1,950 |  |  |
|  | 56.2 กิจกรรมเทศกาลและวันสำคัญ | 10,000 | 0 | 10,000 |  |  |
|  | 56.3 กิจกรรม PLC กลุ่มสาระ | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |
|  | 56.4 กิจกรรมทักษะภาษาและยก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 4,000 | 0 | 4,000 |  |  |
|  | **11. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ** |  |  |  |  |  |
| **57.** | **พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ**  **การเรียนรู้ศิลปะ** | **46,000** |  |  |  |  |
|  | 57.1 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการ  เรียนรู้ศิลปะ | 7,000 | 0 | 7,000 |  |  |
|  | 57.2 กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต | 8,000 | 0 | 8,000 |  |  |
|  | 57.3 กิจกรรมแข่งขันวงดนตรี (ต้น  กล้าศิลปิน) | 5,000 | 0 | 5,000 |  |  |
|  | 57.4 กิจกรรมพัฒนานาฏศิลป์ | 5,000 | 0 | 5,000 |  |  |
|  | 57.5 กิจกรรมชมรมนาฏศิลป์ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 57.6 กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศ  ทางศิลปะ | 10,000 | 0 | 10,000 |  |  |
|  | 57.7 กิจกรรมค่ายศิลปะ (ต้นกล้าศิลปิน) | 5,000 | 0 |  |  |  |
|  | 57.8 กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ | 1,000 | 00 | 1,000 |  |  |
|  | 57.9 พัฒนาห้องเรียนศิลปะ | 5,000 |  | 5,000 |  |  |
|  | **12. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา** |  |  |  |  |  |
| **58.** | **พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน**  **กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล**  **ศึกษา** | **61,000** |  |  |  |  |
|  | 58.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ  สอนสุขศึกษาและพลศึกษา | 30,000 | 30,000 | 0 |  |  |
|  | 58.2 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน | 20,000 | 0 | 20,000 |  |  |
|  | 58.3 กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา | 6,000 | 0 | 0 |  |  |
|  | 58.4 กิจกรรมนิเทศภายใน PLC  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล  ศึกษา | 1,000 | 0 | 1,000 |  |  |
|  | 58.5 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข  ศึกษาและพลศึกษา | 4,000 | 0 | 0 |  |  |
| **13. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ** | | |  |  |  |  |
| **59.** | **พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม**  **สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ** | **25,395** |  |  |  |  |
|  | 59.1พัฒนาการเรียนการสอนการ  สอนคหกรรม | 14,395 | 14,395 | 0 |  |  |
|  | 59.2 กิจกรรมงานประดิษฐ์และงาน  ธุรกิจ | 7,000 | 0 | 7,000 |  |  |
|  | 59.3 กิจกรรมการเรียนการสอนงาน  บ้าน | 3,000 | 0 | 3,000 |  |  |
|  | 25.4 กิจกรรม PLC กลุ่มสาระ | 1,000 | 0 | 1,000 |  |  |
| **14. โครงการความเป็นเลิศ** | |  |  |  |  |  |
| **60** | **โรงเรียนมาตรฐานสากล** | **15,000** | 0 | 15,000 |  |  |
| **61.** | **โรงเรียนวิถีพุทธ** | **5,000** | 0 | 5,000 |  |  |
| **62.** | **โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.** | **29,000** |  |  |  |  |
|  | 66.1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. | 4,000 | 0 | 4,000 |  |  |
|  | 66.2 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ  วันเข้าพรรษา | 5,000 | 0 | 5,000 |  |  |
|  | 66.3 กิจกรรมค่ายคุณธรรม | 20,000 | 0 | 20,000 |  |  |
| **63.** | **งาน To be Number One** | 25,000 |  |  |  |  |
|  | 67.1 อบรมแกนนำ To beNumber  One | 5,000 | 0 | 5,000 |  |  |
|  | 67.2 ประกวด To be Number  One Idol และ To be Number  One Dancercise | 5,000 | 0 | 5,000 |  |  |
|  | 67.3 แข่งขันการนำเสนอการ  ดำเนินงาน ชมรม To be Number  One | 15,000 | 0 | 15,000 |  |  |
| **64.** | **ศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวพอเพียง** | **3,250** |  | 3,250 |  |  |
| **65.** | **ห้องสมุดมีชีวิต** | **55,000** |  |  |  |  |
|  | 65.1 กิจกรรมรักษ์การอ่าน | 10,000 | 0 | 10,000 |  |  |
|  | 652 กิจกรรมความเป็นเลิศด้านการ  อ่าน | 10,000 | 5,690 | 4,310 |  |  |
|  | 65.3 กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด | 35,000 | 19,560 | 15,440 |  |  |
| **66.** | **โรงเรียนสีขาว** | **9,000** | 0 | 9,000 |  |  |
| **67.** | **โรงเรียนสุจริต ITA** | **10,000** | 0 | 10,000 |  |  |
| **68.** | **สถานศึกษาปลอดภัย** | **10,000** | 8,500 | 1,500 |  |  |
| **69.** | **โรงเรียนปลอดขยะ Zero waste**  **school** | **9,000** | 4,418 | 4,582 |  |  |
| **70.** | **โครงการ Intensive Academic**  **Programe ( IAP)** | **429,610** |  |  |  |  |
|  | 70.1 กิจกรรมปรับพื้นฐานสำหรับ  นักเรียนโครงการ IAP | 30,000 | 5,600 | 24,400 |  |  |
|  | 70.2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอก  สถานที่ | 90,000 | 49,620 | 40,380 |  |  |
|  | 70.3 กิจกรรมคลินิกวิชาการ | 178,560 | 73,000 | 105,560 |  |  |
|  | 70.4 กิจกรรมจิตอาสาค่ายวิชาการ | 15,250 | 0 | 15,250 |  |  |
|  | 70.5 กิจกรรมสัมมนาโครงงานและ  นำเสนอผลงานนักเรียน (IS) | 5,000 | 0 | 5,000 |  |  |
|  | 70.6 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนโครงการ IAP | 60,800 | 0 | 60,800 |  |  |
|  | 70.7 กิจกรรมส่งเสริมความเลิศทาง  วิชาการ | 50,000 | 0 | 50,000 |  |  |
| **71.** | **นักบินน้อย DW.** | **20,000** |  | 20,000 |  |  |
| **72.** | **ธนาคารโรงเรียน** | **4,000** | 0 | 4,000 |  |  |
| **73.** | **กิจกรรม 5 ส** | **15,000** | 2,040 | 12,960 |  |  |
| **74.** | **ธนาคารน้ำใต้ดิน** | **10,590** | 0 | 10,590 |  |  |
| **75.** | **กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Shown )** | **25,000** | 30,000 | -5,000 |  |  |
|  | **15. นโยบายเร่งด่วน สพฐ.2565** |  |  |  |  |  |
| **76**. | **โครงการ QUICK POLICY 2565** | **17,680** |  |  |  |  |
|  | 76.1 พระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ | 1,500 | 0 | 1,500 |  |  |
|  | 76.2 ประวัติศาสตร์ หน้าที่ พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม | 1,500 | 0 | 1,500 |  |  |
|  | 76.3 การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย | 1,500 | 0 | 1,500 |  |  |
|  | 76.4 ACTIVE LEARNING | 3,500 | 0 | 3,500 |  |  |
|  | 76.5 พาน้องกลับมาเรียน | 2,000 | 0 | 2,000 |  |  |
|  | 76.6 โรงเรียนคุณภาพ | 2,080 | 0 | 2,080 |  |  |
|  | 76.7 RT NT O-NET | 5,600 | 0 | 5,600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |