

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

 **1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567**

**โรงเรียนบ้านเนินมะปราง**

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2**

**กระทรวงศึกษาธิการ**

**ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567**

**โรงเรียนบ้านเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ****(บาท)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ****(บาท)** | **สถานะโครงการ** | **ผลการดำเนินงานของโครงการ** | **ระยะเวลา****ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| **1** | พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย | ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย | 95,800 | 95,800 | **0** | **√** |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **2** | บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย | เด็กมีความรู้ทักษะพื้นฐานต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 6,000 | 6,000 | **0** | **√** |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **3** | กระบวนการบริหาร และการจัดการระดับปฐมวัย | หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  | 35,200 | 35,200 | **0** | **√** |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **4** | วางแผนและประสานความร่วมมือเครือข่ายด้านวิชาการ (ประถมศึกษา) | พัฒนางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ | 5,000 | 5,000 | **0** | **√** |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **5** | งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) | พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง | 10,000 | 10,000 | **0** | **√** |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **6** | งานวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน (ประถมศึกษา) | ใช้การวิจัยในชั้นเรียนแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน | 2,000 | 2,000 | **0** | **√** |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **7** | **ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ(ประถมศึกษา)** | ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ  | 102,000 | 102,000 | **0** | **√** |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ****(บาท)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ****(บาท)** | **สถานะโครงการ** | **ผลการดำเนินงานของโครงการ** | **ระยะเวลา****ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| **8** | งานทะเบียน(ประถมศึกษา) | มีเอกสารงานทะเบียน ครบทุกระดับชั้น | 70,000 | 70,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **9** | วัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน | พัฒนางานการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน  | 55,000 | 55,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **10** | การนิเทศภายใน (ประถมศึกษา) | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น | 5,000 | 5,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **11** | พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (การศึกษาพิเศษประถมศึกษา) | นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (เด็กพิเศษ) ได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม | 5,000 | 5,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **12** | พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถมศึกษา) | พัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี | **380,000** | **380,000** | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **13** | พัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา | พัฒนางานวางแผนและประสานความร่วมมือเครือข่ายวิชาการ | 12,000 | 12,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **14** | ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง | 10,000 | 10,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **15** | ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ | ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ | 302,000 | 302,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ****(บาท)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ****(บาท)** | **สถานะโครงการ** | **ผลการดำเนินงานของโครงการ** | **ระยะเวลา****ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| **16** | พัฒนาคุณภาพงานทะเบียน งานวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน | พัฒนาคุณภาพงานทะเบียน งานวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน | 80,000 | 80,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **17** | พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (การศึกษาพิเศษมัธยม) | พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (การศึกษาพิเศษมัธยม) | 5,000 | 5,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **18** | พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 357,000 | 357,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **19** | พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 193,000 | 193,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **20** | พัฒนาสุนทรียภาพและส่งเสริมทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | พัฒนาสุนทรียภาพและส่งเสริมทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 166,000 | 166,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **21** | การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | 2,000 | 2,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **22** | พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 102,000 | 102,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ****(บาท)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ****(บาท)** | **สถานะโครงการ** | **ผลการดำเนินงานของโครงการ** | **ระยะเวลา****ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| **23** | พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 134,000 | 134,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **24** | การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 46,000 | 46,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **25** | งานส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปกครอง) | งานส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปกครอง) | 50,000 | 50,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **26** | พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 132,000 | 132,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **27** | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 116,000 | 116,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **28** | ห้องสมุดมีชีวิต | ห้องสมุดมีชีวิต | 100,000 | 100,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **29** | พัฒนาระบบงานพัสดุ ควบคุม บำรุงสินทรัพย์ และการเงินการบัญชี | พัฒนาระบบงานพัสดุ ควบคุม บำรุงสินทรัพย์ และการเงินการบัญชี | **380,000** | **380,000** | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ****(บาท)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ****(บาท)** | **สถานะโครงการ** | **ผลการดำเนินงานของโครงการ** | **ระยะเวลา****ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 30 | จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี | ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี | 12000 | 12000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| 31 | โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล | พัฒนาบุคลากร | 5,000 | 5,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| 32 | พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ | พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ | 54,000 | 54,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| 33 | ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน | ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 84,000 | 84,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| 34 | งานปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม | งานปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม | 600,000 | 600,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| 35 | ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน | ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน | 40,000 | 40,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| 36 | การจัดทำสำมะโนประชากรในวัยเรียนและรับนักเรียน | การจัดทำสำมะโนประชากรในวัยเรียนและรับนักเรียน | 2,000 | 2,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| 37 | งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา | มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้ง | 18,000 | 18,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| 38 | งานธุรการและปฏิคมโรงเรียน | งานธุรการ-สารบรรณเป็นระบบ  | 30,000 | 30,000 | 0 | √ |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ****(บาท)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ****(บาท)** | **สถานะโครงการ** | **ผลการดำเนินงานของโครงการ** | **ระยะเวลา****ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 39 | ธนาคารโรงเรียน | ส่งเสริมการออมเงิน | 134,000 | 134,000 | **0** | **√** |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| 40 | ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และท้องก่อนวัยเรียน | ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และท้องก่อนวัยเรียน | 46,000 | 46,000 | **0** | **√** |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| 41 | วันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ | วันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ | 50,000 | 50,000 | **0** | **√** |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| 42 | ส่งเสริมสภานักเรียน และประชาธิปไตยในโรงเรียน | ส่งเสริมสภานักเรียน และประชาธิปไตยในโรงเรียน | 132,000 | 132,000 | **0** | **√** |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| 43 |  ฝึกอาชีพ(ร้านตัดผม) | ฝึกอาชีพ(ร้านตัดผม) | 116,000 | 116,000 | **0** | **√** |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| 44 | To Be Number One | ส่งเสริมกิจกรรมทุกด้าน | 61,000 | 61,000 | **0** | **√** |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |
| 45 | ขยะทองคำเปลี่ยนโลก สร้างวิถีใหม่ | นักเรียนคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ | 18,000 | 18,000 | **0** | **√** |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ต.ค 66 -30 ก.ย 67 |  |

ปัญหา/อุปสรรค

\_\_\_ไม่มีปัญหา/อุปสรรค\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ข้อเสนอแนะ

\_\_\_ไม่มีข้อเสนอแนะ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_