รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนางานวิชาการ  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนบ้านหนองขอน  ปีการศึกษา  2566

*************************************************************************************

โครงการที่ 1		ชื่อโครงการพัฒนางานวิชาการ

กิจกรรมย่อยที่ 		ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ลักษณะโครงการ		ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางพัชรี   หอมหวล, นางสาวปัทมาวรรณ  พื้นสวรรค์

*************************************************************************************

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถให้มีความพร้อมต่อการเข้าร่วมการทดสอบระดับชาติในระดับต่าง ๆ ดังนี้

*  O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการสอบ 10 กุมภาพันธ์  2567

*  O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ดำเนินการสอบ  11 กุมภาพันธ์  2567

*  NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ดำเนินการสอบ 28  กุมภาพันธ์  2567

*  RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ดำเนินการสอบ 14 กุมภาพันธ์  2567

1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

- การดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการพัฒนางานวิชาการ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา  2563   มีการดำเนินงานดังนี้

| ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | วิเคราะห์สภาพปัญหา | 16 พ.ค. 2566 | พัชรี/ปัทมาวรรณ |
| 2 | เสนอโครงการต่อที่ประชุม | 16 พ.ค. 2566 | พัชรี/ปัทมาวรรณ |
| 3 | เขียนโครงการ | 16 พ.ค. 2566 | พัชรี/ปัทมาวรรณ |
| 4 | ประชุมชี้แจงโครงการและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ | 16 พ.ค. 2566 | ผอ.รร. |
| 5 | สำรวจความต้องการ/ประชุมวางแผน | 16 พ.ค. 2566 | นางพัชรี หอมหวล |
| 6 | ดำเนินงานตามโครงการพัฒนางานวิชาการ - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | 3 ม.ค. – 28 ก.พ.2567 | คณะครู |
| 7 | ประเมินผล สรุปโครงการรายงานการดำเนินงานของโครงการตามวัตถุประสงค์ | 29 มี.ค. 2567 | พัชรี/ปัทมาวรรณ |

ตารางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2566

| การดำเนินงาน | ระยะเวลาในการดำเนินในปีการศึกษา 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย |  |
| วิเคราะห์สภาพปัญหา | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พัชรี/ปัทมาวรรณ |
| เสนอโครงการต่อที่ประชุม | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พัชรี/ปัทมาวรรณ |
| เขียนโครงการ | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พัชรี/ปัทมาวรรณ |
| ประชุมชี้แจงโครงการและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผอ.รร. |
| สำรวจความต้องการ/ประชุมวางแผน | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พัชรี/ปัทมาวรรณ |
| ดำเนินงานตามโครงการพัฒนางานวิชาการ - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนเสริมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบระดับชาติทุกระดับชั้น |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  | คณะครู |
| ประเมินผล สรุปโครงการรายงานการดำเนินงานของโครงการตามวัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | พัชรี/ปัทมาวรรณ |

- ระยะเวลาดำเนินงาน

3.1  เวลาดำเนินงานตามแผน  16 พฤษภาคม  2566 – 29  มีนาคม  2567

3.2  สรุปเวลาดำเนินการจริง   16 พฤษภาคม  2566 – 29  มีนาคม  2567

/	    ตามแผน

เร็วกว่าแผน

ช้ากว่าแผน  เพราะ  ............................................................................

- บุคคลที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม

ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองขอน ดังนี้

สอบ RT  ป.1  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สอบ NT ป.3   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สอบ O-NET ป.6 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

สอบ O-NET ม.3  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 3 และ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม  ให้สำเร็จลุ่ล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและ

รายงานผลดังนี้

| ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | วิเคราะห์สภาพปัญหา | 16 พ.ค. 2565 | พัชรี/ปัทมาวรรณ |
| 2 | เสนอโครงการต่อที่ประชุม | 16 พ.ค. 2565 | พัชรี/ปัทมาวรรณ |
| 3 | เขียนโครงการ | 16 พ.ค. 2565 | พัชรี/ปัทมาวรรณ |
| 4 | ประชุมชี้แจงโครงการและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ | 16 พ.ค. 2565 | ผอ.รร. |
| 5 | สำรวจความต้องการ/ประชุมวางแผน | 16 พ.ค. 2565 | พัชรี/ปัทมาวรรณ |
| 6 | ดำเนินงานตามโครงการพัฒนางานวิชาการ * สอนเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบระดับชาติทุกระดับชั้น | 4 ม.ค. – 16 มี.ค.2566 | คณะครู |
| 7 | ประเมินผล สรุปโครงการรายงานการดำเนินงานของโครงการตามวัตถุประสงค์ | 29 มี.ค. 2566 | พัชรี/ปัทมาวรรณ |

ผลการประเมินเป็นดังนี้

การทดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านการอ่านของผู้เรียน  : สมรรถนะการออกเสียง มีผลการทดสอบอยู่ในระดับเกณฑ์ดี มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 50 คะแนน จำนวน 8  คน

ด้านการอ่านของผู้เรียน  : ด้านการอ่านรู้เรื่อง  มีผลการประเมินในระดับดี มีนักเรียนสามารถสอบได้คะแนนเต็ม 50 คะแนน จำนวน 6 คน และผลการประเมินทั้ง 2 ด้านอยู่ในเกณฑ์ดี มีนักเรียนสามารถสอบทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน  จำนวน  6  คน

การทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านคณิตศาสตร์ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน  3 คน ด้านภาษาไทย มีมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี  มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน  3 คน

การสอบ O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนเข้าสอบจำนวน 18 คน เข้าร่วมการทดสอบครบทุกคน ผลการประเมินในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับพอใช้ถึง

ปานกลาง

การสอบ O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนเข้าสอบจำนวน 24  คน เข้าร่วมการทดสอบครบทุกคน ผลการประเมินในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับพอใช้ถึง

ปานกลาง

6.  งบประมาณ

6.1  งบประมาณที่จัดสรรตามแผน                  5,000  บาท

6.2  งบประมาณที่ใช้จริง                             5,000  บาท

6.3  สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ		       5,000  บาท

/    ตามแผน             ต่ำกว่าแผน...............บาท               สูงกว่าแผน.................บาท

7.   ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกคน

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

8.  สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

| ที่ | ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัดผล | เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกคนในแต่ละระดับชั้นร้อยละ100 | การเข้าร่วมการทดสอบระดับชาติ | 1.รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ 1.2 ภาพกิจกรรม |
| 2. | นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น | การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน |

9.  ผลสำเร็จที่ปฏิบัติได้ตามตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ  65.75 (เข้าสอบ O-NET ร้อยละ 80.76

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 50.74)

10. สรุปผลการประเมินโดยรวมของงาน / กิจกรรม / โครงการ

ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  ในระดับพอใช้

ค่าเฉลี่ย  1.00 – 2.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  ในระดับปรับปรุง

พอใจมากที่สุด                  พอใจมาก             /    พอใจพอใช้                  ปรับปรุง

11.  สภาพปัญหา  อุปสรรคของงาน / กิจกรรม / โครงการ

-

12.  จุดเด่นของงาน / กิจกรรม / โครงการ

จัดการสอนเสริม ติวข้อสอบ ให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้ารับการทดสอบระดับชาติ คือ O-NET , NT และ RT ในทุกระดับชั้น

13.  จุดด้อยของโครงการ / กิจกรรม / โครงการ

นักเรียนไม่ค่อยให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง  และเกิดความเบื่อหน่าย

14.  ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

จัดการสอนเสริม โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และมีการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี

ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงาน

(นางพัชรี  หอมหวล)

ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงาน

(นางสาวปัทมาวรรณ  พื้นสวรรค์)

ครู

ความเห็นของผู้บริหาร

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ.....................................................

(นางสาวนภัสวรรณ์  วิเศษสิงห์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าหนองขอน

29  มีนาคม   2567

รายงานโครงการพัฒนางานวิชาการ

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

(สอบ NT ป.3 RT ป.1O-NET ป.6 O-NET ม.3)

ปีการศึกษา  2566

โรงเรียนบ้านหนองขอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ภาคผนวก

ผลการทดสอบระดับชาติ

RT ป.1     NT ป.3

O-NET ป.6

O-NET ม.3

ภาพกิจกรรม